## Форма 1
Приложение №1
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ставэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.06.2024 №132-о/д (в редакции приказа от 09.07.2025 №143)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | Всего (год 2025) | [10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 577.5432 | 974.1918 | -11.0544 | 588.5976 | 588.5976 | 0 | 0 | 588.5976 | 0 | 875.4618 | 0 | 0 | 854.8874 | 20.5743 | -286.8642 | 286.8642 | 48.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2899 | 45.2414 | 20.5743 | 0 | Превышение фактического объема финансирования инвестиционной программы, в части мероприятий 2025 г. обусловлено выполнением обязательств по договорам технологического присоединения, заключенных на основании п.3 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», согласно которому сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при наличии технической возможности технологического присоединения. А так же в связи с вступившими в силу правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, согласно п. 136 Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии"
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1.1061 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6187 | 0 | 0 | 329.6187 | 0 | -329.6187 | 329.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6187 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 408.4772 | 686.1718 | 0.44835 | 408.0289 | 408.0289 | 0 | 0 | 408.0289 | 0 | 356.8182 | 0 | 0 | 356.2878 | 0.5304 | 51.2107 | -51.2107 | -12.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.7411 | -12.6807 | 0.5304 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 115.116 | 288.02 | 7.9036 | 107.2124 | 107.2124 | 0 | 0 | 107.2124 | 0 | 117.8316 | 0 | 0 | 97.7876 | 20.0439 | -10.6192 | 10.6192 | 9.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4247 | -8.7907 | 20.0439 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 52.8439 | 0 | -20.5125 | 73.3563 | 73.3563 | 0 | 0 | 73.3563 | 0 | 71.1933 | 0 | 0 | 71.1933 | 0 | 2.1631 | -2.1631 | -2.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1631 | -2.9487 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.1061 | нд | 1.1061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 329.6187 | 0 | 0 | 329.6187 | 0 | -329.6187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.4288 | нд | 1.4288 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 301.9874 | 0 | 0 | 301.9874 | 0 | -301.9874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.20104 | нд | 0.20104 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.1066 | 0 | 0 | 150.1066 | 0 | -150.1066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.32612 | нд | 0.32612 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.8408 | 0 | 0 | 120.8408 | 0 | -120.8408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энкргопринимающих устройств потребитеей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.9016 | нд | 0.9016 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.04 | 0 | 0 | 31.04 | 0 | -31.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение технологического присоединения заявителей
Филиал г. Ипатово
1.1.1.3 | г.Ипатово. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ н/в ф-22 ЗТП-141 Ф-204 по ТУ №6/2025/ИП от 24.02.2025г. (заявитель ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» ) | P_СТP000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067161 | 0 | 0 | 0.067161 | 0 | -0.067161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г. Ипатово. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ н/в ф-24 ЗТП-141 Ф-204 по ТУ №6/2025/ИП от 24.02.2025г. (заявитель ГБУЗ СК "Ипатовская РБ") | P__СТР_000024 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021175 | 0 | 0 | 0.021175 | 0 | -0.021175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по ТУ №6/2025/ИП от 24.02.2025г., адрес г.Ипатово, ул.Гагарина 123 оп.№1(ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ н/в ф-22 ЗТП-141 Ф-204 ), Заявитель ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | P__СТP_000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065249 | 0 | 0 | 0.065249 | 0 | -0.065249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по ТУ № 6/2025/ИП от 24.02.2025г по адресу: г. Ипатово ул. Гагарина 123 Заявитель ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | P_ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065249 | 0 | 0 | 0.065249 | 0 | -0.065249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21883 | 0 | 0 | 0.21883 | 0 | -0.21883 | 0.21883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21883 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на оп. оп. №4/25 ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст. "Радиозавод" (по ТУ № 1613/2024/МИХ от 18.12.2024г., заявитель - С.С. Красов) | P_СТP8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3907 | 0 | 0 | 0.3907 | 0 | -0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | с.Кочубеевское. Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Кочубеевская" от оп. № 8 (по ТУ № 71/2023/МИХ/КОЧ от 23.01.2024г., заявитель - Чичев Д.Ю.) | P_032000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064238 | 0 | 0 | 0.064238 | 0 | -0.064238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-212 п/ст "Радиозавод" (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4766 | 0.034509 | 0 | 0.034509 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3708 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | -1.3708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство ГКТП-6/212 ул. Леонида Севрюкова (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4767 | 0.14293 | 0 | 0.14293 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2784 | 0 | 0 | 7.2784 | 0 | -7.2784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск.Строительство КЛ-10 кВ Ф-212 от РП-2/212 до ТП-6/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4769 | 0.28862 | 0 | 0.28862 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6459 | 0 | 0 | 3.6459 | 0 | -3.6459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-212 от ЦРП-212 до оп. №1 ВЛ-10 кВ Ф-223 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4770 | 0.046993 | 0 | 0.046993 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0741 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | -1.0741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск.Строительство КЛ-10 кВ Ф-212 от оп. №27 ВЛ-10 кВ Ф-223 до РП-2/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4768 | 0.049947 | 0 | 0.049947 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39934 | 0 | 0 | 0.39934 | 0 | -0.39934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-223 от оп. №27 ВЛ-10 кВ Ф-223 до РП-2/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4771 | 0.041697 | 0 | 0.041697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41195 | 0 | 0 | 0.41195 | 0 | -0.41195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-223 от РП-2/212 до ТП-6/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4772 | 0.29687 | 0 | 0.29687 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4621 | 0 | 0 | 3.4621 | 0 | -3.4621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство РП-2/212 ул. Ишкова (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4773 | 0.41758 | 0 | 0.41758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2455 | 0 | 0 | 5.2455 | 0 | -5.2455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | с.Кочубеевское. Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС "Кочубеевская" от оп. № 19 (по ТУ № 48/2025/МИХ/КОЧ от 15.07.2025г., заявитель - ООО «Кочубеевская пивоваренная компания») | P_032000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069471 | 0 | 0 | 0.069471 | 0 | -0.069471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на оп. №19/1 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС "Кочубеевская" (по ТУ № 48/2025/МИХ/КОЧ от 15.07.2025г., заявитель - ООО«Кочубеевская пивоваренная компания») | Р_СТР9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | -0.29057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство ГКТП-21/236 (по ТУ №1390/1/2024/МИХ от 13.05.2025г., заявитель - ООО "Специализированный застройщик "ССК СТРОЙ ГРУПП") | Р_СТР9072 | -0.1104 | 0 | -0.1104 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1104 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | -0.1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шассе, 32И по ТУ № 1198/2024/МИХ от 16.08.2024г. (ячейка №6 Ф-265 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Фармацевт». , заявитель – ООО "СКФМ") | P_032000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001589 | 0 | 0 | 0.001589 | 0 | -0.001589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по адресу: г. Михайловск, ул. Леонида Севрюкова, 4 по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г. (РУ-0,4 кВ ГКТП-6/212 ул. Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018549 | 0 | 0 | 0.018549 | 0 | -0.018549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по адресу: г. Михайловск, ул. Леонида Севрюкова, 4 по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г. (РУ-0,4 кВ РП-2/212 ул. Ишк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018549 | 0 | 0 | 0.018549 | 0 | -0.018549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на оп. №8а ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Кочубеевская" (по ТУ № 71/2023/МИХ/КОЧ от 23.01.2024г., заявитель - Чичев Д.Ю.) | P_032000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25929 | 0 | 0 | 0.25929 | 0 | -0.25929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 1.2087 | 0 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1114 | 0 | 0 | 24.1114 | 0 | -24.1114 | 24.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.1.1.3 | с.Курсавка. Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры № 113 ВЛ-10 кВ ф-108 Т 302 до проектируемой концевой опоры (ТУ №13/2024/МВ/КУРСАВ от 08.07.2024 г., заявитель - ООО «Ставнефть») | P_СТP | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59059 | 0 | 0 | 0.59059 | 0 | -0.59059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Минеральные Воды. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-298 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (ТУ № 232/2024/МВ от 30.10.2024 г., заявитель ООО "Каллиграфия") | P_CTP30051 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4516 | 0 | 0 | 2.4516 | 0 | -2.4516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ Ф.607 ПС"Щебзавод" до КТП-309 (ТУ№22/2024/МВ от 04.03.2024,заявитель ООО СЗ "НОВЫЙ ГОРОД") | 0 | -0.035983 | 0 | -0.035983 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035983 | 0 | 0 | 0.035983 | 0 | -0.035983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 40/230 630 кВА от РУ-0,4 кВ до опоры №1 (ТУ №7/2025/МВ/КУРСАВ от 28.04.25, заяв ООО ЭКОПРОД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010831 | 0 | 0 | 0.010831 | 0 | -0.010831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на опоре №119 ВЛ-10 кВ ф-108 Т 302 (ТУ №13/2024/МВ/КУРСАВ от 08.07.2024г., заявитель ООО "Ставнефть") | P_ПКУ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29043 | 0 | 0 | 0.29043 | 0 | -0.29043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по ТУ № 7/2025/МВ/КУРСАВ от 28.04.2025, адрес: с.Курсавка, участок 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028397 | 0 | 0 | 0.028397 | 0 | -0.028397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | -0.035983 | 0 | -0.035983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4079 | 0 | 0 | 3.4079 | 0 | -3.4079 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Нефтекумск
1.1.1.3 | Установка ПКУ-6-75/5-0,2/0,5S-2-2 У1 по ТУ № 80/2025/НЕФ от 16.06.2025г. г. Нефтекумск, ул. Шоссеная, 22 (оп.№17 ВЛ 6 кВ Ф-8 от п/ст 35/6 кВ "Камыш-Бурун", ООО "Нефтекумский молочный завод") | Р_СТР 3940 | -0.0042852 | 0 | -0.0042852 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042852 | 0 | 0 | 0.0042852 | 0 | -0.0042852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство 2 ГКТП ВВ-кк 400/6/0,4-03 У1, (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г, заявитель - ГУП СК «Крайтеплоэнерго»). | P_СТР 3960 | -0.12805 | 0 | -0.12805 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12805 | 0 | 0 | 0.12805 | 0 | -0.12805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство КЛ 6 кВ от опоры № 2 ВЛ 6 кВ Ф-32 до опоры № 2 участка ВЛ 6 кВ Ф-32 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_СТР 3959 | -0.0071865 | 0 | -0.0071865 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0071865 | 0 | 0 | 0.0071865 | 0 | -0.0071865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск. Строительство КЛ 6 кВ от опоры № 51/1 ВЛ- 6 кВ Ф-619 до опоры № 2 участка ВЛ- 6 кВ Ф-619 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_СТР 3958 | -0.0097556 | 0 | -0.0097556 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0097556 | 0 | 0 | 0.0097556 | 0 | -0.0097556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство участка ВЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ от опо-ры № 51/1 ВЛ- 6 кВ Ф-619 до опоры № 2 участка ВЛ 6 кВ Ф-619 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_0400093 | -0.15517 | 0 | -0.15517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15517 | 0 | 0 | 0.15517 | 0 | -0.15517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство участка ВЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ от опоры № 2 ВЛ 6 кВ Ф-32 до опоры № 2 участка ВЛ 6 кВ Ф-32 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_0400092 | -0.14431 | 0 | -0.14431 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14431 | 0 | 0 | 0.14431 | 0 | -0.14431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | -0.44875 | 0 | -0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | -0.44875 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Изобильный
1.1.1.3 | г.Изобильный. Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-222 от сущ. опоры №21 ВЛ-10кВ Ф-222 до конц. оп. на границе уч. заяв. (ТУ №147/2023/ИЗ от 19.02.24г. ООО "Мукамаркет) | P_СТP 7 17040001 | 0.067486 | 0 | 0.067486 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94347 | 0 | 0 | 0.94347 | 0 | -0.94347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Изобильный.Установка ПКУ-10 на концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ Ф-222 (ТУ №147/2023/ИЗ от 19.02.24г. заявитель ООО "Мукамаркет") | P_СТP 7 147/2023/ИЗ-ПКУ | 0.0064835 | 0 | 0.0064835 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36458 | 0 | 0 | 0.36458 | 0 | -0.36458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | г.Изобильный.Установка реклоузера-10-кВ на первой опоре проектируемой ВЛ-10 кВ Ф-222 (ТУ №147/2023/ИЗ от 19.02.2024г. заявитель ООО "Мукамаркет") | P_СТP 7 17040001-Pек-10 | 0.10363 | 0 | 0.10363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | -1.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса ТУ№174/2024/ИЗ от 08.10.2024 адрес: пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, здание 10 А (РУ-0,4кВ ф-3 ТП-16/330 1 С.Ш.: ООО «Кубань») | P_СТP 7 174/2024/ИЗ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060406 | 0 | 0 | 0.060406 | 0 | -0.060406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса ТУ№174/2024/ИЗ от 08.10.2024 адрес: пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, здание 10 А (РУ-0,4кВ ф-3 ТП-16/330 2 С.Ш.: ООО «Кубань») | P_СТP 7 174/2024/ИЗ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061633 | 0 | 0 | 0.061633 | 0 | -0.061633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 0.1776 | 0 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | -2.8531 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | -0.32264 | 0 | -0.32264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | -27.6313 | 27.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | -0.32264 | 0 | -0.32264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | -27.6313 | 27.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | 0 | 0 | выполнение технологического присоединения заявителей
Филиал г. Ипатово
1.1.4.2 | г.Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции - 43 (литера СКТП) по ТУ 62/2024/ИП от 19.09.2024г., заявитель Вертелецкий В. М. | P_СТP_0000231 | 0.04315 | 0 | 0.04315 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39379 | 0 | 0 | 0.39379 | 0 | -0.39379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | с.Дивное. Реконструкция ЗТП-24 Ф-806 по ТУ №4/2025/ИП/ДИВ от 03.06.2025г. заявитель Муниципальное казенное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" | P_СТР_000091 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35068 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | -0.35068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Ипатово. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-158 Ф-201 н/в ф-1 ( по ТУ№16/2025/ИП от 06.08.2025г., заявитель ИП Бойченко С.Н. ) | P__СТР_0000101 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12764 | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | -0.12764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0.04315 | 0 | 0.04315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8721 | 0 | 0 | 0.8721 | 0 | -0.8721 | 0.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8721 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ЗТП 1/236-2-250 ул Ленина (по ТУ № 997/2024/МИХ от 06.08.2024г., ТУ №1108/2024/МИХ от 07.08.2024 г.) | P_PЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | -0.014246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/236, 0,06 км (по ТУ №669/2024/МИХ от 23.07.2024г., заявитель - ООО "МЭК") | P_038090667 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077285 | 0 | 0 | 0.077285 | 0 | -0.077285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-5/236, 0,92 км (по ТУ №669/2024/МИХ от 23.07.2024г., заявитель - ООО "МЭК") | P_038090663 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69868 | 0 | 0 | 0.69868 | 0 | -0.69868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-36/216 (по ТУ № 1416/2024/МИХ, 1417/2024/МИХ, 1418/2024/МИХ, 1419/2024/МИХ, 1420/2024/МИХ, 1422/2024/МИХ, 1429/2024/МИХ, 1450/2024/МИХ от 04.10.2024г.) | P_СТ-020502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035032 | 0 | 0 | 0.035032 | 0 | -0.035032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ГКТП 14/224-400 ул. Орджоникидзе (замена коммутационного аппарата) (по ТУ №1538/2024/МИХ от 08.11.2024г., заявитель – ИП Хачатурян Э.А.) | P_038090765 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062941 | 0 | 0 | 0.0062941 | 0 | -0.0062941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция КТП 22/215 - 250 кВ ул. Вок-зальная (по ТУ №1267/2024/МИХ от 25.09.2024г., заявитель – Ивасенко И.В.) | P_30001123 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0668 | 0 | 0 | 1.0668 | 0 | -1.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ГКТП 19/216-250 ул. Шпака (по ТУ №1716/2024/МИХ от 24.12.2024г., заявитель - ПАО "Ставропольэнергосбыт") | P_038090754 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.235 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | -1.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция КТП 15/216 ул. Терешковой (по ТУ №1714/2024/МИХ от 20.12.2024г., заявитель - ИП О.Н. Веников) | P_300000459 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0698 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | -1.0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ГКТП-5/264 (по ТУ 1784/2024/МИХ от 29.01.2025г., заявитель - ИП Е.Г. Федоренко) | P_СТ-032261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39689 | 0 | 0 | 0.39689 | 0 | -0.39689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-14/224 ул Зеленая ,Садовая (по ТУ № 316/2024/МИХ от 19.03.2024г. заявитель - ИП А.В. Орлов) | P_380900718 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39858 | 0 | 0 | 0.39858 | 0 | -0.39858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-14/224 ул. Садовая (по ТУ № 316/2024/МИХ от 19.03.2024г. заявитель - ИП А.В. Орлов) | P_038090779 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15697 | 0 | 0 | 0.15697 | 0 | -0.15697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-11/223 ул.Софьи Ковалевской (по ТУ № 422/2024/МИХ от 15.04.2024г., 970/2024/МИХ от 19.07.2024г.) | P_СТ-015109 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022113 | 0 | 0 | 0.022113 | 0 | -0.022113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ЗТП 1/236-2-250 ул Ленина (по ТУ №666/1/2024/МИХ, 667/1/2024/МИХ от 18.07.2024г.) | P_300000154 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18938 | 0 | 0 | 0.18938 | 0 | -0.18938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | с.Грачевка. Реконструкция КТП 9/103 ул.Спортивная (по ТУ №18-2024-МИХ-ГРАЧ от 22.11.2024г. заявитель-Ахмедова А.В.) | P_380900565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | -1.0547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ГКТП 2/216-160 ул. Ленина (по ТУ №1720/2024/МИХ от 20.12.2024г., заявитель - ИП В.Д. Корельский) | Р_031000181 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5873 | 0 | 0 | 3.5873 | 0 | -3.5873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ЗТП 18/219-160 ул Ленина (по ТУ №84/2025/МИХ от 01.04.2025г., заявитель - Т.З. Месропян) | Р_300000139 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15249 | 0 | 0 | 0.15249 | 0 | -0.15249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-18 ТП-1/236 ул. Ленина (по ТУ № 1183/2025/МИХ от 14.11.2025г., заявитель - ИП И.В. Куницын) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036936 | 0 | 0 | 0.036936 | 0 | -0.036936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1985 | 0 | 0 | 10.1985 | 0 | -10.1985 | 10.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1985 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-43 до границы участка заявителя (ТУ № 19/2025/МВ от 12.02.2025 г., заявитель ИП Чепур И.В.) | P_СТ-021714 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14111 | 0 | 0 | 0.14111 | 0 | -0.14111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ГКТП №9-242 (ТУ№40/2024/МВ/АЛ от 23.09.2024,заяв. ООО "Управление деловой недвижимостью-Кавказ" | P_ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3449 | 0 | 0 | 1.3449 | 0 | -1.3449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ ул.Советская (ул.Матросова-ул.Дружбы) (ТУ235/2024/МВ от 06.11.24 з.Первая Баш.Комп) | P_ 18100319 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12183 | 0 | 0 | 0.12183 | 0 | -0.12183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция Оборудование ТП-28, 180500042 ( ТУ№195/2024/МВ от 06.09.24 ИП Согомонян П.А.) | P_180500042 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13755 | 0 | 0 | 0.13755 | 0 | -0.13755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция участка "КЛ-6кВ ф.635 от ТП-161 до опоры ВЛ-6кВ к ПС"Аэропорт" .180300585 (ТУ №265/2024/МВ от 06.12.2024г., заявитель ИП Магомедов М.Р.) | P_180300585 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2495 | 0 | 0 | 2.2495 | 0 | -2.2495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция КТП-254, 181500643 (ТУ №277/2024/МВ от 09.01.2025 г., заявитель ИП Тарханян А.Ю.) | P_181500643 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21921 | 0 | 0 | 0.21921 | 0 | -0.21921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-6кВ ф.635 от ПС"Аэропорта" до КТП-171, 180400323 (ТУ № 25/2025/МВ от 17.02.2025 г., заявитель Скворцов Ю. А.) | P_180400323 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21195 | 0 | 0 | 0.21195 | 0 | -0.21195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-10, 180500026 (ТУ №26/2025/МВ от 28.02.2025 г., заявитель - Трифонов И.А.) | P_180500026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0051326 | 0 | 0 | 0.0051326 | 0 | -0.0051326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-98 до ТП-45 (ТУ№45/2025/МВ от 11.04.2025, заяв. Катренко В.С.) | 0 | -0.19854 | 0 | -0.19854 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19854 | 0 | 0 | 0.19854 | 0 | -0.19854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | с.Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-37-240, 3340 (ТУ№14/2025/МВ/АЛ от 19.05.2025 г., заявитель ИП Панченко М.Н.) | Р_3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2033 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | -0.2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | ст.Ессентукская. Реконструкция КТП-303 (ТУ от 06.09.2024 г. №305/2024/МВ/ЕС,заявитель ИП Гулаксизова Л.В.) | Р_РЕК0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8707 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | -1.8707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-87, инв.180500087 (ТУ№84/2025/МВ от 26.05.2025 г., заявитель ПАО "Ставропольэнергосбыт") | Р_ 180500087 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64941 | 0 | 0 | 0.64941 | 0 | -0.64941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция здания закрытой трансформаторной подстанции 30/230 (литер ЗТП),20400228 (ТУ№18/2025/МВ/КУРСАВ от 15.07.2025г, заяв. ООО"УДН-Кавказ") | 0 | -0.013208 | 0 | -0.013208 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013208 | 0 | 0 | 0.013208 | 0 | -0.013208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-31 (инв.60900950) (ТУ 55/2025/МВ/ЕС от 06.03.2025г., заяв. Ягодкин С.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43369 | 0 | 0 | 0.43369 | 0 | -0.43369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-254 ,181500643 (ТУ№111/2025/МВ от 25.06.2025 И Перушкин К.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11331 | 0 | 0 | 0.11331 | 0 | -0.11331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка "ВЛ-0,4 кВ ул. Свободы" (ТУ№157/2025/МВ от 09.09.2025, заяв. Джагарян А.В,) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023398 | 0 | 0 | 0.023398 | 0 | -0.023398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка "ВЛИ-0,4кВот РУ-0,4кВ ТП-91 до концевой опоры" (ТУ№126/2025/МВ от 17.07.25 ИП Галустян Г.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045167 | 0 | 0 | 0.045167 | 0 | -0.045167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ н/Ф-1 ТП-6-284, 3246 (ту № 39/2025МВ/АЛ от 10.09.25г заявитель Даниленков Д.Ю.)АЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | -0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-329-ф2 Военкомат 3 пр (инв.60400371), (ТУ №205/2025/МВ/ЕС от 27.06.2025г., заяв. ИП Карпов Д.Д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04069 | 0 | 0 | 0.04069 | 0 | -0.04069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-325 (инв.60200004) (ТУ 35/2025/МВ/ЕС от 24.02.2025г., заяв. Гулаксизов Р.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46734 | 0 | 0 | 0.46734 | 0 | -0.46734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-338(ТУ№170/2025/МВ/ЕС, ТУ№177/2025/МВ/ЕС, ТУ№202/2025/МВ/ЕС) | 0 | -0.026585 | 0 | -0.026585 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026585 | 0 | 0 | 0.026585 | 0 | -0.026585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-331 (литер ТП) (инв.60200028), (ТУ №187/2025/МВ/ЕС от 17.06.2025г., заяв. ООО "Т2 Мобайл") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024806 | 0 | 0 | 0.024806 | 0 | -0.024806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-338(ТУ№117/2025/МВ/ЕС от 30.05.2025г,ТУ№177/2025/МВ/ЕС) | 0 | -0.022998 | 0 | -0.022998 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022998 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | -0.022998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Анджиевский пер.Пионерский по ТУ №197/2025/МВ от 21.11.2025, заявители -Трапезников В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0118 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | -0.0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция 2БКТП-293 по ТУ №114/2025/МВ от 27.06.2025, заявитель -ИП Абдурахманов А.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34345 | 0 | 0 | 0.34345 | 0 | -0.34345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная/Железноводская-Ставропольская(четн.стор.) и Терешковой/22 партс.(ТУ№192/2025/МВ 21.11.2025,заяв.ИП Кайдин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012833 | 0 | 0 | 0.012833 | 0 | -0.012833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ (ТУ№174/2025/МВ от 09.10.2025г. заявитель ООО "Астра") | 0 | -0.052093 | 0 | -0.052093 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052093 | 0 | 0 | 0.052093 | 0 | -0.052093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | -0.31342 | 0 | -0.31342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9995 | 0 | 0 | 8.9995 | 0 | -8.9995 | 8.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9995 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новоалександровск
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 04кв Ф-2 КТП 8/122; от существующей опоры № 1 до опоры № 16 (ТУ № 33/2024/НА/КГ от 29.11.2024г. заявитель ИП Чаплыгин О.В.) | P_СТP150001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26384 | 0 | 0 | 0.26384 | 0 | -0.26384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | с.Крсаногвардейское. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанция 11/129 (литера КТП) (ТУ № 35/2024/НА/КГ от 27.12.2024г. заявитель ИП Ткачева М.Л. | P_СТP150007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | -1.4946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 04кв Ф-2 КТП 11/129; от опоры № 1 до опоры № 19 (ТУ № 10/2025/НА/КГ от 06.06.2025г. заявитель ИП Арзуманян В.Б.) | Р_СТР150017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32879 | 0 | 0 | 0.32879 | 0 | -0.32879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-210 (ТУ №13/2025/НА от 18.04.2025г. заявитель ИП Верещак Н.Р.) г.Новоалександровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051516 | 0 | 0 | 0.051516 | 0 | -0.051516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1388 | 0 | 0 | 2.1388 | 0 | -2.1388 | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Зеленокумск
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция КТП-115 по ТУ №29/2025/ЗЕЛ от 08.04.2025 г., г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 28, кв. 2 (ИП Грушина Т.В.) | P_СТP2902/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010499 | 0 | 0 | 0.010499 | 0 | -0.010499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 ф-1 по ТУ №40/2025/ЗЕЛ от 17.04.2025 г., г. Зеленокумск, ДНТ "Заречное" ул. Ореховая, 41 (ФЛ Спивак М.А.) | P_СТP4002/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12753 | 0 | 0 | 0.12753 | 0 | -0.12753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | ст.Курская. Реконструкция ЗТП № 75/205 по ТУ №44/2025/ЗЕЛ/КУРС от 05.05.2025 г., ст. Курская, пер. Октябрьский, 5 (ЗАО АПП "СОЛА") | P_СТP4402/2025/ЗЕЛ/КУPС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0085124 | 0 | 0 | 0.0085124 | 0 | -0.0085124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | ст.Курская. Реконструкция ЗТП № 75/205 по ТУ №43/2025/ЗЕЛ/КУРС от 05.05.2025 г., ст. Курская, ул. Ленина, 2 (ЗАО АПП "СОЛА") | P_СТP4302/2025/ЗЕЛ/КУPС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0073214 | 0 | 0 | 0.0073214 | 0 | -0.0073214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция КТП-61 по ТУ №56/2025/ЗЕЛ от 30.05.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Кочубея, 12 а (ИП Кабак А.С.) | P_СТP5602/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0077679 | 0 | 0 | 0.0077679 | 0 | -0.0077679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск.Реконструкция ЗТП-32 по ТУ №47/2025/ЗЕЛ от 26.05.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Калинина, 9 (ФЛ Шелухина Н.А.) | P_СТР4702/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0064581 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | -0.0064581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция РП-1 со встроенной ТП-155 по ТУ №70/2025/ЗЕЛ от 04.07.2025 г., г. Зеленокумск, пл. Ленина (МКУ "Комитет по ФК и С СМО СК") | P_СТР7002/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063666 | 0 | 0 | 0.0063666 | 0 | -0.0063666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция СКТП-144 по ТУ №78/2025/ЗЕЛ от 22.07.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Автомобилистов (ЮЛ Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края) | P_СТР7802/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0021334 | 0 | 0 | 0.0021334 | 0 | -0.0021334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция ЗТП-85 по ТУ №74/2025/ЗЕЛ от 14.08.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Бульварная, 4 (ФЛ Пицакова Ю.О.) | P_СТР7402/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0064158 | 0 | 0 | 0.0064158 | 0 | -0.0064158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция ЗТП-85 по ТУ №75/2025/ЗЕЛ от 14.08.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Бульварная, 2 (ФЛ Хворостянская Н.А.) | P_СТР7502/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0066446 | 0 | 0 | 0.0066446 | 0 | -0.0066446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-5/365 по ТУ №92/2025/ЗЕЛ/КУРС от 01.10.2025 г., ст. Курская, ул. Ессентукская, 16 в (ИП Арустамян Т.С.) инв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081273 | 0 | 0 | 0.0081273 | 0 | -0.0081273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ГКТП-22 по ТУ №91/2025/ЗЕЛ от 19.09.2025 г., г. Зеленокумск, пл. Ленина, Нижний парк (ИП Сыроежко Е.В.) инв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0093899 | 0 | 0 | 0.0093899 | 0 | -0.0093899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-130 по ТУ №106/2025/ЗЕЛ от 27.10.2025 г., г. Зеленокумск, пер. Промысловый, пер. Грозненский (ЮЛ Администр. СМО СК) инв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0094155 | 0 | 0 | 0.0094155 | 0 | -0.0094155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21658 | 0 | 0 | 0.21658 | 0 | -0.21658 | 0.21658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21658 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Изобильный
1.1.4.2 | г.Изобильный. Реконструкция КТП-148/223 (ТУ№48/2025/ИЗ от 28.05.2025г. заявитель ООО "КТА-ГРУПП"). | P_РЕК 7 17600630 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38497 | 0 | 0 | 0.38497 | 0 | -0.38497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-15/330 (по ТУ №130/2025/ИЗ,от 26.12.2025г; заявитель ООО "ТСК Феникс".) | 0 | -0.16887 | 0 | -0.16887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16887 | 0 | 0 | 0.16887 | 0 | -0.16887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-15/330 (по ТУ №131/2025/ИЗ,от 26.12.2025г; заявитель ООО "ТСК Феникс".) | 0 | -0.058442 | 0 | -0.058442 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058442 | 0 | 0 | 0.058442 | 0 | -0.058442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | -0.22732 | 0 | -0.22732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61229 | 0 | 0 | 0.61229 | 0 | -0.61229 | 0.61229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61229 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Светлоград
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф-6 (согласно ТУ №89/2024/СВЕТ от 28.10.2024, заявитель – ИП Безуглова Л.М.) | P_PЕК989/2024/СВЕТ | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064234 | 0 | 0 | 0.064234 | 0 | -0.064234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция ТП-133 (согласно ТУ №87/2024/СВЕТ от 28.10.2024, заявитель – ИП Денщик А.В.) | P_PЕК987/2024/СВЕТ | 0.076026 | 0 | 0.076026 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | -0.53117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция КТП-5133 (согласно ТУ №65/2024/СВЕТ от 18.07.2024, заявитель – ИП Можевитин А.А.) | P_СТP965/2024/СВЕТ | 0.087237 | 0 | 0.087237 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6033 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | -1.6033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-133 п/с"СХТ" от опоры №83 до опоры №85 (согласно ТУ №65/2024/СВЕТ от 18.07.2024, заявитель – ИП Можевитин А.А.) | P_СТP965/2024/СВЕТ | 0.010487 | 0 | 0.010487 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27671 | 0 | 0 | 0.27671 | 0 | -0.27671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП 35/404 от РУ-0,4 кВ ЗТП 35/404 до опоры №24 (согласно ТУ №27/2025/СВЕТ/БЛАГ от 26.08.2025, заявитель – ИП Баженов О.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84366 | 0 | 0 | 0.84366 | 0 | -0.84366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Благодарный, Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП 34/403 (согласно ТУ №11/2025/СВЕТ/БЛАГ от 11.03.2025, заявитель – Квасов В.Н.) | P_СТP911/2025/СВЕТ/БЛАГ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072971 | 0 | 0 | 0.072971 | 0 | -0.072971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г. Благодарный, Реконструкция ГКТП 41/404 (согласно ТУ №2/2025/СВЕТ/БЛАГ от 30.01.2025г., заявитель – ИП Тищенко В.Е.) | P_СТP92/2025/СВЕТ/БЛАГ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57611 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | -0.57611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0.17495 | 0 | 0.17495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | -3.9681 | 3.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал г.Буденновск
1.1.4.2 | г.Буденновск. Реконструкция Оборудования КТП-ТК-160/10-0,4кВ (ТП-250) ул.Октябрьская, парк им. Лермонтова инв1480 (ТУ 119 от 22.10.2024г. Буд. Красная 202 Божко Т.И.) | Р_ | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35351 | 0 | 0 | 0.35351 | 0 | -0.35351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр. Чехова инв 176 по адресу: г. Буденновск, пр. Чехова 309 (ТУ № 142 от 10.12.2024г. до 15 кВ Фисенко С.О.) | Р_СТР142 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0086385 | 0 | 0 | 0.0086385 | 0 | -0.0086385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | г.Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры № 102 до опоры № 107 Л-4 от ТП-14 по ТУ № 06/2025/БУД от 18.02.2025г., г.Буденновск, ул. Анджиевского, дом 138 (ФЛ Потапова С.Н.) | P_СТР020 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046362 | 0 | 0 | 0.046362 | 0 | -0.046362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-56 от ТП-6 до ТП-18 инв.1137, ул. Полющенко 153, ТУ 150 от 25.12.2024г. ИП Перепятенко А.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065063 | 0 | 0 | 0.065063 | 0 | -0.065063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. П.Лумумбы инв. 95 ул.П.Лумумбы 336, ТУ 138 от 04.06.2025г. (До 15кВт Магомедова З.К.) Буденновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013678 | 0 | 0 | 0.013678 | 0 | -0.013678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-289, ул. Васильковая № БП-001736, ТУ-132 от 12.11.2024,ул.Васильковая 38, Аюпов Р.Р.) Буденновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010288 | 0 | 0 | 0.010288 | 0 | -0.010288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-140 до опоры №26 Л-1 для гаража №39 по адресу: г.Буденновск, мкр 3 инв.1605 (ТУ-140 от 10.12.24г. до 15кВ Елисеенко Е.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02932 | 0 | 0 | 0.02932 | 0 | -0.02932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гирченко инв. №182, адрес: г.Буденновск, ул.Пушкинская, в 50 м от д.117 (ТУ №15/2025/БУД от 10.03.25,Т2 Мобайл) | Р_СТР031/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021041 | 0 | 0 | 0.021041 | 0 | -0.021041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Б.Революции (инв268) ул.Б.Революции269А п1,2,3ТУ19,20/2025/БУД от 02.04.25, 25/2025/БУД 6.04.25, Вартанов, Юзбашева, Калабеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013384 | 0 | 0 | 0.013384 | 0 | -0.013384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №11 ТП-157 до пристройки к магазину "Оптика" пр.Энтузиастов, 18 инв. 1004 (ТУ47/2025/БУД от 28.07.2025г. Рябков М.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064142 | 0 | 0 | 0.064142 | 0 | -0.064142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62542 | 0 | 0 | 0.62542 | 0 | -0.62542 | 0.62542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62542 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 408.4772 | 686.1718 | 0.44835 | 408.0289 | 408.0289 | 0 | 0 | 408.0289 | 0 | 356.8182 | 0 | 0 | 356.2878 | 0.5304 | 51.2107 | -51.2107 | -12.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.7411 | -12.6807 | 0.5304 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 63.3434 | 141.4479 | 0.029901 | 63.3135 | 63.3135 | 0 | 0 | 63.3135 | 0 | 58.1099 | 0 | 0 | 58.0232 | 0.086673 | 5.2036 | -5.2036 | -8.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2903 | -8.3557 | 0.086673 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 63.3434 | 141.4479 | 0.029901 | 63.3135 | 63.3135 | 0 | 0 | 63.3135 | 0 | 58.1099 | 0 | 0 | 58.0232 | 0.086673 | 5.2036 | -5.2036 | -8.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2903 | -8.3557 | 0.086673 | 0 | 0
Филиал г. Ипатово
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции -118 (литера КТП) | P_01060401 | 0.98533 | 1.8968 | 0 | 0.98533 | 0.98533 | 0 | 0 | 0.98533 | 0 | 0.95726 | 0 | 0 | 0.95726 | 0 | 0.028076 | -0.028076 | -2.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028076 | -2.8494 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция Комплектной трансформаторной подстанции 24 (литера КТП) | P_01060362 | 1.4341 | 2.0455 | 0 | 1.4341 | 1.4341 | 0 | 0 | 1.4341 | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0.028247 | -0.028247 | -1.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028247 | -1.9698 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция ЗТП-37 Ф 204 п/ст "Ипатово" (литера А) | P_01060428 | 0.52684 | 1.9269 | 0 | 0.52684 | 0.52684 | 0 | 0 | 0.52684 | 0 | 0.40466 | 0 | 0 | 0.40466 | 0 | 0.12218 | -0.12218 | -23.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12218 | -23.1916 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция Закрытой трансформаторной подстанции №120 (литера А) | P_01060379 | 0.52684 | 1.9269 | 0 | 0.52684 | 0.52684 | 0 | 0 | 0.52684 | 0 | 0.40764 | 0 | 0 | 0.40764 | 0 | 0.1192 | -0.1192 | -22.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1192 | -22.6259 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция КТП-156 ф 207 (литер КТП) | P_535 | 0.97905 | 1.8968 | 0 | 0.97905 | 0.97905 | 0 | 0 | 0.97905 | 0 | 0.95108 | 0 | 0 | 0.95108 | 0 | 0.027977 | -0.027977 | -2.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027977 | -2.8575 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Ипатово. Реконструкция КТП -19 Ф-204/207 (литер СКТП) | P_442 | 1.9927 | 2.6905 | 0 | 1.9927 | 1.9927 | 0 | 0 | 1.9927 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0.038034 | -0.038034 | -1.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038034 | -1.9087 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции -49 (литера СКТП ) | P_01060405 | 1.4899 | 1.9476 | 0 | 1.4899 | 1.4899 | 0 | 0 | 1.4899 | 0 | 1.4608 | 0 | 0 | 1.4608 | 0 | 0.029069 | -0.029069 | -1.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029069 | -1.9511 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с.Дивное. Реконструкция Сельской комплектной трансформаторной подстанции 19 Ф 805 (литер: СКТП) | P_10500033 | 1.4117 | 2.0455 | 0 | 1.4117 | 1.4117 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 0.012397 | -0.012397 | -0.87815 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012397 | -0.87815 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с.Дивное. Реконструкция сельской комплектной трансформаторной подстанции 4 ф 805(литера СКТП) | P_010500042 | 1.2718 | 1.404 | 0 | 1.2718 | 1.2718 | 0 | 0 | 1.2718 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | -0.10602 | 0.10602 | 8.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10602 | 8.3362 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.1.1 | с. Дивное. Реконструкция Закрытой трансформаторной подстанции 17 Ф 806 (литер Б) | P_010200002 | 0.12014 | 12.3673 | 0 | 0.12014 | 0.12014 | 0 | 0 | 0.12014 | 0 | 0.045981 | 0 | 0 | 0.045981 | 0 | 0.07416 | -0.07416 | -61.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07416 | -61.7273 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 10.7383 | 30.1478 | 0 | 10.7383 | 10.7383 | 0 | 0 | 10.7383 | 0 | 10.365 | 0 | 0 | 10.365 | 0 | 0.37333 | -0.37333 | -3.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37333 | -3.4766 | 0 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.2.1.1 | г. Михайловск. Реконструкция КТП 16/215-160 з/д Российский | P_300000097 | 1.304 | 1.6306 | -0.04264 | 1.3466 | 1.3466 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0.04264 | 0 | 0 | 0.04264 | 0 | 1.304 | -1.304 | -96.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.304 | -96.8335 | 0 | 0 | подрядной организацией своевременно не завершены работы
1.2.1.1 | г. Михайловск. Реконструкция ГКТП 5/219 ул. Ленина | P_300000429 | 1.34 | 2.24 | -0.043818 | 1.3838 | 1.3838 | 0 | 0 | 1.3838 | 0 | 0.043818 | 0 | 0 | 0.043818 | 0 | 1.34 | -1.34 | -96.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.34 | -96.8336 | 0 | 0 | подрядной организацией своевременно не завершены работы
1.2.1.1 | г. Михайлосвк. Реконструкция ГКТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011314 | 0 | 0 | 0 | 0.011314 | -0.011314 | 0.011314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011314 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.1.1 | г. Михайловск. Реконструкция ГКТП-41/216 ул. Валентина Котика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075359 | 0 | 0 | 0 | 0.075359 | -0.075359 | 0.075359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075359 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 2.644 | 3.8706 | -0.086458 | 2.7304 | 2.7304 | 0 | 0 | 2.7304 | 0 | 0.17313 | 0 | 0 | 0.086458 | 0.086673 | 2.5573 | -2.5573 | -93.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.644 | -96.8336 | 0.086673 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 33/230 (литер КТП) | P_20200041 | 1.877 | 2.1441 | 0 | 1.877 | 1.877 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 1.8229 | 0 | 0 | 1.8229 | 0 | 0.054089 | -0.054089 | -2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054089 | -2.8817 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-29 | P_180500043 | 0.87474 | 4.2858 | 0 | 0.87474 | 0.87474 | 0 | 0 | 0.87474 | 0 | 0.64046 | 0 | 0 | 0.64046 | 0 | 0.23428 | -0.23428 | -26.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23428 | -26.7829 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-123 | P_180500103 | 0.87474 | 4.2858 | 0 | 0.87474 | 0.87474 | 0 | 0 | 0.87474 | 0 | 0.64046 | 0 | 0 | 0.64046 | 0 | 0.23428 | -0.23428 | -26.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23428 | -26.7829 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция ТП-311 оборудование | P_60500402 | 0.7498 | 5.4913 | 0 | 0.7498 | 0.7498 | 0 | 0 | 0.7498 | 0 | 0.7252 | 0 | 0 | 0.7252 | 0 | 0.024606 | -0.024606 | -3.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024606 | -3.2816 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция ЗТП-332 | P_60500421 | 0.74833 | 1.8304 | 0 | 0.74833 | 0.74833 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0.72485 | 0 | 0 | 0.72485 | 0 | 0.023482 | -0.023482 | -3.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023482 | -3.1379 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 11/230 (Литер КТП), 20200026 | P_20200026 | 1.3143 | 1.6064 | 0.040403 | 1.2739 | 1.2739 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 1.2124 | 0 | 0 | 1.2124 | 0 | 0.061512 | -0.061512 | -4.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061512 | -4.8285 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 21/230 (Литер КТП), 20200031 | P_20200031 | 1.2394 | 1.5467 | 0.038123 | 1.2013 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | 1.1421 | 0 | 0 | 1.1421 | 0 | 0.059218 | -0.059218 | -4.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059218 | -4.9294 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 8/230 (литер КТП), 20200036 | P_20200036 | 1.2167 | 1.5467 | 0.037833 | 1.1788 | 1.1788 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 1.1155 | 0 | 0 | 1.1155 | 0 | 0.063321 | -0.063321 | -5.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063321 | -5.3715 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Александровское. Реконструкция КТП 17-241 | P_СТ-015174 | 0.48613 | 1.6064 | 0 | 0.48613 | 0.48613 | 0 | 0 | 0.48613 | 0 | 0.26496 | 0 | 0 | 0.26496 | 0 | 0.22117 | -0.22117 | -45.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22117 | -45.4956 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Александровское. Реконструкция КТП 32-242 | P_СТ-014994 | 0.058654 | 1.5467 | 0 | 0.058654 | 0.058654 | 0 | 0 | 0.058654 | 0 | 0.046701 | 0 | 0 | 0.046701 | 0 | 0.011952 | -0.011952 | -20.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011952 | -20.3777 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 9.4398 | 25.8903 | 0.11636 | 9.3235 | 9.3235 | 0 | 0 | 9.3235 | 0 | 8.3356 | 0 | 0 | 8.3356 | 0 | 0.98791 | -0.98791 | -10.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98791 | -10.596 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новоалександровск
1.2.1.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция МТП-122 | P _10050385 | 1.4281 | 2.0492 | 0 | 1.4281 | 1.4281 | 0 | 0 | 1.4281 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 1.4197 | 0 | 0.0083526 | -0.0083526 | -0.58488 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0083526 | -0.58488 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция КТП-137 | P_10050593 | 1.4258 | 2.0492 | 0 | 1.4258 | 1.4258 | 0 | 0 | 1.4258 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0.013379 | -0.013379 | -0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013379 | -0.93833 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция СКТП-118 | P _10050262 | 1.4207 | 2.0492 | 0 | 1.4207 | 1.4207 | 0 | 0 | 1.4207 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0.01401 | -0.01401 | -0.98614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01401 | -0.98614 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 4.2746 | 6.1476 | 0 | 4.2746 | 4.2746 | 0 | 0 | 4.2746 | 0 | 4.2388 | 0 | 0 | 4.2388 | 0 | 0.035741 | -0.035741 | -0.83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035741 | -0.83614 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Нефтекумск
1.2.1.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция КТП-36 | P_0500161 | 2.0997 | 4.517 | 0 | 2.0997 | 2.0997 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0.053674 | -0.053674 | -2.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053674 | -2.5563 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с.Степное. Реконструкция КТП 36/273 | P_30500045 | 1.8399 | 4.4679 | 0 | 1.8399 | 1.8399 | 0 | 0 | 1.8399 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | -0.026273 | 0.026273 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026273 | 1.428 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.1.1 | с. Левокумское. Реконструкция МТП 17/403 | P_40500046 | 1.1603 | 1.8515 | 0 | 1.1603 | 1.1603 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | -0.010223 | 0.010223 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010223 | 0.881 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 5.0999 | 10.8364 | 0 | 5.0999 | 5.0999 | 0 | 0 | 5.0999 | 0 | 5.0827 | 0 | 0 | 5.0827 | 0 | 0.017178 | -0.017178 | -0.33684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017178 | -0.33684 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Зеленокумск
1.2.1.1 | ст. Курская. Реконструкци КТП-18/366 | P_0104220б | 1.2871 | 1.6925 | 0 | 1.2871 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 1.2316 | 0 | 0 | 1.2316 | 0 | 0.05552 | -0.05552 | -4.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05552 | -4.3134 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция СКТП-72 | P_43100242 | 1.2919 | 1.6925 | 0 | 1.2919 | 1.2919 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 1.2069 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0.085009 | -0.085009 | -6.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085009 | -6.5802 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция ГКТП-162 | P_43100222 | 1.4306 | 2.241 | 0 | 1.4306 | 1.4306 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 1.3254 | 0 | 0 | 1.3254 | 0 | 0.10519 | -0.10519 | -7.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10519 | -7.3528 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
6 | Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 4.0096 | 5.6261 | 0 | 4.0096 | 4.0096 | 0 | 0 | 4.0096 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0.24572 | -0.24572 | -6.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24572 | -6.1282 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новопавловск
1.2.1.1 | г. Новопавловск. Реконструкция КТП 62 | P_PЕК8024 | 1.3687 | 1.8891 | 0 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0.046079 | -0.046079 | -3.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046079 | -3.3665 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Новопавловск. Реконструкция КТП 86 | P_PЕК8023 | 1.3931 | 1.8891 | 0 | 1.3931 | 1.3931 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 1.3617 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0.031403 | -0.031403 | -2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031403 | -2.2543 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
8 | Итого по филиалу г. Новопавловск |  | 2.7618 | 3.7781 | 0 | 2.7618 | 2.7618 | 0 | 0 | 2.7618 | 0 | 2.6843 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | 0.077482 | -0.077482 | -2.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077482 | -2.8055 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Светлоград
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-26153 | P_253 | 1.4938 | 2.3063 | 0 | 1.4938 | 1.4938 | 0 | 0 | 1.4938 | 0 | 1.4702 | 0 | 0 | 1.4702 | 0 | 0.023537 | -0.023537 | -1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023537 | -1.5757 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-35 | P_285 | 1.336 | 1.6969 | 0 | 1.336 | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0.022911 | -0.022911 | -1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022911 | -1.7149 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-233 | P_234 | 0.080517 | 1.6385 | 0 | 0.080517 | 0.080517 | 0 | 0 | 0.080517 | 0 | 0.01841 | 0 | 0 | 0.01841 | 0 | 0.062106 | -0.062106 | -77.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062106 | -77.1346 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция РП-4 | P_216 | 4.0289 | 10.2587 | 0 | 4.0289 | 4.0289 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 3.9725 | 0 | 0 | 3.9725 | 0 | 0.056383 | -0.056383 | -1.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056383 | -1.3995 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция КТП 31/403 | P_90500010 | 1.4208 | 1.7414 | 0 | 1.4208 | 1.4208 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 1.3939 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0.026946 | -0.026946 | -1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026946 | -1.8965 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция ЗТП 19/403 | P_90200009 | 0.4593 | 1.5776 | 0 | 0.4593 | 0.4593 | 0 | 0 | 0.4593 | 0 | 0.45523 | 0 | 0 | 0.45523 | 0 | 0.0040695 | -0.0040695 | -0.88602 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0040695 | -0.88602 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-5/705 | P_Л10 | 1.4242 | 1.7414 | 0 | 1.4242 | 1.4242 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0.03339 | -0.03339 | -2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03339 | -2.3444 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-1/703 | P_Л16 | 1.4076 | 1.7394 | 0 | 1.4076 | 1.4076 | 0 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0.032173 | -0.032173 | -2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032173 | -2.2856 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция КТП-193 | P_299 | 1.3443 | 1.7578 | 0 | 1.3443 | 1.3443 | 0 | 0 | 1.3443 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0.022871 | -0.022871 | -1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022871 | -1.7013 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-7133 | P_267 | 0.64353 | 2.187 | 0 | 0.64353 | 0.64353 | 0 | 0 | 0.64353 | 0 | 0.62893 | 0 | 0 | 0.62893 | 0 | 0.014595 | -0.014595 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014595 | -2.268 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-11/705 | P_Л9 | 1.4205 | 1.7394 | 0 | 1.4205 | 1.4205 | 0 | 0 | 1.4205 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0.033028 | -0.033028 | -2.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033028 | -2.3251 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция КТП 4/513 | P_90500019 | 1.422 | 1.7414 | 0 | 1.422 | 1.422 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 1.3962 | 0 | 0.02584 | -0.02584 | -1.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02584 | -1.8172 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция КТП 16/404 | P_90500013 | 1.417 | 1.7414 | 0 | 1.417 | 1.417 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 1.3853 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0.031687 | -0.031687 | -2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031687 | -2.2362 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция КТП-293 ул.Набережная | P_362 | 0.10517 | 1.5776 | 0 | 0.10517 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.10517 | 0 | 0.067322 | 0 | 0 | 0.067322 | 0 | 0.037846 | -0.037846 | -35.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037846 | -35.9861 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Светлоград. Реконструкция ЗТП-83 | P_221 | 0.73791 | 2.187 | 0 | 0.73791 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.7197 | 0 | 0 | 0.7197 | 0 | 0.018218 | -0.018218 | -2.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018218 | -2.4689 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-20133 | P_308 | 0.53996 | 1.6385 | 0 | 0.53996 | 0.53996 | 0 | 0 | 0.53996 | 0 | 0.5278 | 0 | 0 | 0.5278 | 0 | 0.012165 | -0.012165 | -2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012165 | -2.253 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-353 | P_356 | 0.53605 | 1.6385 | 0 | 0.53605 | 0.53605 | 0 | 0 | 0.53605 | 0 | 0.52389 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0.012163 | -0.012163 | -2.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012163 | -2.2689 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-94 | P_295 | 0.49552 | 1.6385 | 0 | 0.49552 | 0.49552 | 0 | 0 | 0.49552 | 0 | 0.48337 | 0 | 0 | 0.48337 | 0 | 0.012149 | -0.012149 | -2.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012149 | -2.4518 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-69 | P_288 | 0.61422 | 2.187 | 0 | 0.61422 | 0.61422 | 0 | 0 | 0.61422 | 0 | 0.59963 | 0 | 0 | 0.59963 | 0 | 0.014584 | -0.014584 | -2.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014584 | -2.3744 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-10/703 | P_23 | 0.4475 | 1.5776 | 0 | 0.4475 | 0.4475 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 0.43524 | 0 | 0.012253 | -0.012253 | -2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012253 | -2.7381 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-18/705 | P_22 | 0.4475 | 1.5776 | 0 | 0.4475 | 0.4475 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 0.43524 | 0 | 0.012253 | -0.012253 | -2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012253 | -2.7381 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 21.8223 | 47.1511 | 0 | 21.8223 | 21.8223 | 0 | 0 | 21.8223 | 0 | 21.3012 | 0 | 0 | 21.3012 | 0 | 0.52117 | -0.52117 | -2.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52117 | -2.3882 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Буденновск
1.2.1.1 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования ЦРП (инв. №000000588) | P_588 | 1.5841 | 4.7228 | 0 | 1.5841 | 1.5841 | 0 | 0 | 1.5841 | 0 | 1.5294 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0.054711 | -0.054711 | -3.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054711 | -3.4538 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования трансформаторной подстанции типа КТПН-Т-к/к-100/10/0,4кВ (ТП-285) д/спорт. клуба "НИКА" (инв. №00-001690) | P_1690 | 0.48451 | 1.6385 | 0 | 0.48451 | 0.48451 | 0 | 0 | 0.48451 | 0 | 0.32393 | 0 | 0 | 0.32393 | 0 | 0.16058 | -0.16058 | -33.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16058 | -33.1427 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования ТП-212 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа по адресу:г.Будённовск, пер.Тополиный | P_902 | 0.48451 | 1.6385 | 0 | 0.48451 | 0.48451 | 0 | 0 | 0.48451 | 0 | 0.31203 | 0 | 0 | 0.31203 | 0 | 0.17247 | -0.17247 | -35.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17247 | -35.5978 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 2.5531 | 7.9998 | 0 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | 2.5531 | 0 | 2.1653 | 0 | 0 | 2.1653 | 0 | 0.38776 | -0.38776 | -15.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38776 | -15.188 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 243.7419 | 519.5712 | 0.6974 | 243.0445 | 243.0445 | 0 | 0 | 243.0445 | 0 | 194.841 | 0 | 0 | 194.3973 | 0.44372 | 48.2035 | -48.2035 | -19.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6472 | -20.0157 | 0.44372 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 243.7419 | 519.5712 | 0.6974 | 243.0445 | 243.0445 | 0 | 0 | 243.0445 | 0 | 194.841 | 0 | 0 | 194.3973 | 0.44372 | 48.2035 | -48.2035 | -19.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6472 | -20.0157 | 0.44372 | 0 | 0
Филиал г. Ипатово
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ ТП-156 Ф-325-141 н/в ф-4 | P_0104119г | 2.1698 | 4.1946 | 0 | 2.1698 | 2.1698 | 0 | 0 | 2.1698 | 0 | 2.1205 | 0 | 0 | 2.1205 | 0 | 0.049349 | -0.049349 | -2.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049349 | -2.2743 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-57 Ф 204 н/в ф-5 | P_0104265а | 1.0286 | 1.6262 | 0 | 1.0286 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0.024861 | -0.024861 | -2.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024861 | -2.4171 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 Ф-210 н/в ф-4 | P_01040278 | 2.2288 | 5.885 | 0 | 2.2288 | 2.2288 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0.041762 | -0.041762 | -1.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041762 | -1.8738 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-210 н/в. ф-2 | P_0104249б | 2.2702 | 4.9576 | 0 | 2.2702 | 2.2702 | 0 | 0 | 2.2702 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0.051914 | -0.051914 | -2.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051914 | -2.2868 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-210 н/в ф-8 | P_01041931 | 0.13171 | 0.52992 | 0 | 0.13171 | 0.13171 | 0 | 0 | 0.13171 | 0 | 0.12602 | 0 | 0 | 0.12602 | 0 | 0.0056847 | -0.0056847 | -4.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056847 | -4.3162 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 16 Ф-806 н.в. Ф-1 | P_1040073а | 3.3818 | 5.6932 | 0 | 3.3818 | 3.3818 | 0 | 0 | 3.3818 | 0 | 3.3345 | 0 | 0 | 3.3345 | 0 | 0.047296 | -0.047296 | -1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047296 | -1.3986 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное.Реконструкция ВЛ 04 ТП 39 Ф 806 н.в. Ф-4 | P_1040066д | 1.2231 | 1.8129 | 0 | 1.2231 | 1.2231 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 1.2063 | 0 | 0.016759 | -0.016759 | -1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016759 | -1.3703 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 42 Ф 806 н.в.ф -1 | P_010401733 | 1.6559 | 2.6709 | 0 | 1.6559 | 1.6559 | 0 | 0 | 1.6559 | 0 | 1.6339 | 0 | 0 | 1.6339 | 0 | 0.022 | -0.022 | -1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | -1.3286 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 37 Ф 806 н.в. Ф-2 | P_01040074б | 0.99315 | 1.4184 | 0 | 0.99315 | 0.99315 | 0 | 0 | 0.99315 | 0 | 1.0548 | 0 | 0 | 1.0548 | 0 | -0.061685 | 0.061685 | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061685 | 6.211 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-204 ТП-44 н/в ф-2 | P_01040126 | 1.7647 | 3.7879 | 0 | 1.7647 | 1.7647 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0.47011 | -0.47011 | -26.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47011 | -26.6403 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф3 | P_01040259 | 1.2095 | 3.4112 | 0 | 1.2095 | 1.2095 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0.98202 | 0 | 0 | 0.98202 | 0 | 0.22752 | -0.22752 | -18.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22752 | -18.8108 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-51 Ф-204 н/в ф-3 | P_0104229в | 0.53641 | 1.4904 | 0 | 0.53641 | 0.53641 | 0 | 0 | 0.53641 | 0 | 0.4794 | 0 | 0 | 0.4794 | 0 | 0.05701 | -0.05701 | -10.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05701 | -10.628 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ ТП-41 Ф-204 н/в ф-13 | P_01040120 | 0.33317 | 1.2061 | 0 | 0.33317 | 0.33317 | 0 | 0 | 0.33317 | 0 | 0.33465 | 0 | 0 | 0.33465 | 0 | -0.0014864 | 0.0014864 | 0.44615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014864 | 0.44615 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | P_01040256 | 0.074508 | 0.32957 | 0 | 0.074508 | 0.074508 | 0 | 0 | 0.074508 | 0 | 0.079244 | 0 | 0 | 0.079244 | 0 | -0.0047353 | 0.0047353 | 6.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047353 | 6.3554 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ ТП-2 Ф-204 н/в ф-3 | P_0104528а | 0.71441 | 2.3962 | 0 | 0.71441 | 0.71441 | 0 | 0 | 0.71441 | 0 | 0.58935 | 0 | 0 | 0.58935 | 0 | 0.12506 | -0.12506 | -17.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12506 | -17.505 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | с. Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 17 Ф-806 н.в. Ф-6 | P_01040080б | 0.011953 | 0.02916 | 0 | 0.011953 | 0.011953 | 0 | 0 | 0.011953 | 0 | 0.001683 | 0 | 0 | 0.001683 | 0 | 0.01027 | -0.01027 | -85.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01027 | -85.9192 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | с. Дивное. Реконструкция ВЛ-10 Ф-806 | P_010400105 | 0.012633 | 0.031517 | 0 | 0.012633 | 0.012633 | 0 | 0 | 0.012633 | 0 | 0.0053968 | 0 | 0 | 0.0053968 | 0 | 0.0072359 | -0.0072359 | -57.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072359 | -57.2793 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 19.7402 | 41.4707 | 0 | 19.7402 | 19.7402 | 0 | 0 | 19.7402 | 0 | 18.6513 | 0 | 0 | 18.6513 | 0 | 1.0889 | -1.0889 | -5.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0889 | -5.5163 | 0 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.2.2.1 | г. Михайловск реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-8/230 ул. Октябрьская, Матросова | P_380900783 | 0.23156 | 0.58559 | 0 | 0.23156 | 0.23156 | 0 | 0 | 0.23156 | 0 | 0.22791 | 0 | 0 | 0.22791 | 0 | 0.0036531 | -0.0036531 | -1.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0036531 | -1.5776 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18/215, 0,665 км | P_038090646 | 0.67654 | 1.2883 | 0 | 0.67654 | 0.67654 | 0 | 0 | 0.67654 | 0 | 0.65348 | 0 | 0 | 0.65348 | 0 | 0.023054 | -0.023054 | -3.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023054 | -3.4076 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Кочубеевское Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП-1/108 ул. Гагарина | P_032000735 | 0.66807 | 2.1031 | 0 | 0.66807 | 0.66807 | 0 | 0 | 0.66807 | 0 | 0.66535 | 0 | 0 | 0.66535 | 0 | 0.0027254 | -0.0027254 | -0.40795 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027254 | -0.40795 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Кочубеевское Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС «Кочубеевская» (оп. №15/17 -16-28) | P_032000005 | 2.739 | 7.2192 | 0 | 2.739 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | -2.739 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.739 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Кочубеевское Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-144 ПС «Прикубанская» (оп. №1-69) | P_032000007 | 5.0269 | 13.3675 | 0 | 5.0269 | 5.0269 | 0 | 0 | 5.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0269 | -5.0269 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0269 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-101п/с"Грачёвская" оп. 48-64 | P_380900469 | 1.6309 | 2.5147 | 0 | 1.6309 | 1.6309 | 0 | 0 | 1.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6309 | -1.6309 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6309 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-102п/с"Грачёвская" до оп. 16 | P_380900472 | 1.8238 | 2.4996 | 0 | 1.8238 | 1.8238 | 0 | 0 | 1.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238 | -1.8238 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8238 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-103п/с"Грачёвская" оп. 3-1/2-15 | P_380900475 | 1.1442 | 2.1946 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | -1.1442 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1442 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-102п/с"Грачёвская" оп. 29-ТП-2/102 | P_380900472 | 2.1496 | 3.3712 | 0 | 2.1496 | 2.1496 | 0 | 0 | 2.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1496 | -2.1496 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1496 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст "Радиозавод" (оп. № 1/28-1/9-6) | P_380900793/1 | 0.70101 | 1.0092 | 0 | 0.70101 | 0.70101 | 0 | 0 | 0.70101 | 0 | 0.70774 | 0 | 0 | 0.70774 | 0 | -0.0067257 | 0.0067257 | 0.95943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067257 | 0.95943 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст "Радиозавод" (оп. № 5/2-5/9) | P_380900793/5 | 0.57194 | 1.0227 | 0 | 0.57194 | 0.57194 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | -0.57194 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57194 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст "Радиозавод" (оп. № 59-9/13) | P_380900794 | 1.1171 | 1.7101 | 0 | 1.1171 | 1.1171 | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | -1.1171 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1171 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-224 п/ст. "Аэропорт" (оп. № 163-9/6) | P_380900796 | 0.29992 | 0.54144 | 0 | 0.29992 | 0.29992 | 0 | 0 | 0.29992 | 0 | 0.26806 | 0 | 0 | 0.26806 | 0 | 0.031855 | -0.031855 | -10.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031855 | -10.6214 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 230 п/ст "Аэропорт" (оп. № 25-2/1-2/9) | P_380900798 | 0.93179 | 1.5493 | 0 | 0.93179 | 0.93179 | 0 | 0 | 0.93179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93179 | -0.93179 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93179 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 230 п/ст "Аэропорт" (оп. № 43-56) | P_380900798 | 0.83691 | 2.0855 | 0 | 0.83691 | 0.83691 | 0 | 0 | 0.83691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | -0.83691 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83691 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-134 п/ст. "Промкомплекс" (оп. 7/1-7/11) | P_380900791 | 0.61451 | 1.3636 | 0 | 0.61451 | 0.61451 | 0 | 0 | 0.61451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61451 | -0.61451 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61451 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст."Радиозавод" (от оп. № 4/40 до КТП 6/216-160 опх. Шпаковское) | P_380900794 | 0.61868 | 1.6845 | 0 | 0.61868 | 0.61868 | 0 | 0 | 0.61868 | 0 | 0.51128 | 0 | 0 | 0.51128 | 0 | 0.1074 | -0.1074 | -17.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1074 | -17.3595 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 228 п/ст "Аэропорт" (оп. № 38-41) | P_380900797 | 0.74494 | 0.89438 | 0 | 0.74494 | 0.74494 | 0 | 0 | 0.74494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74494 | -0.74494 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74494 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст "Радиозавод" (оп. № 29-2/4) | P_380900794 | 0.64476 | 0.97894 | 0 | 0.64476 | 0.64476 | 0 | 0 | 0.64476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64476 | -0.64476 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64476 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-228 п/ст."Аэропорт" Аэропорт (оп. 41-49) | P_380900797 | 2.6591 | 5.0648 | 0 | 2.6591 | 2.6591 | 0 | 0 | 2.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6591 | -2.6591 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6591 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/211 ул. Локомативная, пер. Сотниковский | P_031000058 | 0.46342 | 1.1009 | 0 | 0.46342 | 0.46342 | 0 | 0 | 0.46342 | 0 | 0.4501 | 0 | 0 | 0.4501 | 0 | 0.013322 | -0.013322 | -2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013322 | -2.8747 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 Ф1 ТП-7/211 | P_038090582 | 0.33133 | 0.70271 | 0 | 0.33133 | 0.33133 | 0 | 0 | 0.33133 | 0 | 0.32103 | 0 | 0 | 0.32103 | 0 | 0.010305 | -0.010305 | -3.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010305 | -3.1101 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2/230 ул.Войкова | P_80900721 | 1.3727 | 2.593 | 0 | 1.3727 | 1.3727 | 0 | 0 | 1.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3727 | -1.3727 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3727 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 Ф2 ТП-1/215 | P_8090588 | 1.1223 | 2.1315 | 0 | 1.1223 | 1.1223 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0.040013 | -0.040013 | -3.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040013 | -3.5654 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-6/230 | P_80900652 | 0.88179 | 1.8505 | 0 | 0.88179 | 0.88179 | 0 | 0 | 0.88179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88179 | -0.88179 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88179 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-14/215 ул. Терешковой | P_031000002 | 0.32111 | 0.74955 | 0 | 0.32111 | 0.32111 | 0 | 0 | 0.32111 | 0 | 0.28714 | 0 | 0 | 0.28714 | 0 | 0.033968 | -0.033968 | -10.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033968 | -10.5783 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-14/215 ул. Терешковой | P_031000004 | 0.025244 | 0.11761 | 0 | 0.025244 | 0.025244 | 0 | 0 | 0.025244 | 0 | 0.02075 | 0 | 0 | 0.02075 | 0 | 0.0044934 | -0.0044934 | -17.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0044934 | -17.8001 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049726 | 0 | 0 | 0 | 0.049726 | -0.049726 | 0.049726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049726 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043908 | 0 | 0 | 0 | 0.043908 | -0.043908 | 0.043908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043908 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | -0.0532 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012288 | 0 | 0 | 0 | 0.012288 | -0.012288 | 0.012288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012288 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст "Радиозавод" от оп. № 15/22 до оп. 15/30 (демонтаж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | -0.22837 | 0.22837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 30.3492 | 62.2941 | 0 | 30.3492 | 30.3492 | 0 | 0 | 30.3492 | 0 | 5.5826 | 0 | 0 | 5.1951 | 0.38749 | 24.7666 | -24.7666 | -81.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.1541 | -82.8823 | 0.38749 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция ВЛ-6кВ ф.62 от РП-1 до ТП-2 | P_180400317 | 1.9652 | 2.3056 | 0 | 1.9652 | 1.9652 | 0 | 0 | 1.9652 | 0 | 1.8585 | 0 | 0 | 1.8585 | 0 | 0.10672 | -0.10672 | -5.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10672 | -5.4304 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-80 | P_180300423 | 9.8371 | 21.4672 | 0.0070267 | 9.8301 | 9.8301 | 0 | 0 | 9.8301 | 0 | 9.7628 | 0 | 0 | 9.7628 | 0 | 0.0673 | -0.0673 | -0.68463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0673 | -0.68463 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция КЛ-6 кВ от ТПС-303 до РП Стекольного з-да ф. 614 | P_181100421 | -0.44851 | 3.0906 | -2.6911 | 2.2425 | 2.2425 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 2.2425 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в процессе конкурсных мероприятий победил подрядчик, работающий по УСН
1.2.2.1 | с. Александровское Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-32-239, 3033 | P_3033 | 1.6601 | 4.0459 | 0 | 1.6601 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.6601 | 0 | 1.6313 | 0 | 0 | 1.6313 | 0 | 0.028866 | -0.028866 | -1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028866 | -1.7388 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-32-239, 3034 | P_3034 | 0.27528 | 0.569 | 0 | 0.27528 | 0.27528 | 0 | 0 | 0.27528 | 0 | 0.26623 | 0 | 0 | 0.26623 | 0 | 0.0090487 | -0.0090487 | -3.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0090487 | -3.2871 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 336 пс.Б.Уголь-ТП-2 | P_60400079 | 0.60706 | 2.3137 | 0.020185 | 0.58687 | 0.58687 | 0 | 0 | 0.58687 | 0 | 0.57631 | 0 | 0 | 0.57631 | 0 | 0.01056 | -0.01056 | -1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01056 | -1.7994 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция ВЛ-6кВ ф.603 от ПС"Щебз-д" до КТПН насосн.об.вод.,180400273 | P_180400273 | 11.9094 | 15.7034 | 1.3278 | 10.5817 | 10.5817 | 0 | 0 | 10.5817 | 0 | 10.546 | 0 | 0 | 10.546 | 0 | 0.035681 | -0.035681 | -0.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035681 | -0.3372 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.635 от ПС"Аэропорта" до КТП-171 | P_180400323 | 1.8509 | 9.5366 | 0 | 1.8509 | 1.8509 | 0 | 0 | 1.8509 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0.038741 | -0.038741 | -2.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038741 | -2.0931 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6,0 кВ ПС "Аэропорт"выход на ВЛ-6,0кВ ф.635,протяженностью 0,03 км(ГУП), 181100508 | P_ 181100508 | 0.17305 | 0.56335 | 0 | 0.17305 | 0.17305 | 0 | 0 | 0.17305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17305 | -0.17305 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17305 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ ввод в ТП-163 от ВЛ-6кВ от РП-8 | P_180300407 | 0.84967 | 3.3041 | 0 | 0.84967 | 0.84967 | 0 | 0 | 0.84967 | 0 | 0.83584 | 0 | 0 | 0.83584 | 0 | 0.013838 | -0.013838 | -1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013838 | -1.6286 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского, 180400061 | P_180400061 | 0.11342 | 0.27908 | 0 | 0.11342 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.11342 | 0 | 0.10702 | 0 | 0 | 0.10702 | 0 | 0.0063967 | -0.0063967 | -5.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063967 | -5.6399 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кв ф.336 от КЛ-10 кВ ф.336 ТП-331-ТП-332 до КТП-33 | P_60900954 | 12.289 | 36.8794 | 0 | 12.289 | 12.289 | 0 | 0 | 12.289 | 0 | 11.6348 | 0 | 0 | 11.6348 | 0 | 0.65427 | -0.65427 | -5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65427 | -5.324 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-139 ТП-300-ТП-334 | P_60900518 | 9.4941 | 30.9712 | 0 | 9.4941 | 9.4941 | 0 | 0 | 9.4941 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0.42741 | -0.42741 | -4.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42741 | -4.5018 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ -10 кВ ф-139 ТП-300-ТП-321 | P_60900519 | 5.5758 | 17.851 | 0 | 5.5758 | 5.5758 | 0 | 0 | 5.5758 | 0 | 4.7392 | 0 | 0 | 4.7392 | 0 | 0.83668 | -0.83668 | -15.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83668 | -15.0055 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Е-2 до оп №1 | P_60300037 | 34.316 | 55.6446 | 2.0335 | 32.2825 | 32.2825 | 0 | 0 | 32.2825 | 0 | 32.1209 | 0 | 0 | 32.1209 | 0 | 0.16157 | -0.16157 | -0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16157 | -0.50049 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-32-239,3111 | P_3111 | 0.30883 | 0.65316 | 0 | 0.30883 | 0.30883 | 0 | 0 | 0.30883 | 0 | 0.29995 | 0 | 0 | 0.29995 | 0 | 0.0088732 | -0.0088732 | -2.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0088732 | -2.8732 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-1-239,3038 | P_3038 | 1.1555 | 2.6338 | 0 | 1.1555 | 1.1555 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 0.021971 | -0.021971 | -1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021971 | -1.9015 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-1-239,3100 | P_3100 | 0.28355 | 0.52992 | 0 | 0.28355 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0.0071475 | -0.0071475 | -2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0071475 | -2.5207 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-1 ТП-19-246,3122 | P_3122 | 0.38524 | 0.65659 | 0 | 0.38524 | 0.38524 | 0 | 0 | 0.38524 | 0 | 0.37509 | 0 | 0 | 0.37509 | 0 | 0.010154 | -0.010154 | -2.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010154 | -2.6357 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-1 ТП-19-246,3168 | P_3168 | 0.82582 | 1.5401 | 0 | 0.82582 | 0.82582 | 0 | 0 | 0.82582 | 0 | 0.80094 | 0 | 0 | 0.80094 | 0 | 0.024872 | -0.024872 | -3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024872 | -3.0119 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-2 ТП-34-241 | P_3212 | 0.22231 | 1.2923 | 0 | 0.22231 | 0.22231 | 0 | 0 | 0.22231 | 0 | 0.20975 | 0 | 0 | 0.20975 | 0 | 0.012567 | -0.012567 | -5.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012567 | -5.6527 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Ф-240 к 2БКТП-29-239, 3502 | P_3502 | 0.78069 | 2.0097 | 0 | 0.78069 | 0.78069 | 0 | 0 | 0.78069 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0.020374 | -0.020374 | -2.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020374 | -2.6097 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-240 | P_3004 | 3.019 | 7.0339 | 0 | 3.019 | 3.019 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0.047984 | -0.047984 | -1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047984 | -1.5894 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция системы индикации мест повреждений на ВЛ-10 кВ | P_СТ-024749 | 2.8321 | 4.2181 | 0 | 2.8321 | 2.8321 | 0 | 0 | 2.8321 | 0 | 2.7696 | 0 | 0 | 2.7696 | 0 | 0.062576 | -0.062576 | -2.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062576 | -2.2095 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 100.2807 | 225.0922 | 0.6974 | 99.5833 | 99.5833 | 0 | 0 | 99.5833 | 0 | 96.7967 | 0 | 0 | 96.7967 | 0 | 2.7867 | -2.7867 | -2.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7867 | -2.7983 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новоалександровск
1.2.2.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-210 этап № 1 | P_ 10040067 | 4.1349 | 17.9737 | 0 | 4.1349 | 4.1349 | 0 | 0 | 4.1349 | 0 | 4.1529 | 0 | 0 | 4.1529 | 0 | -0.018009 | 0.018009 | 0.43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018009 | 0.43553 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-122/327 | P_ 10040779 | 0.74132 | 2.7222 | 0 | 0.74132 | 0.74132 | 0 | 0 | 0.74132 | 0 | 0.74911 | 0 | 0 | 0.74911 | 0 | -0.007785 | 0.007785 | 1.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007785 | 1.0502 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-55/213 | P_ 10040081 | 1.5967 | 6.3221 | -4.1633e-18 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 4.1633e-18 | 0 | 0 | 4.1633e-18 | 0 | 1.5967 | -1.5967 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5967 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Красногвардейское, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ЗТП 13/122 | P_15040077 | 3.6587 | 8.1461 | 0 | 3.6587 | 3.6587 | 0 | 0 | 3.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6587 | -3.6587 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6587 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Красногвардейское, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 19/129 | P_15040251 | 2.6611 | 6.1683 | 0 | 2.6611 | 2.6611 | 0 | 0 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6611 | -2.6611 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6611 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Красногвардейское, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП 19/122 | P_15040235 | 2.5867 | 7.4869 | 0 | 2.5867 | 2.5867 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | -2.5867 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5867 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 15.3794 | 48.8194 | -4.1633e-18 | 15.3794 | 15.3794 | 0 | 0 | 15.3794 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 10.4774 | -10.4774 | -68.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4774 | -68.1262 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Нефтекумск
1.2.2.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 6 кВ от КТП-35 Ф-31 | P_0400082 | 2.8036 | 6.9545 | 0 | 2.8036 | 2.8036 | 0 | 0 | 2.8036 | 0 | 2.8108 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | -0.0072206 | 0.0072206 | 0.25755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072206 | 0.25755 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-3 пос.Затеречный | P_090530 | 0.72484 | 1.7378 | 0 | 0.72484 | 0.72484 | 0 | 0 | 0.72484 | 0 | 0.71173 | 0 | 0 | 0.71173 | 0 | 0.01311 | -0.01311 | -1.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01311 | -1.8087 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-16 | P_090485 | 2.5459 | 2.5574 | 0 | 2.5459 | 2.5459 | 0 | 0 | 2.5459 | 0 | 2.5173 | 0 | 0 | 2.5173 | 0 | 0.028623 | -0.028623 | -1.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028623 | -1.1243 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Левокумское. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-1 КТП 4/403 | P_4090246 | 1.714 | 2.9543 | 0 | 1.714 | 1.714 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | 0.015581 | -0.015581 | -0.90903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015581 | -0.90903 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Степное. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф - 1/273 КТП-36 | P_30500108 | 0.73562 | 1.2444 | 0 | 0.73562 | 0.73562 | 0 | 0 | 0.73562 | 0 | 0.71653 | 0 | 0 | 0.71653 | 0 | 0.019086 | -0.019086 | -2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019086 | -2.5946 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Степное. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф -2 /273 КТП-36 | P_30500109 | 0.36012 | 0.64619 | 0 | 0.36012 | 0.36012 | 0 | 0 | 0.36012 | 0 | 0.35403 | 0 | 0 | 0.35403 | 0 | 0.006099 | -0.006099 | -1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006099 | -1.6936 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 8.8841 | 16.0947 | 0 | 8.8841 | 8.8841 | 0 | 0 | 8.8841 | 0 | 8.8088 | 0 | 0 | 8.8088 | 0 | 0.075279 | -0.075279 | -0.84734 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075279 | -0.84734 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Зеленокумск
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-1 | P_30400202 | 0.98424 | 2.7406 | 0 | 0.98424 | 0.98424 | 0 | 0 | 0.98424 | 0 | 0.95109 | 0 | 0 | 0.95109 | 0 | 0.033144 | -0.033144 | -3.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033144 | -3.3675 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-4 | P_30400205 | 0.5433 | 1.3409 | 0 | 0.5433 | 0.5433 | 0 | 0 | 0.5433 | 0 | 0.52056 | 0 | 0 | 0.52056 | 0 | 0.022742 | -0.022742 | -4.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022742 | -4.1859 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст.Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-14/365 | P_00262 | 1.7364 | 3.6683 | 0 | 1.7364 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 1.7016 | 0 | 0 | 1.7016 | 0 | 0.034865 | -0.034865 | -2.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034865 | -2.0079 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст.Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-37/365 | P_00285 | 1.7437 | 2.8619 | 0 | 1.7437 | 1.7437 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0.031242 | -0.031242 | -1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031242 | -1.7917 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-6/365 | P_КУ00246 | 1.0851 | 2.4216 | 0 | 1.0851 | 1.0851 | 0 | 0 | 1.0851 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0.028717 | -0.028717 | -2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028717 | -2.6464 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-6/365 | P_КУ00247 | 0.21865 | 0.61739 | 0 | 0.21865 | 0.21865 | 0 | 0 | 0.21865 | 0 | 0.20491 | 0 | 0 | 0.20491 | 0 | 0.013738 | -0.013738 | -6.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013738 | -6.2831 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-6/365 | P_160002141 | 1.1011 | 2.661 | 0 | 1.1011 | 1.1011 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0.03857 | -0.03857 | -3.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03857 | -3.5028 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-191 (от РП-1 до ЗТП-19) | P_31100035 | 3.2673 | 5.2783 | 0 | 3.2673 | 3.2673 | 0 | 0 | 3.2673 | 0 | 3.3914 | 0 | 0 | 3.3914 | 0 | -0.12413 | 0.12413 | 3.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12413 | 3.7991 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-265 (от РП-1 до ЗТП-19) | P_31100036 | 2.9838 | 4.4443 | 0 | 2.9838 | 2.9838 | 0 | 0 | 2.9838 | 0 | 2.9854 | 0 | 0 | 2.9854 | 0 | -0.0015489 | 0.0015489 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015489 | 0.05191 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-193 (от РП-1 до ЗТП-85) | P_31100026 | 3.9391 | 4.4557 | 0 | 3.9391 | 3.9391 | 0 | 0 | 3.9391 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0.01086 | -0.01086 | -0.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01086 | -0.2757 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-194 (от РП-1 до ЗТП-85) | P_31100034 | 3.2699 | 4.0558 | 0 | 3.2699 | 3.2699 | 0 | 0 | 3.2699 | 0 | 3.2705 | 0 | 0 | 3.2705 | 0 | -0.00055586 | 0.00055586 | 0.016999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055586 | 0.016999 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-160 (от оп.11 отп.4 до оп.12 отп.4) | P_31100024 | 1.6599 | 3.8273 | 0 | 1.6599 | 1.6599 | 0 | 0 | 1.6599 | 0 | 1.6018 | 0 | 0 | 1.6018 | 0 | 0.058168 | -0.058168 | -3.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058168 | -3.5043 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-162 до ТП-41 | P_31100022 | 2.5765 | 3.793 | 0 | 2.5765 | 2.5765 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | 2.4827 | 0 | 0 | 2.4827 | 0 | 0.093801 | -0.093801 | -3.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093801 | -3.6406 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-161 (от оп. 14 ВЛ-10 кВ Ф-161 до ЗТП-85) | P_31100021 | 0.61561 | 0.78831 | 0 | 0.61561 | 0.61561 | 0 | 0 | 0.61561 | 0 | 0.60217 | 0 | 0 | 0.60217 | 0 | 0.013445 | -0.013445 | -2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013445 | -2.184 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-160 (отп.№4 оп.9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056231 | 0 | 0 | 0 | 0.056231 | -0.056231 | 0.056231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056231 | 0 | 0
6 | Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 25.7248 | 42.9542 | 0 | 25.7248 | 25.7248 | 0 | 0 | 25.7248 | 0 | 25.528 | 0 | 0 | 25.4718 | 0.056231 | 0.19683 | -0.19683 | -0.76513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25306 | -0.98372 | 0.056231 | 0 | 0
Филиал г. Изобильный
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-57/230 ф-1 | P_17600387 | 0.68939 | 1.1897 | 0 | 0.68939 | 0.68939 | 0 | 0 | 0.68939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68939 | -0.68939 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68939 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-57/230 ф-5 | P_17600388 | 0.62498 | 1.0958 | 0 | 0.62498 | 0.62498 | 0 | 0 | 0.62498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62498 | -0.62498 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62498 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф2до опоры№15/3 | P_17040244 | 0.34208 | 0.72793 | 0 | 0.34208 | 0.34208 | 0 | 0 | 0.34208 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.023676 | -0.023676 | -6.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023676 | -6.9212 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф7до опоры№67 | P_17040245 | 0.887 | 1.268 | 0 | 0.887 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0.86932 | 0 | 0 | 0.86932 | 0 | 0.017679 | -0.017679 | -1.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017679 | -1.9931 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф15 до опоры№3 | P_17040246 | 0.085056 | 0.15654 | 0 | 0.085056 | 0.085056 | 0 | 0 | 0.085056 | 0 | 0.082532 | 0 | 0 | 0.082532 | 0 | 0.0025235 | -0.0025235 | -2.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025235 | -2.9668 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Изобильный от ТП-106/230 ф5до опоры№11 | P_17040252 | 0.36544 | 0.62618 | 0 | 0.36544 | 0.36544 | 0 | 0 | 0.36544 | 0 | 0.34463 | 0 | 0 | 0.34463 | 0 | 0.020804 | -0.020804 | -5.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020804 | -5.6929 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Изобильный от ТП-106/230 ф-7 до опоры №20 | P_17040253 | 0.55364 | 0.93927 | 0 | 0.55364 | 0.55364 | 0 | 0 | 0.55364 | 0 | 0.51801 | 0 | 0 | 0.51801 | 0 | 0.035634 | -0.035634 | -6.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035634 | -6.4362 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Изобильный отТП-96/224 ф-1 до опоры№41 | P_17040234 | 1.1613 | 1.902 | 0 | 1.1613 | 1.1613 | 0 | 0 | 1.1613 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 0.028941 | -0.028941 | -2.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028941 | -2.4921 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный отТП-96/224 ф2 до опоры №15 | P_17040226 | 0.55254 | 1.0254 | 0 | 0.55254 | 0.55254 | 0 | 0 | 0.55254 | 0 | 0.53714 | 0 | 0 | 0.53714 | 0 | 0.015401 | -0.015401 | -2.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015401 | -2.7872 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-23/225 | P_17040120 | 0.73424 | 1.0802 | 0 | 0.73424 | 0.73424 | 0 | 0 | 0.73424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73424 | -0.73424 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73424 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-7 ТП-23/225 | P_17040122 | 0.15079 | 0.26613 | 0 | 0.15079 | 0.15079 | 0 | 0 | 0.15079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15079 | -0.15079 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15079 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-9 ТП-23/225 | P_17040121 | 0.47267 | 0.6888 | 0 | 0.47267 | 0.47267 | 0 | 0 | 0.47267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47267 | -0.47267 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47267 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-104/226 ф-6 | P_17600216 | 0.20209 | 0.32092 | 0 | 0.20209 | 0.20209 | 0 | 0 | 0.20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20209 | -0.20209 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20209 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-104/226 ф-15 | P_17600217 | 0.27078 | 0.43833 | 0 | 0.27078 | 0.27078 | 0 | 0 | 0.27078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27078 | -0.27078 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27078 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф -17 ТП-104/226 | P_17040048 | 0.53987 | 0.93927 | 0 | 0.53987 | 0.53987 | 0 | 0 | 0.53987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53987 | -0.53987 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53987 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф 18 ТП-104/226 | P_17040125 | 0.55092 | 0.96275 | 0 | 0.55092 | 0.55092 | 0 | 0 | 0.55092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55092 | -0.55092 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55092 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф 19 ТП-104/226 | P_17040126 | 0.26511 | 0.48529 | 0 | 0.26511 | 0.26511 | 0 | 0 | 0.26511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26511 | -0.26511 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26511 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-121/226 ф-2 | P_17600220 | 0.43325 | 0.861 | 0 | 0.43325 | 0.43325 | 0 | 0 | 0.43325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43325 | -0.43325 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43325 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция Воздушная линия 0,4 кВ ТП-121/226ф-3 | P_17040049 | 0.38061 | 0.78273 | 0 | 0.38061 | 0.38061 | 0 | 0 | 0.38061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38061 | -0.38061 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38061 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-121/226 ф-4 | P_17600222 | 0.93592 | 1.5811 | 0 | 0.93592 | 0.93592 | 0 | 0 | 0.93592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93592 | -0.93592 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93592 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 10.1977 | 17.3374 | 0 | 10.1977 | 10.1977 | 0 | 0 | 10.1977 | 0 | 3.8024 | 0 | 0 | 3.8024 | 0 | 6.3953 | -6.3953 | -62.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3953 | -62.7131 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новопавловск
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 Ф-1 | P_PЕК8026 | 2.0169 | 2.6738 | 0 | 2.0169 | 2.0169 | 0 | 0 | 2.0169 | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 0.037274 | -0.037274 | -1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037274 | -1.8481 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 Ф-1, совместный подвес ВЛ-10 кВ Ф-117 | P_PЕК8027 | 0.22057 | 0.87146 | 0 | 0.22057 | 0.22057 | 0 | 0 | 0.22057 | 0 | 0.20933 | 0 | 0 | 0.20933 | 0 | 0.011239 | -0.011239 | -5.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011239 | -5.0955 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-115 оп. №2/2 | P_PЕК8028 | 0.11942 | 0.39853 | 0 | 0.11942 | 0.11942 | 0 | 0 | 0.11942 | 0 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.11882 | 0 | 0.00059769 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-115 оп. №8/2 | P_PЕК8031 | 0.11942 | 0.39853 | 0 | 0.11942 | 0.11942 | 0 | 0 | 0.11942 | 0 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.11882 | 0 | 0.00059769 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-116 оп. №1/4 | P_PЕК8033 | 0.11942 | 0.39853 | 0 | 0.11942 | 0.11942 | 0 | 0 | 0.11942 | 0 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.11882 | 0 | 0.00059769 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-116 оп. №8/1 | P_PЕК8034 | 0.11942 | 0.39853 | 0 | 0.11942 | 0.11942 | 0 | 0 | 0.11942 | 0 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.11882 | 0 | 0.00059769 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00059769 | -0.50049 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-11 Ф-3 | P_PЕК8014 | 1.6074 | 2.4422 | 0 | 1.6074 | 1.6074 | 0 | 0 | 1.6074 | 0 | 1.5566 | 0 | 0 | 1.5566 | 0 | 0.05083 | -0.05083 | -3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05083 | -3.1623 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-77 Ф-1 | P_PЕК8025 | 2.8832 | 3.9036 | 0 | 2.8832 | 2.8832 | 0 | 0 | 2.8832 | 0 | 2.8302 | 0 | 0 | 2.8302 | 0 | 0.053054 | -0.053054 | -1.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053054 | -1.8401 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
8 | Итого по филиалу г. Новопавловск |  | 7.2057 | 11.4851 | 0 | 7.2057 | 7.2057 | 0 | 0 | 7.2057 | 0 | 7.0509 | 0 | 0 | 7.0509 | 0 | 0.15479 | -0.15479 | -2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15479 | -2.1481 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Светлоград
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13133 ф-1 | P_682 | 0.46689 | 1.1249 | 0 | 0.46689 | 0.46689 | 0 | 0 | 0.46689 | 0 | 0.45164 | 0 | 0 | 0.45164 | 0 | 0.015246 | -0.015246 | -3.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015246 | -3.2655 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13133 ф-2 | P_1420 | 1.0962 | 2.7765 | 0 | 1.0962 | 1.0962 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 1.0739 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0.022332 | -0.022332 | -2.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022332 | -2.0372 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф-7 | P_629 | 1.0922 | 2.0714 | 0 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 1.0922 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0.034355 | -0.034355 | -3.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034355 | -3.1454 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28153 ф-1 | P_713 | 0.33413 | 0.97734 | 0 | 0.33413 | 0.33413 | 0 | 0 | 0.33413 | 0 | 0.31489 | 0 | 0 | 0.31489 | 0 | 0.019232 | -0.019232 | -5.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019232 | -5.756 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф-2 | P_561 | 0.058162 | 0.081236 | 0 | 0.058162 | 0.058162 | 0 | 0 | 0.058162 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | -0.0051381 | 0.0051381 | 8.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051381 | 8.8341 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф-4 | P_562 | 0.11097 | 0.17724 | 0 | 0.11097 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.11097 | 0 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.11101 | 0 | -3.7824e-05 | 3.7824e-05 | 0.034086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7824e-05 | 0.034086 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 17/405 | P_90400422 | 0.93863 | 1.9874 | 0 | 0.93863 | 0.93863 | 0 | 0 | 0.93863 | 0 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92827 | 0 | 0.010358 | -0.010358 | -1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010358 | -1.1035 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 17/405 | P_90400421 | 0.62435 | 2.1626 | 0 | 0.62435 | 0.62435 | 0 | 0 | 0.62435 | 0 | 0.61744 | 0 | 0 | 0.61744 | 0 | 0.0069053 | -0.0069053 | -1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0069053 | -1.106 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/403 | P_90400194 | 0.61377 | 1.5799 | 0 | 0.61377 | 0.61377 | 0 | 0 | 0.61377 | 0 | 0.60095 | 0 | 0 | 0.60095 | 0 | 0.012823 | -0.012823 | -2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012823 | -2.0892 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 33/403 | P_90400296 | 1.6421 | 3.1525 | 0 | 1.6421 | 1.6421 | 0 | 0 | 1.6421 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0.02348 | -0.02348 | -1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02348 | -1.4299 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-403 | P_90400368 | 1.3249 | 2.3912 | 0 | 1.3249 | 1.3249 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 1.3112 | 0 | 0.013682 | -0.013682 | -1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013682 | -1.0327 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-22/703 | P_Л33 | 0.50715 | 1.1816 | 0 | 0.50715 | 0.50715 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 0.49363 | 0 | 0 | 0.49363 | 0 | 0.013522 | -0.013522 | -2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013522 | -2.6664 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-001 п/с "Светлоград" | P_66 | 0.30266 | 0.39853 | 0 | 0.30266 | 0.30266 | 0 | 0 | 0.30266 | 0 | 0.29959 | 0 | 0 | 0.29959 | 0 | 0.0030657 | -0.0030657 | -1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030657 | -1.0129 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-151 п/с"Победа" | P_52 | 0.66244 | 1.1956 | 0 | 0.66244 | 0.66244 | 0 | 0 | 0.66244 | 0 | 0.65372 | 0 | 0 | 0.65372 | 0 | 0.0087244 | -0.0087244 | -1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087244 | -1.317 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-152 п/с"Победа" | P_12 | 0.66244 | 1.1956 | 0 | 0.66244 | 0.66244 | 0 | 0 | 0.66244 | 0 | 0.65372 | 0 | 0 | 0.65372 | 0 | 0.0087244 | -0.0087244 | -1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087244 | -1.317 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф-1 от КТП-179 | P_357 | 0.80943 | 1.5846 | 0 | 0.80943 | 0.80943 | 0 | 0 | 0.80943 | 0 | 0.78771 | 0 | 0 | 0.78771 | 0 | 0.021717 | -0.021717 | -2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021717 | -2.683 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф-2 от КТП-179 | P_358 | 1.9316 | 5.0432 | 0 | 1.9316 | 1.9316 | 0 | 0 | 1.9316 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0.065744 | -0.065744 | -3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065744 | -3.4036 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/403 | O_90400163 | 0.58801 | 0.92817 | 0 | 0.58801 | 0.58801 | 0 | 0 | 0.58801 | 0 | 0.58351 | 0 | 0 | 0.58351 | 0 | 0.0044988 | -0.0044988 | -0.76509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0044988 | -0.76509 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 20/403 | P_90400162 | 0.26504 | 0.49849 | 0 | 0.26504 | 0.26504 | 0 | 0 | 0.26504 | 0 | 0.26143 | 0 | 0 | 0.26143 | 0 | 0.0036153 | -0.0036153 | -1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0036153 | -1.3641 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/513 | P_90400279 | 0.92012 | 1.7773 | 0 | 0.92012 | 0.92012 | 0 | 0 | 0.92012 | 0 | 0.91222 | 0 | 0 | 0.91222 | 0 | 0.0078961 | -0.0078961 | -0.85816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0078961 | -0.85816 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП 10/403 | P_90400431 | 1.6544 | 2.0538 | 0 | 1.6544 | 1.6544 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0.013398 | -0.013398 | -0.80983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013398 | -0.80983 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 | P_90400374 | 0.74775 | 1.1956 | 0 | 0.74775 | 0.74775 | 0 | 0 | 0.74775 | 0 | 0.74753 | 0 | 0 | 0.74753 | 0 | 0.00022639 | -0.00022639 | -0.030276 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022639 | -0.030276 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21153 ф-1 | P_1423 | 0.40768 | 0.92372 | 0 | 0.40768 | 0.40768 | 0 | 0 | 0.40768 | 0 | 0.39663 | 0 | 0 | 0.39663 | 0 | 0.011044 | -0.011044 | -2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011044 | -2.709 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21153 ф-2 | P_1424 | 0.6698 | 1.4803 | 0 | 0.6698 | 0.6698 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.029 | -0.029 | -4.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | -4.3297 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-3/705 | P_99 | 1.583 | 2.1324 | 0 | 1.583 | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | -1.583 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.583 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-009 п/с"Светлоград" | P_10 | 4.4691 | 7.9674 | 0 | 4.4691 | 4.4691 | 0 | 0 | 4.4691 | 0 | 4.3359 | 0 | 0 | 4.3359 | 0 | 0.1332 | -0.1332 | -2.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1332 | -2.9804 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф-1 | P_731 | 0.34656 | 0.7819 | 0 | 0.34656 | 0.34656 | 0 | 0 | 0.34656 | 0 | 0.33779 | 0 | 0 | 0.33779 | 0 | 0.0087697 | -0.0087697 | -2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087697 | -2.5305 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89 ф-10 | P_524 | 0.13072 | 0.34894 | 0 | 0.13072 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.13072 | 0 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | 0.002451 | -0.002451 | -1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002451 | -1.875 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 24.9602 | 49.1694 | 0 | 24.9602 | 24.9602 | 0 | 0 | 24.9602 | 0 | 22.8884 | 0 | 0 | 22.8884 | 0 | 2.0718 | -2.0718 | -8.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0718 | -8.3005 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Буденновск
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-212 Л-2 ул. Партизанская (инв №000001121) | P_1121 | 0.099923 | 0.40357 | 0 | 0.099923 | 0.099923 | 0 | 0 | 0.099923 | 0 | 0.10915 | 0 | 0 | 0.10915 | 0 | -0.0092272 | 0.0092272 | 9.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092272 | 9.2343 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г. Буденновск.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-212 Л-2 пер. Тополиный (инв №000001131) | P_1131 | 0.1175 | 0.52152 | 0 | 0.1175 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.1175 | 0 | 0.10775 | 0 | 0 | 0.10775 | 0 | 0.0097508 | -0.0097508 | -8.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0097508 | -8.2982 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция КЛ-10кВ Ф-120 от ПС "Прикумск-330" до ТП-34 (инв №000000587) | P_587 | 0.081016 | 0.16539 | 0 | 0.081016 | 0.081016 | 0 | 0 | 0.081016 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | -0.023906 | 0.023906 | 29.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023906 | 29.5082 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (инв №000000173) | P_173 | 0.10306 | 0.41202 | 0 | 0.10306 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.10306 | 0 | 0.10881 | 0 | 0 | 0.10881 | 0 | -0.0057507 | 0.0057507 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057507 | 5.58 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Железнодорожная (инв.№000000092) | P_092 | 0.26405 | 1.1642 | 0 | 0.26405 | 0.26405 | 0 | 0 | 0.26405 | 0 | 0.18352 | 0 | 0 | 0.18352 | 0 | 0.080536 | -0.080536 | -30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080536 | -30.5 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-110 ТП-40 до ТП-48 (инв№000000296) | P_296 | 0.11723 | 0.11131 | 0 | 0.11723 | 0.11723 | 0 | 0 | 0.11723 | 0 | 0.049976 | 0 | 0 | 0.049976 | 0 | 0.067253 | -0.067253 | -57.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067253 | -57.3688 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Школьная (инв №000000276) | P_276 | 0.21579 | 1.9922 | 0 | 0.21579 | 0.21579 | 0 | 0 | 0.21579 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.064592 | -0.064592 | -29.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064592 | -29.9323 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Озерная (инв №000000167) | P_167 | 0.021282 | 0.083839 | 0 | 0.021282 | 0.021282 | 0 | 0 | 0.021282 | 0 | 0.014667 | 0 | 0 | 0.014667 | 0 | 0.0066146 | -0.0066146 | -31.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0066146 | -31.0807 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 1.0199 | 4.854 | 0 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.18986 | -0.18986 | -18.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18986 | -18.6165 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 100.869 | 25.1527 | -0.27895 | 101.1479 | 101.1479 | 0 | 0 | 101.1479 | 0 | 103.3473 | 0 | 0 | 103.3473 | 0 | -2.1993 | 2.1993 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 2.1744 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 100.869 | 25.1527 | -0.27895 | 101.1479 | 101.1479 | 0 | 0 | 101.1479 | 0 | 103.3473 | 0 | 0 | 103.3473 | 0 | -2.1993 | 2.1993 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 2.1744 | 0 | 0 | произведена замена большего количества приборов учета
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 91.3372 | 0 | 0 | 91.3372 | 91.3372 | 0 | 0 | 91.3372 | 0 | 96.8534 | 0 | 0 | 96.8534 | 0 | -5.5161 | -81.3521 | -89.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.3521 | -89.0679 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Ипатово
1.2.3.1 | с.Дивное. Реконструкция АСКУЭ Ф-804 ПС "Дивное" (в части установки технического учета) | P_010901979 | 0.38089 | 0.67918 | 0 | 0.38089 | 0.38089 | 0 | 0 | 0.38089 | 0 | 0.26496 | 0 | 0 | 0.26496 | 0 | 0.11593 | -0.11593 | -30.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11593 | -30.4364 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | с.Дивное. Реконструкция АСКУЭ Ф-806 ПС "Дивное" (в части установки технического учета) | P_010901981 | 0.90462 | 1.6131 | 0 | 0.90462 | 0.90462 | 0 | 0 | 0.90462 | 0 | 0.65627 | 0 | 0 | 0.65627 | 0 | 0.24836 | -0.24836 | -27.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24836 | -27.4542 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-210 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061992 | 1.7063 | 3.3959 | 0 | 1.7063 | 1.7063 | 0 | 0 | 1.7063 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0.64518 | -0.64518 | -37.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64518 | -37.8113 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-205 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 205 | 0.38956 | 0.67918 | 0 | 0.38956 | 0.38956 | 0 | 0 | 0.38956 | 0 | 0.18992 | 0 | 0 | 0.18992 | 0 | 0.19964 | -0.19964 | -51.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19964 | -51.2477 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-201 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061996 | 0.26659 | 0.50939 | 0 | 0.26659 | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0.18159 | 0 | 0 | 0.18159 | 0 | 0.084993 | -0.084993 | -31.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084993 | -31.882 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-202 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061997 | 0.33614 | 0.67918 | 0 | 0.33614 | 0.33614 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0.24364 | 0 | 0 | 0.24364 | 0 | 0.092497 | -0.092497 | -27.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092497 | -27.5177 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-203 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061994 | 0.19647 | 0.42449 | 0 | 0.19647 | 0.19647 | 0 | 0 | 0.19647 | 0 | 0.14109 | 0 | 0 | 0.14109 | 0 | 0.055383 | -0.055383 | -28.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055383 | -28.1888 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-204 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061993 | 1.1232 | 2.2073 | 0 | 1.1232 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0.73139 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0.39176 | -0.39176 | -34.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39176 | -34.8802 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-207 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 207 | 0.32157 | 0.67918 | 0 | 0.32157 | 0.32157 | 0 | 0 | 0.32157 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0.11588 | -0.11588 | -36.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11588 | -36.0369 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-208 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 208 | 0.084485 | 0.1698 | 0 | 0.084485 | 0.084485 | 0 | 0 | 0.084485 | 0 | 0.056545 | 0 | 0 | 0.056545 | 0 | 0.02794 | -0.02794 | -33.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02794 | -33.0711 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-212 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 212 | 0.035983 | 0.084898 | 0 | 0.035983 | 0.035983 | 0 | 0 | 0.035983 | 0 | 0.020777 | 0 | 0 | 0.020777 | 0 | 0.015206 | -0.015206 | -42.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015206 | -42.2585 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-325 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 325 | 0.073321 | 0.1698 | 0 | 0.073321 | 0.073321 | 0 | 0 | 0.073321 | 0 | 0.045945 | 0 | 0 | 0.045945 | 0 | 0.027376 | -0.027376 | -37.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027376 | -37.3373 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 97.1563 | 11.2914 | 0 | 97.1563 | 97.1563 | 0 | 0 | 97.1563 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 93.3574 | -83.3722 | -85.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.3722 | -85.8125 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Михайловск
1.2.3.1 | г.Михайловск. Строительство АСКУЭ Ф-223 п/с «Радиозавод» (в части установки каналообразующего оборудования) | P_СТP 223 | 0.4883 | 1.5629 | 0 | 0.4883 | 0.4883 | 0 | 0 | 0.4883 | 0 | 0.4883 | 0 | 0 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Михайловск. Строительство АСКУЭ Ф-264 п/с «Фарамцевт» (в части установки каналообразующего оборудования) | P_СТP 264 | 0.12179 | 0.39072 | 0 | 0.12179 | 0.12179 | 0 | 0 | 0.12179 | 0 | 0.12179 | 0 | 0 | 0.12179 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 1.6421e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 1.6421e-06 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0.61009 | 1.9536 | 0 | 0.61009 | 0.61009 | 0 | 0 | 0.61009 | 0 | 0.61009 | 0 | 0 | 0.61009 | 0 | -2e-09 | 7.3991 | 1212.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3991 | 1212.7805 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новоалександровск
1.2.3.1 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-321 ПС "Нива" (в части установки технического учета) | 0 | 0.02737 | 0.1363 | 0 | 0.02737 | 0.02737 | 0 | 0 | 0.02737 | 0 | 0.019042 | 0 | 0 | 0.019042 | 0 | 0.008328 | -0.008328 | -30.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008328 | -30.4278 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-327 ПС "Нива" (в части установки технического учета) | 0 | 0.54113 | 2.5897 | 0 | 0.54113 | 0.54113 | 0 | 0 | 0.54113 | 0 | 0.37536 | 0 | 0 | 0.37536 | 0 | 0.16577 | -0.16577 | -30.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16577 | -30.6334 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-213 ПС "Новоалександровская" (в части установки технического учета) | 0 | 0.45924 | 2.1808 | 0 | 0.45924 | 0.45924 | 0 | 0 | 0.45924 | 0 | 0.31603 | 0 | 0 | 0.31603 | 0 | 0.14322 | -0.14322 | -31.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14322 | -31.1854 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | с. Красногвардейское. Строительство АСКУЭ Ф-129 ПС 110 "Красногвардейская" (в части установки технического учета) | 0 | 0.7367 | 3.2712 | 0 | 0.7367 | 0.7367 | 0 | 0 | 0.7367 | 0 | 0.45066 | 0 | 0 | 0.45066 | 0 | 0.28604 | -0.28604 | -38.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28604 | -38.8267 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | с. Красногвардейское. Строительство АСКУЭ Ф-127 ПС 110 "Красногвардейская" (в части установки технического учета) | 0 | 0.09106 | 0.4089 | 0 | 0.09106 | 0.09106 | 0 | 0 | 0.09106 | 0 | 0.076313 | 0 | 0 | 0.076313 | 0 | 0.014747 | -0.014747 | -16.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014747 | -16.1953 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 1.8555 | 8.5868 | 0 | 1.8555 | 1.8555 | 0 | 0 | 1.8555 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0.6181 | 10.6643 | 574.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6643 | 574.7376 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Буденноск
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-13 "п/с Городская" (в части установки технического учета) | P_2508 | 0.2357 | 0.50534 | 0 | 0.2357 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0.12848 | 0 | 0 | 0.12848 | 0 | 0.10723 | -0.10723 | -45.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10723 | -45.4921 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-14 «ГПП» (в части установки технического учета) | P_2509 | 0.10058 | 0.21658 | 0 | 0.10058 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.10058 | 0 | 0.054042 | 0 | 0 | 0.054042 | 0 | 0.046538 | -0.046538 | -46.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046538 | -46.2694 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-15 «п\с Городская» (в части установки технического учета) | P_2510 | 0.26541 | 0.57754 | 0 | 0.26541 | 0.26541 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0.13733 | 0 | 0 | 0.13733 | 0 | 0.12808 | -0.12808 | -48.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12808 | -48.2582 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-16 «п\с Городская» (в части установки технического учета) | P_2511 | 0.13604 | 0.28877 | 0 | 0.13604 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0.077536 | 0 | 0 | 0.077536 | 0 | 0.058508 | -0.058508 | -43.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058508 | -43.0068 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-30 «п/с Покойное» (в части установки технического учета) | P_2512 | 0.063298 | 0.14438 | 0 | 0.063298 | 0.063298 | 0 | 0 | 0.063298 | 0 | 0.030832 | 0 | 0 | 0.030832 | 0 | 0.032466 | -0.032466 | -51.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032466 | -51.2908 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-53 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2513 | 0.063298 | 0.14438 | 0 | 0.063298 | 0.063298 | 0 | 0 | 0.063298 | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0.037125 | 0 | 0.026173 | -0.026173 | -41.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026173 | -41.3487 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-54 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2514 | 0.037259 | 0.072192 | 0 | 0.037259 | 0.037259 | 0 | 0 | 0.037259 | 0 | 0.022245 | 0 | 0 | 0.022245 | 0 | 0.015013 | -0.015013 | -40.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015013 | -40.2952 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-56 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2515 | 0.1616 | 0.36096 | 0 | 0.1616 | 0.1616 | 0 | 0 | 0.1616 | 0 | 0.092199 | 0 | 0 | 0.092199 | 0 | 0.069399 | -0.069399 | -42.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069399 | -42.9453 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-57 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2516 | 0.034179 | 0.072192 | 0 | 0.034179 | 0.034179 | 0 | 0 | 0.034179 | 0 | 0.021482 | 0 | 0 | 0.021482 | 0 | 0.012697 | -0.012697 | -37.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012697 | -37.1477 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-58 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2517 | 0.1012 | 0.21658 | 0 | 0.1012 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.1012 | 0 | 0.058634 | 0 | 0 | 0.058634 | 0 | 0.042564 | -0.042564 | -42.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042564 | -42.0601 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-101 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | P_2518 | 0.064383 | 0.14438 | 0 | 0.064383 | 0.064383 | 0 | 0 | 0.064383 | 0 | 0.035796 | 0 | 0 | 0.035796 | 0 | 0.028587 | -0.028587 | -44.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028587 | -44.4016 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-102 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | P_2519 | 0.065437 | 0.14438 | 0 | 0.065437 | 0.065437 | 0 | 0 | 0.065437 | 0 | 0.03873 | 0 | 0 | 0.03873 | 0 | 0.026707 | -0.026707 | -40.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026707 | -40.8128 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-110 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | P_2520 | 0.12924 | 0.28877 | 0 | 0.12924 | 0.12924 | 0 | 0 | 0.12924 | 0 | 0.070166 | 0 | 0 | 0.070166 | 0 | 0.059072 | -0.059072 | -45.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059072 | -45.7077 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-115 «п/с Прикумск» " (в части установки технического учета) | P_2521 | 0.068419 | 0.14438 | 0 | 0.068419 | 0.068419 | 0 | 0 | 0.068419 | 0 | 0.042887 | 0 | 0 | 0.042887 | 0 | 0.025532 | -0.025532 | -37.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025532 | -37.3167 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 1.2471 | 3.3208 | -0.27895 | 1.526 | 1.526 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0.84748 | 0 | 0 | 0.84748 | 0 | 0.67856 | 4.125 | 270.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 270.304 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.002992 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.002992 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0
| АУП г. Ставрополь | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | г. Ставрополь. Реконструкция программно-аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета электроэнергии (ПАК ИСУ) | P_РЕК_ПАК ИСУ | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.002992 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
11 | Итого по АУП г. Ставрополь |  | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0.52299 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.002992 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002992 | -0.57209 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 115.116 | 288.02 | 7.9036 | 107.2124 | 107.2124 | 0 | 0 | 107.2124 | 0 | 117.8316 | 0 | 0 | 97.7876 | 20.0439 | -10.6192 | 10.6192 | 9.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4247 | -8.7907 | 20.0439 | 0 | 0
Филиал г. Ипатово
1.4 | г.Ипатово. Строительство участка ВЛЗ -10 кВ Ф-212 | P_СТP_ВЛЗ_Ф212 | 5.3502 | 5.848 | 0.52147 | 4.8287 | 4.8287 | 0 | 0 | 4.8287 | 0 | 1.9221 | 0 | 0 | 1.9221 | 0 | 2.9066 | -2.9066 | -60.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9066 | -60.1944 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Ипатово. Строительство участка ВЛЗ -10 кВ Ф-217 | P_СТP_ВЛЗ_Ф217 | 1.4551 | 7.3193 | 0.31046 | 1.1447 | 1.1447 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 1.1443 | 0 | 0.00034977 | -0.00034977 | -0.030557 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00034977 | -0.030557 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Дивное. Строительство участка линии ВЛ -0,4 кВ ТП 17 Ф- 806 н.в. ф-1 | P_010400080 | 0.041458 | 0.11904 | 0 | 0.041458 | 0.041458 | 0 | 0 | 0.041458 | 0 | 0.02859 | 0 | 0 | 0.02859 | 0 | 0.012867 | -0.012867 | -31.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012867 | -31.0369 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | с. Дивное. Строительство участка линии ВЛ 04 ТП 17 Ф 806 н.в ф-5 | P_01040080а | 0.03734 | 0.11904 | 0 | 0.03734 | 0.03734 | 0 | 0 | 0.03734 | 0 | 0.023895 | 0 | 0 | 0.023895 | 0 | 0.013446 | -0.013446 | -36.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013446 | -36.0089 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 6.8841 | 6.8841 | 0.83193 | 6.0521 | 6.0521 | 0 | 0 | 6.0521 | 0 | 3.1189 | 0 | 0 | 3.1189 | 0 | 2.9333 | -2.9333 | -48.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9333 | -48.4665 | 0 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.4 | г.Михайловск. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-267 п/ст "Фармацевт" | P_СТP0001 | 0.91827 | 1.0798 | 0 | 0.91827 | 0.91827 | 0 | 0 | 0.91827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91827 | -0.91827 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91827 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-267 п/ст "Фармацевт" | P_СТP0002 | 0.19524 | 0.32808 | 0 | 0.19524 | 0.19524 | 0 | 0 | 0.19524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19524 | -0.19524 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19524 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | г. Михайловск. Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-41/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20441 | 0 | 0 | 0 | 0.20441 | -0.20441 | 0.20441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20441 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.4 | г. Михайловск. Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-41-216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | -0.49825 | 0.49825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49825 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.4 | г. Михайловск. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0.11808 | -0.11808 | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11808 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.4 | г. Михайловск. Сооружение водоотведения грунтовых вод на подстанции ПС 110/10 "Фармацевт" | 0 | 2.5051 | 0 | 2.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2232 | 0 | 0 | 0 | 19.2232 | -19.2232 | 19.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2232 | 0 | мероприятие включено в план в соответствии с решением Арбитражного суда СК по делу №А63-11589/2024 и заключением экэксперта №056/2025-Э от 01.07.2025г. (за счет целевой амортизации)
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 3.6186 | 1.4079 | 2.5051 | 1.1135 | 1.1135 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 20.0439 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | -18.9304 | 18.9304 | 1700.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1135 | -100 | 20.0439 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.4 | г. Минеральные Воды Строительство КЛ-6кВ от "ВЛ-6кВ ф.603 от ПС"Щебз-д" до КТПН насосн.об.вод.,180400273" до КТП-298 | P_СТP30025 | 7.2642 | 12.4691 | 1.8737 | 5.3905 | 5.3905 | 0 | 0 | 5.3905 | 0 | 5.4262 | 0 | 0 | 5.4262 | 0 | -0.035681 | 0.035681 | 0.66193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035681 | 0.66193 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.4 | с. Александровское Строительство участка ВЛ 10 кВ Ф-241 ул. Московская | P_СТP30077 | 0.92701 | 2.0622 | 0 | 0.92701 | 0.92701 | 0 | 0 | 0.92701 | 0 | 0.91191 | 0 | 0 | 0.91191 | 0 | 0.015098 | -0.015098 | -1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015098 | -1.6286 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство ВЛЗ 10 кВ Ф-242 ул. Октябрьская | P_СТP30071 | 0.11208 | 0.29707 | 0 | 0.11208 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.11208 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0.0021007 | -0.0021007 | -1.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0021007 | -1.8743 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство ВЛИ 0,4 кВ по ул. Московской | P_СТP30072 | 0.026919 | 0.064316 | 0 | 0.026919 | 0.026919 | 0 | 0 | 0.026919 | 0 | 0.026784 | 0 | 0 | 0.026784 | 0 | 0.00013473 | -0.00013473 | -0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013473 | -0.50049 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство ВЛИ 0,4 кВ ул. Октябрьская | P_СТP30073 | 0.072551 | 0.15967 | 0 | 0.072551 | 0.072551 | 0 | 0 | 0.072551 | 0 | 0.071192 | 0 | 0 | 0.071192 | 0 | 0.0013598 | -0.0013598 | -1.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013598 | -1.8743 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство КТП-Т-ВВ 10/0,4 кВ 100 кВА ул. Октябрьская | P_СТP30074 | 1.0643 | 1.6996 | 0 | 1.0643 | 1.0643 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0.0062064 | -0.0062064 | -0.58314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0062064 | -0.58314 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство КТП-Т-ВВ-10/0,4-250 кВА | P_СТP30075 | 1.207 | 1.8891 | 0 | 1.207 | 1.207 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 1.2003 | 0 | 0 | 1.2003 | 0 | 0.0067666 | -0.0067666 | -0.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0067666 | -0.5606 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-240, 3004 опора №65 | P_СТP30076 | 0.91048 | 3.1705 | 0 | 0.91048 | 0.91048 | 0 | 0 | 0.91048 | 0 | 0.88323 | 0 | 0 | 0.88323 | 0 | 0.027256 | -0.027256 | -2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027256 | -2.9936 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Курсавка. Строительство ВЛИ 0,4кВ Ф-12 ЗТП 12/230 | P_ СТP30070 | 0.52261 | 1.2389 | 0 | 0.52261 | 0.52261 | 0 | 0 | 0.52261 | 0 | 0.5141 | 0 | 0 | 0.5141 | 0 | 0.0085114 | -0.0085114 | -1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0085114 | -1.6286 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | ст. Ессентукская. Строительство реклоузера на ЛЭП-10 кВ от ПС "Белый уголь" до КТП-18 | P_PЕК18 | 0.87018 | 4.2796 | 0 | 0.87018 | 0.87018 | 0 | 0 | 0.87018 | 0 | 0.84413 | 0 | 0 | 0.84413 | 0 | 0.026049 | -0.026049 | -2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026049 | -2.9936 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Минеральные Воды. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-97 до ВРУ-0,4кВ по ул. Пушкина ,68 | P_ СТP30066 | 0.18714 | 0.36467 | 0 | 0.18714 | 0.18714 | 0 | 0 | 0.18714 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0.083937 | -0.083937 | -44.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083937 | -44.8523 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 13.1645 | 27.6948 | 1.8737 | 11.2908 | 11.2908 | 0 | 0 | 11.2908 | 0 | 11.1491 | 0 | 0 | 11.1491 | 0 | 0.14174 | -0.14174 | -1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14174 | -1.2553 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Новоалександровск
1.4 | с. Красногвардейское. Строительство МТП-250/10/0,4 кВ Ф-127 ул. Медвеженская | P_СТP 150001 | 1.0207 | 2.0492 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 0 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | -1.0207 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0207 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | с. Красногвардейское. Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-127 | P_15040066 | 1.667 | 4.007 | 0 | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | -1.667 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.667 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | с. Красногвардейское. Строительство КЛ-10 кВ Ф-129 ул. Школьная | P_СТP 150003 | 0.62778 | 1.8267 | 0 | 0.62778 | 0.62778 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | -0.62778 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62778 | -100 | 0 | 0 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-324 ул. Победы | P_ СТP100002 | 1.3611 | 2.0492 | 0 | 1.3611 | 1.3611 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 1.3607 | 0 | 0 | 1.3607 | 0 | 0.00045341 | -0.00045341 | -0.033311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045341 | -0.033311 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-327 пер.Казачий | P_ СТP100001 | 1.3617 | 2.0492 | 0 | 1.3617 | 1.3617 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 1.3612 | 0 | 0.00044774 | -0.00044774 | -0.032881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00044774 | -0.032881 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-328 пер. Западный-ул. Железнодорожная | P_ СТP100003 | 1.3607 | 2.0492 | 0 | 1.3607 | 1.3607 | 0 | 0 | 1.3607 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 1.3602 | 0 | 0.00045834 | -0.00045834 | -0.033685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045834 | -0.033685 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство ПКУ-10 Ф-324 | P_ СТP100004 | 0.26438 | 0.39089 | 0 | 0.26438 | 0.26438 | 0 | 0 | 0.26438 | 0 | 0.27022 | 0 | 0 | 0.27022 | 0 | -0.0058412 | 0.0058412 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058412 | 2.2094 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство ПКУ-10 Ф-430 | P_ СТP100005 | 0.26438 | 0.39089 | 0 | 0.26438 | 0.26438 | 0 | 0 | 0.26438 | 0 | 0.27635 | 0 | 0 | 0.27635 | 0 | -0.011969 | 0.011969 | 4.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011969 | 4.5272 | 0 | 0 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 7.9277 | 14.0306 | 0 | 7.9277 | 7.9277 | 0 | 0 | 7.9277 | 0 | 4.6287 | 0 | 0 | 4.6287 | 0 | 3.299 | -3.299 | -41.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.299 | -41.6138 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Нефтекумск
1.4 | г.Нефтекумск. Строительство ВЛ 35 кВ(III этап) | P_СТP0900060 | 34.2739 | 142.54 | 1.4905 | 32.7834 | 32.7834 | 0 | 0 | 32.7834 | 0 | 31.7167 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 1.0667 | -1.0667 | -3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0667 | -3.2538 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Нефтекумск. Строительство ВЛ 35 кВ(V этап) | P_СТP0900060/1 | 30.8946 | 62.2746 | 1.2024 | 29.6922 | 29.6922 | 0 | 0 | 29.6922 | 0 | 29.1373 | 0 | 0 | 29.1373 | 0 | 0.55484 | -0.55484 | -1.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55484 | -1.8687 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 65.1685 | 204.8146 | 2.6929 | 62.4756 | 62.4756 | 0 | 0 | 62.4756 | 0 | 60.854 | 0 | 0 | 60.854 | 0 | 1.6215 | -1.6215 | -2.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6215 | -2.5955 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Изобильный
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-4/345 до ТП-5/343 | P_СТP 007001 | 2.6543 | 3.6567 | 0 | 2.6543 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 2.6465 | 0 | 0 | 2.6465 | 0 | 0.0077703 | -0.0077703 | -0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0077703 | -0.29275 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-2/324 до ТП-3/345 | P_СТP 007002 | 2.4222 | 3.5029 | 0 | 2.4222 | 2.4222 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | 2.4124 | 0 | 0.0098161 | -0.0098161 | -0.40525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0098161 | -0.40525 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-15/330 до ТП-16/330 | P_СТP 007003 | 3.4433 | 4.5522 | 0 | 3.4433 | 3.4433 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 3.4519 | 0 | 0 | 3.4519 | 0 | -0.0085395 | 0.0085395 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085395 | 0.248 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от СВ-3 до ТП-14/338 | P_СТP 007004 | 2.4561 | 3.4047 | 0 | 2.4561 | 2.4561 | 0 | 0 | 2.4561 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0.00014659 | -0.00014659 | -0.0059684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00014659 | -0.0059684 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 10.976 | 15.1164 | 0 | 10.976 | 10.976 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 10.9668 | 0 | 0 | 10.9668 | 0 | 0.0091935 | -0.0091935 | -0.08376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0091935 | -0.08376 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Светлоград
1.4 | г.Светлоград Строительство КТП-35153 | P_СТP1 | 1.2694 | 1.6989 | 0 | 1.2694 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2762 | 0 | 0 | 1.2762 | 0 | -0.0068232 | 0.0068232 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068232 | 0.53751 | 0 | 0 | увеличение стоимости проектных работ
1.4 | г.Благодарный Строительство ГКТП 41/403 | P_СТP2 | 1.3695 | 1.7414 | 0 | 1.3695 | 1.3695 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 1.3588 | 0 | 0.010643 | -0.010643 | -0.77715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010643 | -0.77715 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Светлоград Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-016 п/с"Светлоград" от оп. №63 | P_СТP3 | 0.96872 | 1.2163 | 0 | 0.96872 | 0.96872 | 0 | 0 | 0.96872 | 0 | 0.9535 | 0 | 0 | 0.9535 | 0 | 0.015228 | -0.015228 | -1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015228 | -1.5719 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 3.6076 | 4.6566 | 0 | 3.6076 | 3.6076 | 0 | 0 | 3.6076 | 0 | 3.5886 | 0 | 0 | 3.5886 | 0 | 0.019048 | -0.019048 | -0.52798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019048 | -0.52798 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Буденновск
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212 до опоры №1 пер.Тополиный | P_2504 | 0.028934 | 0.081131 | 0 | 0.028934 | 0.028934 | 0 | 0 | 0.028934 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0.0092158 | -0.0092158 | -31.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0092158 | -31.8514 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КТПНп-ККк-630/10/0,4кВ (ТП-304) по ул.Л.Толстого | P_2502 | 1.5433 | 2.0801 | 0 | 1.5433 | 1.5433 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 1.4251 | 0 | 0 | 1.4251 | 0 | 0.11829 | -0.11829 | -7.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11829 | -7.6644 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 от проектируемой КТПНп-630/10/0,4кВ (ТП-304) до оп.№7 по ул.Л.Толстого | P_2507 | 0.17305 | 0.5232 | 0 | 0.17305 | 0.17305 | 0 | 0 | 0.17305 | 0 | 0.1626 | 0 | 0 | 0.1626 | 0 | 0.010451 | -0.010451 | -6.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010451 | -6.0392 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КТПНп-ККк-630/10/0,4кВ (ТП-303) по ул.Кирова | P_2501 | 1.5433 | 2.0801 | 0 | 1.5433 | 1.5433 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0.074335 | -0.074335 | -4.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074335 | -4.8165 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-10кВ Ф-110 от опоры №10 до ТП-303 по ул. Кирова | P_2503 | 0.13865 | 0.456 | 0 | 0.13865 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.13865 | 0 | 0.12806 | 0 | 0 | 0.12806 | 0 | 0.010588 | -0.010588 | -7.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010588 | -7.6364 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л1,Л-2,Л-3 от проектируемой ТП-303 до оп.№12 по ул.Кирова | P_2506 | 0.10495 | 0.23375 | 0 | 0.10495 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.10495 | 0 | 0.070007 | 0 | 0 | 0.070007 | 0 | 0.034946 | -0.034946 | -33.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034946 | -33.2967 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 от ТП-285 до опоры ВЛ-0,4кВ ул.Озерная | Р_2505 | 0.23676 | 0.43926 | 0 | 0.23676 | 0.23676 | 0 | 0 | 0.23676 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 0.20717 | 0 | 0.029583 | -0.029583 | -12.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029583 | -12.4954 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 3.769 | 5.8935 | 0 | 3.769 | 3.769 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 3.4816 | 0 | 0 | 3.4816 | 0 | 0.28741 | -0.28741 | -7.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28741 | -7.6255 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 52.8439 | 0 | -20.5125 | 73.3563 | 73.3563 | 0 | 0 | 73.3563 | 0 | 71.1933 | 0 | 0 | 71.1933 | 0 | 2.1631 | -2.1631 | -2.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1631 | -2.9487 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.6 | г. Минеральные Воды. Приобретение прибора ПКТ | P_ПPИ ПКТ | 0.72576 | 0 | 0 | 0.72576 | 0.72576 | 0 | 0 | 0.72576 | 0 | 0.82525 | 0 | 0 | 0.82525 | 0 | -0.099485 | 0.099485 | 13.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099485 | 13.7077 | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0.72576 | 0 | 0 | 0.72576 | 0.72576 | 0 | 0 | 0.72576 | 0 | 0.82525 | 0 | 0 | 0.82525 | 0 | -0.099485 | 0.099485 | 13.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099485 | 13.7077 | 0 | 0 | 0
Филиал г. Светлоград
1.6 | г.Светлоград. Прибор Рефлектометр Рейс 305 | P_ПPИ1 | 0.20128 | 0 | 0 | 0.20128 | 0.20128 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | -0.05772 | 0.05772 | 28.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05772 | 28.6765 | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0.20128 | 0 | 0 | 0.20128 | 0.20128 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | -0.05772 | 0.05772 | 28.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05772 | 28.6765 | 0 | 0 | 0
| АУП г. Ставрополь | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программа модернизации автотранспортной техники | P_АВТО | 40.9867 | 0 | -25.1333 | 66.12 | 66.12 | 0 | 0 | 66.12 | 0 | 63.4662 | 0 | 0 | 63.4662 | 0 | 2.6538 | -2.6538 | -4.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6538 | -4.0136 | 0 | 0 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.6 | г. Ставрополь. Приобретение новой офисной техники | P_КТ | 10.6609 | 0 | 4.6209 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 6.3465 | 0 | 0 | 6.3465 | 0 | -0.30653 | 0.30653 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30653 | 5.075 | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
1.6 | г. Ставрополь. Строительство системы видеонаблюдения в здании склада № 3 литера М, М1 и помещениях в цехе котел-вспомог. КВОиНО лиетра Д, Д1 | P_СТР_СВН | 0.26929 | 0 | 0 | 0.26929 | 0.26929 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.29629 | 0 | 0 | 0.29629 | 0 | -0.027 | 0.027 | 10.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 10.0264 | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
11 | Итого по АУП г.Ставрополь |  | 51.9168 | 0 | -20.5125 | 72.4293 | 72.4293 | 0 | 0 | 72.4293 | 0 | 70.109 | 0 | 0 | 70.109 | 0 | 2.3203 | -2.3203 | -3.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3203 | -3.2035 | 0 | 0 | 0