## Форма 12
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Ставэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.06.2024 №132-о/д (в редакции приказа от 09.07.2025 №143)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн рублей (без НДС)) |  | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 481.3732 | 0 | -9.212 | 0 | 490.5852 | 0 | 490.5852 | 0 | 730.5607 | 0 | 239.9756 | 0 | 239.9756 | 0 | 48.9162 | Превышение фактического объема финансирования инвестиционной программы, в части мероприятий 2025 г. обусловлено выполнением обязательств по договорам технологического присоединения, заключенных на основании п.3 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», согласно которому сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при наличии технической возможности технологического присоединения. А так же в связи с вступившими в силу правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, согласно п. 136 Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии"
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0.92177 | 0 | 0.92177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7768 | 0 | 274.7768 | 0 | 274.7768 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 340.4849 | 0 | 0.37362 | 0 | 340.1112 | 0 | 340.1112 | 0 | 298.2632 | 0 | -41.848 | 0 | -41.848 | 0 | -12.3042
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 95.93 | 0 | 6.5863 | 0 | 89.3436 | 0 | 89.3436 | 0 | 98.193 | 0 | 8.8494 | 0 | 8.8494 | 0 | 9.9048
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 44.0366 | 0 | -17.0937 | 0 | 61.1303 | 0 | 61.1303 | 0 | 59.3277 | 0 | -1.8026 | 0 | -1.8026 | 0 | -2.9487
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.92177 | 0 | 0.92177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7768 | 0 | 274.7768 | 0 | 274.7768 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.1906 | 0 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6562 | 0 | 251.6562 | 0 | 251.6562 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.16753 | 0 | 0.16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0889 | 0 | 125.0889 | 0 | 125.0889 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.27177 | 0 | 0.27177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7007 | 0 | 100.7007 | 0 | 100.7007 | 0 | 0 | выполнение технологического присоединения заявителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энкргопринимающих устройств потребитеей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.75134 | 0 | 0.75134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8666 | 0 | 25.8666 | 0 | 25.8666 | 0 | 0 | выполнение технологического присоединения заявителей
Филиал г. Ипатово
1.1.1.3 | г.Ипатово. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ н/в ф-22 ЗТП-141 Ф-204 по ТУ №6/2025/ИП от 24.02.2025г. (заявитель ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» ) | P_СТP000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.055967 | 0 | 0.055967 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г. Ипатово. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ н/в ф-24 ЗТП-141 Ф-204 по ТУ №6/2025/ИП от 24.02.2025г. (заявитель ГБУЗ СК "Ипатовская РБ") | P__СТР_000024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.017646 | 0 | 0.017646 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по ТУ №6/2025/ИП от 24.02.2025г., адрес г.Ипатово, ул.Гагарина 123 оп.№1(ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ н/в ф-22 ЗТП-141 Ф-204 ), Заявитель ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | P__СТP_000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.054374 | 0 | 0.054374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по ТУ № 6/2025/ИП от 24.02.2025г по адресу: г. Ипатово ул. Гагарина 123 Заявитель ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | P_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.054374 | 0 | 0.054374 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18236 | 0 | 0.18236 | 0 | 0.18236 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на оп. оп. №4/25 ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст. "Радиозавод" (по ТУ № 1613/2024/МИХ от 18.12.2024г., заявитель - С.С. Красов) | P_СТP8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32559 | 0 | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | с.Кочубеевское. Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Кочубеевская" от оп. № 8 (по ТУ № 71/2023/МИХ/КОЧ от 23.01.2024г., заявитель - Чичев Д.Ю.) | P_032000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.053532 | 0 | 0.053532 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-212 п/ст "Радиозавод" (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4766 | 0 | 0.028758 | 0 | 0.028758 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1424 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство ГКТП-6/212 ул. Леонида Севрюкова (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4767 | 0 | 0.11911 | 0 | 0.11911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.0653 | 0 | 6.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск.Строительство КЛ-10 кВ Ф-212 от РП-2/212 до ТП-6/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4769 | 0 | 0.24052 | 0 | 0.24052 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0382 | 0 | 3.0382 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-212 от ЦРП-212 до оп. №1 ВЛ-10 кВ Ф-223 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4770 | 0 | 0.039161 | 0 | 0.039161 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.89504 | 0 | 0.89504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск.Строительство КЛ-10 кВ Ф-212 от оп. №27 ВЛ-10 кВ Ф-223 до РП-2/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4768 | 0 | 0.041623 | 0 | 0.041623 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.33278 | 0 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-223 от оп. №27 ВЛ-10 кВ Ф-223 до РП-2/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4771 | 0 | 0.034748 | 0 | 0.034748 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.34329 | 0 | 0.34329 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-223 от РП-2/212 до ТП-6/212 (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4772 | 0 | 0.24739 | 0 | 0.24739 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8851 | 0 | 2.8851 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство РП-2/212 ул. Ишкова (по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г., заявитель - Минстрой края) | P_СТP4773 | 0 | 0.34798 | 0 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3713 | 0 | 4.3713 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | с.Кочубеевское. Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС "Кочубеевская" от оп. № 19 (по ТУ № 48/2025/МИХ/КОЧ от 15.07.2025г., заявитель - ООО «Кочубеевская пивоваренная компания») | P_032000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.057893 | 0 | 0.057893 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на оп. №19/1 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС "Кочубеевская" (по ТУ № 48/2025/МИХ/КОЧ от 15.07.2025г., заявитель - ООО«Кочубеевская пивоваренная компания») | Р_СТР9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24214 | 0 | 0.24214 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Михайловск. Строительство ГКТП-21/236 (по ТУ №1390/1/2024/МИХ от 13.05.2025г., заявитель - ООО "Специализированный застройщик "ССК СТРОЙ ГРУПП") | Р_СТР9072 | 0 | -0.092 | 0 | -0.092 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шассе, 32И по ТУ № 1198/2024/МИХ от 16.08.2024г. (ячейка №6 Ф-265 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Фармацевт». , заявитель – ООО "СКФМ") | P_032000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0013242 | 0 | 0.0013242 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по адресу: г. Михайловск, ул. Леонида Севрюкова, 4 по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г. (РУ-0,4 кВ ГКТП-6/212 ул. Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.015457 | 0 | 0.015457 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по адресу: г. Михайловск, ул. Леонида Севрюкова, 4 по ТУ №1802/2022/МИХ от 21.12.2022г. (РУ-0,4 кВ РП-2/212 ул. Ишк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.015457 | 0 | 0.015457 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на оп. №8а ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Кочубеевская" (по ТУ № 71/2023/МИХ/КОЧ от 23.01.2024г., заявитель - Чичев Д.Ю.) | P_032000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.21608 | 0 | 0.21608 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 1.0073 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0928 | 0 | 20.0928 | 0 | 20.0928 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.1.1.3 | с.Курсавка. Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры № 113 ВЛ-10 кВ ф-108 Т 302 до проектируемой концевой опоры (ТУ №13/2024/МВ/КУРСАВ от 08.07.2024 г., заявитель - ООО «Ставнефть») | P_СТP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.49216 | 0 | 0.49216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Минеральные Воды. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-298 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (ТУ № 232/2024/МВ от 30.10.2024 г., заявитель ООО "Каллиграфия") | P_CTP30051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.043 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ Ф.607 ПС"Щебзавод" до КТП-309 (ТУ№22/2024/МВ от 04.03.2024,заявитель ООО СЗ "НОВЫЙ ГОРОД") | 0 | 0 | -0.029986 | 0 | -0.029986 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.029986 | 0 | 0.029986 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 40/230 630 кВА от РУ-0,4 кВ до опоры №1 (ТУ №7/2025/МВ/КУРСАВ от 28.04.25, заяв ООО ЭКОПРОД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0090257 | 0 | 0.0090257 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 на опоре №119 ВЛ-10 кВ ф-108 Т 302 (ТУ №13/2024/МВ/КУРСАВ от 08.07.2024г., заявитель ООО "Ставнефть") | P_ПКУ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24202 | 0 | 0.24202 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса по ТУ № 7/2025/МВ/КУРСАВ от 28.04.2025, адрес: с.Курсавка, участок 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.023665 | 0 | 0.023665 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0 | -0.029986 | 0 | -0.029986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8399 | 0 | 2.8399 | 0 | 2.8399 | 0 | 0
Филиал г. Нефтекумск
1.1.1.3 | Установка ПКУ-6-75/5-0,2/0,5S-2-2 У1 по ТУ № 80/2025/НЕФ от 16.06.2025г. г. Нефтекумск, ул. Шоссеная, 22 (оп.№17 ВЛ 6 кВ Ф-8 от п/ст 35/6 кВ "Камыш-Бурун", ООО "Нефтекумский молочный завод") | Р_СТР 3940 | 0 | -0.003571 | 0 | -0.003571 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.003571 | 0 | 0.003571 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство 2 ГКТП ВВ-кк 400/6/0,4-03 У1, (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г, заявитель - ГУП СК «Крайтеплоэнерго»). | P_СТР 3960 | 0 | -0.10671 | 0 | -0.10671 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10671 | 0 | 0.10671 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство КЛ 6 кВ от опоры № 2 ВЛ 6 кВ Ф-32 до опоры № 2 участка ВЛ 6 кВ Ф-32 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_СТР 3959 | 0 | -0.0059888 | 0 | -0.0059888 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0059888 | 0 | 0.0059888 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск. Строительство КЛ 6 кВ от опоры № 51/1 ВЛ- 6 кВ Ф-619 до опоры № 2 участка ВЛ- 6 кВ Ф-619 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_СТР 3958 | 0 | -0.0081297 | 0 | -0.0081297 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0081297 | 0 | 0.0081297 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство участка ВЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ от опо-ры № 51/1 ВЛ- 6 кВ Ф-619 до опоры № 2 участка ВЛ 6 кВ Ф-619 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_0400093 | 0 | -0.12931 | 0 | -0.12931 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12931 | 0 | 0.12931 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Нефтекумск.Строительство участка ВЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ от опоры № 2 ВЛ 6 кВ Ф-32 до опоры № 2 участка ВЛ 6 кВ Ф-32 (ТУ 126/2022/НЕФ от 29.09.2022 г., заявитель – ГУП СК «Крайтеплоэнерго») | P_0400092 | 0 | -0.12026 | 0 | -0.12026 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12026 | 0 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 0 | -0.37396 | 0 | -0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0.37396 | 0 | 0.37396 | 0 | 0
Филиал г. Изобильный
1.1.1.3 | г.Изобильный. Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-222 от сущ. опоры №21 ВЛ-10кВ Ф-222 до конц. оп. на границе уч. заяв. (ТУ №147/2023/ИЗ от 19.02.24г. ООО "Мукамаркет) | P_СТP 7 17040001 | 0 | 0.056239 | 0 | 0.056239 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.78622 | 0 | 0.78622 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Изобильный.Установка ПКУ-10 на концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ Ф-222 (ТУ №147/2023/ИЗ от 19.02.24г. заявитель ООО "Мукамаркет") | P_СТP 7 147/2023/ИЗ-ПКУ | 0 | 0.0054029 | 0 | 0.0054029 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.30382 | 0 | 0.30382 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | г.Изобильный.Установка реклоузера-10-кВ на первой опоре проектируемой ВЛ-10 кВ Ф-222 (ТУ №147/2023/ИЗ от 19.02.2024г. заявитель ООО "Мукамаркет") | P_СТP 7 17040001-Pек-10 | 0 | 0.086356 | 0 | 0.086356 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1859 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса ТУ№174/2024/ИЗ от 08.10.2024 адрес: пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, здание 10 А (РУ-0,4кВ ф-3 ТП-16/330 1 С.Ш.: ООО «Кубань») | P_СТP 7 174/2024/ИЗ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.050338 | 0 | 0.050338 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительного комплекса ТУ№174/2024/ИЗ от 08.10.2024 адрес: пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, здание 10 А (РУ-0,4кВ ф-3 ТП-16/330 2 С.Ш.: ООО «Кубань») | P_СТP 7 174/2024/ИЗ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.051361 | 0 | 0.051361 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3776 | 0 | 2.3776 | 0 | 2.3776 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | -0.26887 | 0 | -0.26887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1206 | 0 | 23.1206 | 0 | 23.1206 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | -0.26887 | 0 | -0.26887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1206 | 0 | 23.1206 | 0 | 23.1206 | 0 | 0 | выполнение технологического присоединения заявителей
Филиал г. Ипатово
1.1.4.2 | г.Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции - 43 (литера СКТП) по ТУ 62/2024/ИП от 19.09.2024г., заявитель Вертелецкий В. М. | P_СТP_0000231 | 0 | 0.035958 | 0 | 0.035958 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32816 | 0 | 0.32816 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | с.Дивное. Реконструкция ЗТП-24 Ф-806 по ТУ №4/2025/ИП/ДИВ от 03.06.2025г. заявитель Муниципальное казенное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" | P_СТР_000091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.29223 | 0 | 0.29223 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Ипатово. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-158 Ф-201 н/в ф-1 ( по ТУ№16/2025/ИП от 06.08.2025г., заявитель ИП Бойченко С.Н. ) | P__СТР_0000101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 0.035958 | 0 | 0.035958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72675 | 0 | 0.72675 | 0 | 0.72675 | 0 | 0
Филиал г.Михайловск
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ЗТП 1/236-2-250 ул Ленина (по ТУ № 997/2024/МИХ от 06.08.2024г., ТУ №1108/2024/МИХ от 07.08.2024 г.) | P_PЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.011872 | 0 | 0.011872 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/236, 0,06 км (по ТУ №669/2024/МИХ от 23.07.2024г., заявитель - ООО "МЭК") | P_038090667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.064404 | 0 | 0.064404 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-5/236, 0,92 км (по ТУ №669/2024/МИХ от 23.07.2024г., заявитель - ООО "МЭК") | P_038090663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.58223 | 0 | 0.58223 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-36/216 (по ТУ № 1416/2024/МИХ, 1417/2024/МИХ, 1418/2024/МИХ, 1419/2024/МИХ, 1420/2024/МИХ, 1422/2024/МИХ, 1429/2024/МИХ, 1450/2024/МИХ от 04.10.2024г.) | P_СТ-020502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.035032 | 0 | 0.035032 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ГКТП 14/224-400 ул. Орджоникидзе (замена коммутационного аппарата) (по ТУ №1538/2024/МИХ от 08.11.2024г., заявитель – ИП Хачатурян Э.А.) | P_038090765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0052451 | 0 | 0.0052451 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция КТП 22/215 - 250 кВ ул. Вок-зальная (по ТУ №1267/2024/МИХ от 25.09.2024г., заявитель – Ивасенко И.В.) | P_30001123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.88898 | 0 | 0.88898 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ГКТП 19/216-250 ул. Шпака (по ТУ №1716/2024/МИХ от 24.12.2024г., заявитель - ПАО "Ставропольэнергосбыт") | P_038090754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0292 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция КТП 15/216 ул. Терешковой (по ТУ №1714/2024/МИХ от 20.12.2024г., заявитель - ИП О.Н. Веников) | P_300000459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.89149 | 0 | 0.89149 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Михайловск. Реконструкция ГКТП-5/264 (по ТУ 1784/2024/МИХ от 29.01.2025г., заявитель - ИП Е.Г. Федоренко) | P_СТ-032261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.33074 | 0 | 0.33074 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-14/224 ул Зеленая ,Садовая (по ТУ № 316/2024/МИХ от 19.03.2024г. заявитель - ИП А.В. Орлов) | P_380900718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.33215 | 0 | 0.33215 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-14/224 ул. Садовая (по ТУ № 316/2024/МИХ от 19.03.2024г. заявитель - ИП А.В. Орлов) | P_038090779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13081 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-11/223 ул.Софьи Ковалевской (по ТУ № 422/2024/МИХ от 15.04.2024г., 970/2024/МИХ от 19.07.2024г.) | P_СТ-015109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.018427 | 0 | 0.018427 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ЗТП 1/236-2-250 ул Ленина (по ТУ №666/1/2024/МИХ, 667/1/2024/МИХ от 18.07.2024г.) | P_300000154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15782 | 0 | 0.15782 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | с.Грачевка. Реконструкция КТП 9/103 ул.Спортивная (по ТУ №18-2024-МИХ-ГРАЧ от 22.11.2024г. заявитель-Ахмедова А.В.) | P_380900565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.87895 | 0 | 0.87895 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ГКТП 2/216-160 ул. Ленина (по ТУ №1720/2024/МИХ от 20.12.2024г., заявитель - ИП В.Д. Корельский) | Р_031000181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9894 | 0 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Михайловск. Реконструкция ЗТП 18/219-160 ул Ленина (по ТУ №84/2025/МИХ от 01.04.2025г., заявитель - Т.З. Месропян) | Р_300000139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12708 | 0 | 0.12708 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-18 ТП-1/236 ул. Ленина (по ТУ № 1183/2025/МИХ от 14.11.2025г., заявитель - ИП И.В. Куницын) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.03078 | 0 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5046 | 0 | 8.5046 | 0 | 8.5046 | 0 | 0
Филиал г. Минеральные Воды
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-43 до границы участка заявителя (ТУ № 19/2025/МВ от 12.02.2025 г., заявитель ИП Чепур И.В.) | P_СТ-021714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.11759 | 0 | 0.11759 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ГКТП №9-242 (ТУ№40/2024/МВ/АЛ от 23.09.2024,заяв. ООО "Управление деловой недвижимостью-Кавказ" | P_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1208 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ ул.Советская (ул.Матросова-ул.Дружбы) (ТУ235/2024/МВ от 06.11.24 з.Первая Баш.Комп) | P_ 18100319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10152 | 0 | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция Оборудование ТП-28, 180500042 ( ТУ№195/2024/МВ от 06.09.24 ИП Согомонян П.А.) | P_180500042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.11463 | 0 | 0.11463 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция участка "КЛ-6кВ ф.635 от ТП-161 до опоры ВЛ-6кВ к ПС"Аэропорт" .180300585 (ТУ №265/2024/МВ от 06.12.2024г., заявитель ИП Магомедов М.Р.) | P_180300585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8746 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция КТП-254, 181500643 (ТУ №277/2024/МВ от 09.01.2025 г., заявитель ИП Тарханян А.Ю.) | P_181500643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18268 | 0 | 0.18268 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-6кВ ф.635 от ПС"Аэропорта" до КТП-171, 180400323 (ТУ № 25/2025/МВ от 17.02.2025 г., заявитель Скворцов Ю. А.) | P_180400323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17662 | 0 | 0.17662 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-10, 180500026 (ТУ №26/2025/МВ от 28.02.2025 г., заявитель - Трифонов И.А.) | P_180500026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0042771 | 0 | 0.0042771 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-98 до ТП-45 (ТУ№45/2025/МВ от 11.04.2025, заяв. Катренко В.С.) | 0 | 0 | -0.16545 | 0 | -0.16545 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16545 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | с.Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-37-240, 3340 (ТУ№14/2025/МВ/АЛ от 19.05.2025 г., заявитель ИП Панченко М.Н.) | Р_3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2033 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ст.Ессентукская. Реконструкция КТП-303 (ТУ от 06.09.2024 г. №305/2024/МВ/ЕС,заявитель ИП Гулаксизова Л.В.) | Р_РЕК0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5589 | 0 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-87, инв.180500087 (ТУ№84/2025/МВ от 26.05.2025 г., заявитель ПАО "Ставропольэнергосбыт") | Р_ 180500087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54118 | 0 | 0.54118 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция здания закрытой трансформаторной подстанции 30/230 (литер ЗТП),20400228 (ТУ№18/2025/МВ/КУРСАВ от 15.07.2025г, заяв. ООО"УДН-Кавказ") | 0 | 0 | -0.011007 | 0 | -0.011007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.011007 | 0 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-31 (инв.60900950) (ТУ 55/2025/МВ/ЕС от 06.03.2025г., заяв. Ягодкин С.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.36141 | 0 | 0.36141 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-254 ,181500643 (ТУ№111/2025/МВ от 25.06.2025 И Перушкин К.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.094429 | 0 | 0.094429 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка "ВЛ-0,4 кВ ул. Свободы" (ТУ№157/2025/МВ от 09.09.2025, заяв. Джагарян А.В,) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.019498 | 0 | 0.019498 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка "ВЛИ-0,4кВот РУ-0,4кВ ТП-91 до концевой опоры" (ТУ№126/2025/МВ от 17.07.25 ИП Галустян Г.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.037639 | 0 | 0.037639 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ н/Ф-1 ТП-6-284, 3246 (ту № 39/2025МВ/АЛ от 10.09.25г заявитель Даниленков Д.Ю.)АЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-329-ф2 Военкомат 3 пр (инв.60400371), (ТУ №205/2025/МВ/ЕС от 27.06.2025г., заяв. ИП Карпов Д.Д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.033909 | 0 | 0.033909 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-325 (инв.60200004) (ТУ 35/2025/МВ/ЕС от 24.02.2025г., заяв. Гулаксизов Р.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38945 | 0 | 0.38945 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-338(ТУ№170/2025/МВ/ЕС, ТУ№177/2025/МВ/ЕС, ТУ№202/2025/МВ/ЕС) | 0 | 0 | -0.022154 | 0 | -0.022154 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.022154 | 0 | 0.022154 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-331 (литер ТП) (инв.60200028), (ТУ №187/2025/МВ/ЕС от 17.06.2025г., заяв. ООО "Т2 Мобайл") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.020672 | 0 | 0.020672 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-338(ТУ№117/2025/МВ/ЕС от 30.05.2025г,ТУ№177/2025/МВ/ЕС) | 0 | 0 | -0.019165 | 0 | -0.019165 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.019165 | 0 | 0.019165 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Анджиевский пер.Пионерский по ТУ №197/2025/МВ от 21.11.2025, заявители -Трапезников В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.009833 | 0 | 0.009833 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция 2БКТП-293 по ТУ №114/2025/МВ от 27.06.2025, заявитель -ИП Абдурахманов А.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.28621 | 0 | 0.28621 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная/Железноводская-Ставропольская(четн.стор.) и Терешковой/22 партс.(ТУ№192/2025/МВ 21.11.2025,заяв.ИП Кайдин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.010694 | 0 | 0.010694 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ (ТУ№174/2025/МВ от 09.10.2025г. заявитель ООО "Астра") | 0 | 0 | -0.043411 | 0 | -0.043411 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.043411 | 0 | 0.043411 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0 | -0.26119 | 0 | -0.26119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5335 | 0 | 7.5335 | 0 | 7.5335 | 0 | 0
Филиал г. Новоалександровск
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 04кв Ф-2 КТП 8/122; от существующей опоры № 1 до опоры № 16 (ТУ № 33/2024/НА/КГ от 29.11.2024г. заявитель ИП Чаплыгин О.В.) | P_СТP150001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.21986 | 0 | 0.21986 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | с.Крсаногвардейское. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанция 11/129 (литера КТП) (ТУ № 35/2024/НА/КГ от 27.12.2024г. заявитель ИП Ткачева М.Л. | P_СТP150007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2455 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 04кв Ф-2 КТП 11/129; от опоры № 1 до опоры № 19 (ТУ № 10/2025/НА/КГ от 06.06.2025г. заявитель ИП Арзуманян В.Б.) | Р_СТР150017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32879 | 0 | 0.32879 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-210 (ТУ №13/2025/НА от 18.04.2025г. заявитель ИП Верещак Н.Р.) г.Новоалександровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.04293 | 0 | 0.04293 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 0 | 1.8371 | 0 | 1.8371 | 0 | 0
Филиал г. Зеленокумск
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция КТП-115 по ТУ №29/2025/ЗЕЛ от 08.04.2025 г., г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 28, кв. 2 (ИП Грушина Т.В.) | P_СТP2902/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.008749 | 0 | 0.008749 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 ф-1 по ТУ №40/2025/ЗЕЛ от 17.04.2025 г., г. Зеленокумск, ДНТ "Заречное" ул. Ореховая, 41 (ФЛ Спивак М.А.) | P_СТP4002/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10627 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ст.Курская. Реконструкция ЗТП № 75/205 по ТУ №44/2025/ЗЕЛ/КУРС от 05.05.2025 г., ст. Курская, пер. Октябрьский, 5 (ЗАО АПП "СОЛА") | P_СТP4402/2025/ЗЕЛ/КУPС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0070936 | 0 | 0.0070936 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ст.Курская. Реконструкция ЗТП № 75/205 по ТУ №43/2025/ЗЕЛ/КУРС от 05.05.2025 г., ст. Курская, ул. Ленина, 2 (ЗАО АПП "СОЛА") | P_СТP4302/2025/ЗЕЛ/КУPС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0061012 | 0 | 0.0061012 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция КТП-61 по ТУ №56/2025/ЗЕЛ от 30.05.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Кочубея, 12 а (ИП Кабак А.С.) | P_СТP5602/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0064733 | 0 | 0.0064733 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск.Реконструкция ЗТП-32 по ТУ №47/2025/ЗЕЛ от 26.05.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Калинина, 9 (ФЛ Шелухина Н.А.) | P_СТР4702/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0053818 | 0 | 0.0053818 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция РП-1 со встроенной ТП-155 по ТУ №70/2025/ЗЕЛ от 04.07.2025 г., г. Зеленокумск, пл. Ленина (МКУ "Комитет по ФК и С СМО СК") | P_СТР7002/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0053055 | 0 | 0.0053055 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция СКТП-144 по ТУ №78/2025/ЗЕЛ от 22.07.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Автомобилистов (ЮЛ Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края) | P_СТР7802/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0017779 | 0 | 0.0017779 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция ЗТП-85 по ТУ №74/2025/ЗЕЛ от 14.08.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Бульварная, 4 (ФЛ Пицакова Ю.О.) | P_СТР7402/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0053465 | 0 | 0.0053465 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Зеленокумск. Реконструкция ЗТП-85 по ТУ №75/2025/ЗЕЛ от 14.08.2025 г., г. Зеленокумск, ул. Бульварная, 2 (ФЛ Хворостянская Н.А.) | P_СТР7502/2025/ЗЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0055372 | 0 | 0.0055372 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-5/365 по ТУ №92/2025/ЗЕЛ/КУРС от 01.10.2025 г., ст. Курская, ул. Ессентукская, 16 в (ИП Арустамян Т.С.) инв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0067728 | 0 | 0.0067728 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ГКТП-22 по ТУ №91/2025/ЗЕЛ от 19.09.2025 г., г. Зеленокумск, пл. Ленина, Нижний парк (ИП Сыроежко Е.В.) инв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0078249 | 0 | 0.0078249 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-130 по ТУ №106/2025/ЗЕЛ от 27.10.2025 г., г. Зеленокумск, пер. Промысловый, пер. Грозненский (ЮЛ Администр. СМО СК) инв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0078463 | 0 | 0.0078463 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18048 | 0 | 0.18048 | 0 | 0.18048 | 0 | 0
Филиал г. Изобильный
1.1.4.2 | г.Изобильный. Реконструкция КТП-148/223 (ТУ№48/2025/ИЗ от 28.05.2025г. заявитель ООО "КТА-ГРУПП"). | P_РЕК 7 17600630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32081 | 0 | 0.32081 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-15/330 (по ТУ №130/2025/ИЗ,от 26.12.2025г; заявитель ООО "ТСК Феникс".) | 0 | 0 | -0.14073 | 0 | -0.14073 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14073 | 0 | 0.14073 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-15/330 (по ТУ №131/2025/ИЗ,от 26.12.2025г; заявитель ООО "ТСК Феникс".) | 0 | 0 | -0.048702 | 0 | -0.048702 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.048702 | 0 | 0.048702 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 0 | -0.18943 | 0 | -0.18943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51024 | 0 | 0.51024 | 0 | 0.51024 | 0 | 0
Филиал г. Светлоград
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф-6 (согласно ТУ №89/2024/СВЕТ от 28.10.2024, заявитель – ИП Безуглова Л.М.) | P_PЕК989/2024/СВЕТ | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.053528 | 0 | 0.053528 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция ТП-133 (согласно ТУ №87/2024/СВЕТ от 28.10.2024, заявитель – ИП Денщик А.В.) | P_PЕК987/2024/СВЕТ | 0 | 0.063355 | 0 | 0.063355 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44264 | 0 | 0.44264 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция КТП-5133 (согласно ТУ №65/2024/СВЕТ от 18.07.2024, заявитель – ИП Можевитин А.А.) | P_СТP965/2024/СВЕТ | 0 | 0.072697 | 0 | 0.072697 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3361 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Светлоград. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-133 п/с"СХТ" от опоры №83 до опоры №85 (согласно ТУ №65/2024/СВЕТ от 18.07.2024, заявитель – ИП Можевитин А.А.) | P_СТP965/2024/СВЕТ | 0 | 0.0087388 | 0 | 0.0087388 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.23059 | 0 | 0.23059 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП 35/404 от РУ-0,4 кВ ЗТП 35/404 до опоры №24 (согласно ТУ №27/2025/СВЕТ/БЛАГ от 26.08.2025, заявитель – ИП Баженов О.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.70305 | 0 | 0.70305 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Благодарный, Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП 34/403 (согласно ТУ №11/2025/СВЕТ/БЛАГ от 11.03.2025, заявитель – Квасов В.Н.) | P_СТP911/2025/СВЕТ/БЛАГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.060809 | 0 | 0.060809 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г. Благодарный, Реконструкция ГКТП 41/404 (согласно ТУ №2/2025/СВЕТ/БЛАГ от 30.01.2025г., заявитель – ИП Тищенко В.Е.) | P_СТP92/2025/СВЕТ/БЛАГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.48009 | 0 | 0.48009 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0 | 0.14579 | 0 | 0.14579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3068 | 0 | 3.3068 | 0 | 3.3068 | 0 | 0
Филиал г.Буденновск
1.1.4.2 | г.Буденновск. Реконструкция Оборудования КТП-ТК-160/10-0,4кВ (ТП-250) ул.Октябрьская, парк им. Лермонтова инв1480 (ТУ 119 от 22.10.2024г. Буд. Красная 202 Божко Т.И.) | Р_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.29459 | 0 | 0.29459 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр. Чехова инв 176 по адресу: г. Буденновск, пр. Чехова 309 (ТУ № 142 от 10.12.2024г. до 15 кВ Фисенко С.О.) | Р_СТР142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0071987 | 0 | 0.0071987 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | г.Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры № 102 до опоры № 107 Л-4 от ТП-14 по ТУ № 06/2025/БУД от 18.02.2025г., г.Буденновск, ул. Анджиевского, дом 138 (ФЛ Потапова С.Н.) | P_СТР020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.038635 | 0 | 0.038635 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-56 от ТП-6 до ТП-18 инв.1137, ул. Полющенко 153, ТУ 150 от 25.12.2024г. ИП Перепятенко А.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.054219 | 0 | 0.054219 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. П.Лумумбы инв. 95 ул.П.Лумумбы 336, ТУ 138 от 04.06.2025г. (До 15кВт Магомедова З.К.) Буденновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.011398 | 0 | 0.011398 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-289, ул. Васильковая № БП-001736, ТУ-132 от 12.11.2024,ул.Васильковая 38, Аюпов Р.Р.) Буденновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0085729 | 0 | 0.0085729 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-140 до опоры №26 Л-1 для гаража №39 по адресу: г.Буденновск, мкр 3 инв.1605 (ТУ-140 от 10.12.24г. до 15кВ Елисеенко Е.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.024433 | 0 | 0.024433 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гирченко инв. №182, адрес: г.Буденновск, ул.Пушкинская, в 50 м от д.117 (ТУ №15/2025/БУД от 10.03.25,Т2 Мобайл) | Р_СТР031/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.017534 | 0 | 0.017534 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Б.Революции (инв268) ул.Б.Революции269А п1,2,3ТУ19,20/2025/БУД от 02.04.25, 25/2025/БУД 6.04.25, Вартанов, Юзбашева, Калабеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.011153 | 0 | 0.011153 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №11 ТП-157 до пристройки к магазину "Оптика" пр.Энтузиастов, 18 инв. 1004 (ТУ47/2025/БУД от 28.07.2025г. Рябков М.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.053451 | 0 | 0.053451 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52119 | 0 | 0.52119 | 0 | 0.52119 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 340.4849 | 0 | 0.37362 | 0 | 340.1112 | 0 | 340.1112 | 0 | 298.2632 | 0 | -41.848 | 0 | -41.848 | 0 | -12.3042
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.7861 | 0 | 0.024917 | 0 | 52.7612 | 0 | 52.7612 | 0 | 48.4249 | 0 | -4.3363 | 0 | -4.3363 | 0 | -8.2188
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.7861 | 0 | 0.024917 | 0 | 52.7612 | 0 | 52.7612 | 0 | 48.4249 | 0 | -4.3363 | 0 | -4.3363 | 0 | -8.2188
Филиал г. Ипатово
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции -118 (литера КТП) | P_01060401 | 0 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0.82111 | 0 | 0.79772 | 0 | -0.023397 | 0 | -0.023397 | 0 | -2.8494 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция Комплектной трансформаторной подстанции 24 (литера КТП) | P_01060362 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 1.195 | 0 | 1.1715 | 0 | -0.02354 | 0 | -0.02354 | 0 | -1.9698 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция ЗТП-37 Ф 204 п/ст "Ипатово" (литера А) | P_01060428 | 0 | 0.43903 | 0 | 0 | 0 | 0.43903 | 0 | 0.43903 | 0 | 0.33721 | 0 | -0.10182 | 0 | -0.10182 | 0 | -23.1916 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция Закрытой трансформаторной подстанции №120 (литера А) | P_01060379 | 0 | 0.43903 | 0 | 0 | 0 | 0.43903 | 0 | 0.43903 | 0 | 0.3397 | 0 | -0.099335 | 0 | -0.099335 | 0 | -22.6259 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Ипатово. Реконструкция КТП-156 ф 207 (литер КТП) | P_535 | 0 | 0.81588 | 0 | 0 | 0 | 0.81588 | 0 | 0.81588 | 0 | 0.79256 | 0 | -0.023314 | 0 | -0.023314 | 0 | -2.8575 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Ипатово. Реконструкция КТП -19 Ф-204/207 (литер СКТП) | P_442 | 0 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 1.6605 | 0 | 1.6605 | 0 | 1.6289 | 0 | -0.031695 | 0 | -0.031695 | 0 | -1.9087 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции -49 (литера СКТП ) | P_01060405 | 0 | 1.2416 | 0 | 0 | 0 | 1.2416 | 0 | 1.2416 | 0 | 1.2173 | 0 | -0.024224 | 0 | -0.024224 | 0 | -1.9511 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с.Дивное. Реконструкция Сельской комплектной трансформаторной подстанции 19 Ф 805 (литер: СКТП) | P_10500033 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 1.1764 | 0 | 1.1661 | 0 | -0.010331 | 0 | -0.010331 | 0 | -0.87815 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с.Дивное. Реконструкция сельской комплектной трансформаторной подстанции 4 ф 805(литера СКТП) | P_010500042 | 0 | 1.0598 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 1.0598 | 0 | 1.1482 | 0 | 0.088348 | 0 | 0.088348 | 0 | 8.3362 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.1.1 | с. Дивное. Реконструкция Закрытой трансформаторной подстанции 17 Ф 806 (литер Б) | P_010200002 | 0 | 0.10012 | 0 | 0 | 0 | 0.10012 | 0 | 0.10012 | 0 | 0.038318 | 0 | -0.0618 | 0 | -0.0618 | 0 | -61.7273 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 8.9486 | 0 | 0 | 0 | 8.9486 | 0 | 8.9486 | 0 | 8.6375 | 0 | -0.31111 | 0 | -0.31111 | 0 | -3.4766
Филиал г.Михайловск
1.2.1.1 | г. Михайловск. Реконструкция КТП 16/215-160 з/д Российский | P_300000097 | 0 | 1.0866 | 0 | -0.035533 | 0 | 1.1222 | 0 | 1.1222 | 0 | 0.035533 | 0 | -1.0866 | 0 | -1.0866 | 0 | -96.8335 | подрядной организацией своевременно не завершены работы
1.2.1.1 | г. Михайловск. Реконструкция ГКТП 5/219 ул. Ленина | P_300000429 | 0 | 1.1167 | 0 | -0.036515 | 0 | 1.1532 | 0 | 1.1532 | 0 | 0.036515 | 0 | -1.1167 | 0 | -1.1167 | 0 | -96.8336 | подрядной организацией своевременно не завершены работы
1.2.1.1 | г. Михайлосвк. Реконструкция ГКТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094281 | 0 | 0.0094281 | 0 | 0.0094281 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.1.1 | г. Михайловск. Реконструкция ГКТП-41/216 ул. Валентина Котика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0 | 0.0628 | 0 | 0.0628 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 2.2033 | 0 | -0.072048 | 0 | 2.2754 | 0 | 2.2754 | 0 | 0.14428 | 0 | -2.1311 | 0 | -2.1311 | 0 | -93.6592
Филиал г. Минеральные Воды
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 33/230 (литер КТП) | P_20200041 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 1.5642 | 0 | 1.5191 | 0 | -0.045075 | 0 | -0.045075 | 0 | -2.8817 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-29 | P_180500043 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0.72895 | 0 | 0.53372 | 0 | -0.19523 | 0 | -0.19523 | 0 | -26.7829 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-123 | P_180500103 | 0 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0.72895 | 0 | 0.72895 | 0 | 0.53372 | 0 | -0.19523 | 0 | -0.19523 | 0 | -26.7829 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция ТП-311 оборудование | P_60500402 | 0 | 0.62483 | 0 | 0 | 0 | 0.62483 | 0 | 0.62483 | 0 | 0.60433 | 0 | -0.020505 | 0 | -0.020505 | 0 | -3.2816 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция ЗТП-332 | P_60500421 | 0 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 0.62361 | 0 | 0.62361 | 0 | 0.60404 | 0 | -0.019568 | 0 | -0.019568 | 0 | -3.1379 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 11/230 (Литер КТП), 20200026 | P_20200026 | 0 | 1.0953 | 0 | 0.033669 | 0 | 1.0616 | 0 | 1.0616 | 0 | 1.0104 | 0 | -0.05126 | 0 | -0.05126 | 0 | -4.8285 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 21/230 (Литер КТП), 20200031 | P_20200031 | 0 | 1.0329 | 0 | 0.031769 | 0 | 1.0011 | 0 | 1.0011 | 0 | 0.95176 | 0 | -0.049349 | 0 | -0.049349 | 0 | -4.9294 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 8/230 (литер КТП), 20200036 | P_20200036 | 0 | 1.0139 | 0 | 0.031528 | 0 | 0.98235 | 0 | 0.98235 | 0 | 0.92959 | 0 | -0.052767 | 0 | -0.052767 | 0 | -5.3715 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Александровское. Реконструкция КТП 17-241 | P_СТ-015174 | 0 | 0.40511 | 0 | 0 | 0 | 0.40511 | 0 | 0.40511 | 0 | 0.2208 | 0 | -0.18431 | 0 | -0.18431 | 0 | -45.4956 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Александровское. Реконструкция КТП 32-242 | P_СТ-014994 | 0 | 0.048878 | 0 | 0 | 0 | 0.048878 | 0 | 0.048878 | 0 | 0.038918 | 0 | -0.0099603 | 0 | -0.0099603 | 0 | -20.3777 | экономия без изменения физобъемов
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0 | 7.8665 | 0 | 0.096965 | 0 | 7.7696 | 0 | 7.7696 | 0 | 6.9463 | 0 | -0.82326 | 0 | -0.82326 | 0 | -10.596
Филиал г. Новоалександровск
1.2.1.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция МТП-122 | P _10050385 | 0 | 1.1901 | 0 | 0 | 0 | 1.1901 | 0 | 1.1901 | 0 | 1.1831 | 0 | -0.0069605 | 0 | -0.0069605 | 0 | -0.58488 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция КТП-137 | P_10050593 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 1.1881 | 0 | 1.177 | 0 | -0.011149 | 0 | -0.011149 | 0 | -0.93833 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция СКТП-118 | P _10050262 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 1.1839 | 0 | 1.1722 | 0 | -0.011675 | 0 | -0.011675 | 0 | -0.98614 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 0 | 3.5621 | 0 | 0 | 0 | 3.5621 | 0 | 3.5621 | 0 | 3.5323 | 0 | -0.029784 | 0 | -0.029784 | 0 | -0.83614
Филиал г. Нефтекумск
1.2.1.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция КТП-36 | P_0500161 | 0 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 1.7497 | 0 | 1.705 | 0 | -0.044728 | 0 | -0.044728 | 0 | -2.5563 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с.Степное. Реконструкция КТП 36/273 | P_30500045 | 0 | 1.5332 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 0 | 1.5332 | 0 | 1.5551 | 0 | 0.021894 | 0 | 0.021894 | 0 | 1.428 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.1.1 | с. Левокумское. Реконструкция МТП 17/403 | P_40500046 | 0 | 0.96696 | 0 | 0 | 0 | 0.96696 | 0 | 0.96696 | 0 | 0.97547 | 0 | 0.0085189 | 0 | 0.0085189 | 0 | 0.881 | увеличение стоимости проектных работ
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 0 | 4.2499 | 0 | 0 | 0 | 4.2499 | 0 | 4.2499 | 0 | 4.2356 | 0 | -0.014315 | 0 | -0.014315 | 0 | -0.33684
Филиал г. Зеленокумск
1.2.1.1 | ст. Курская. Реконструкци КТП-18/366 | P_0104220б | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 1.0726 | 0 | 1.0264 | 0 | -0.046267 | 0 | -0.046267 | 0 | -4.3134 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция СКТП-72 | P_43100242 | 0 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 0 | 1.0766 | 0 | 1.0057 | 0 | -0.070841 | 0 | -0.070841 | 0 | -6.5802 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция ГКТП-162 | P_43100222 | 0 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 1.1922 | 0 | 1.1045 | 0 | -0.087656 | 0 | -0.087656 | 0 | -7.3528 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
6 | Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 3.3413 | 0 | 3.1366 | 0 | -0.20476 | 0 | -0.20476 | 0 | -6.1282
Филиал г. Новопавловск
1.2.1.1 | г. Новопавловск. Реконструкция КТП 62 | P_PЕК8024 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 1.1406 | 0 | 1.1022 | 0 | -0.038399 | 0 | -0.038399 | 0 | -3.3665 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г. Новопавловск. Реконструкция КТП 86 | P_PЕК8023 | 0 | 1.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.1609 | 0 | 1.1609 | 0 | 1.1347 | 0 | -0.02617 | 0 | -0.02617 | 0 | -2.2543 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
8 | Итого по филиалу г. Новопавловск |  | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 2.3015 | 0 | 2.2369 | 0 | -0.064568 | 0 | -0.064568 | 0 | -2.8055
Филиал г. Светлоград
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-26153 | P_253 | 0 | 1.2448 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 0 | 1.2448 | 0 | 1.2252 | 0 | -0.019614 | 0 | -0.019614 | 0 | -1.5757 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-35 | P_285 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 1.1133 | 0 | 1.0942 | 0 | -0.019092 | 0 | -0.019092 | 0 | -1.7149 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-233 | P_234 | 0 | 0.067097 | 0 | 0 | 0 | 0.067097 | 0 | 0.067097 | 0 | 0.015342 | 0 | -0.051755 | 0 | -0.051755 | 0 | -77.1346 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция РП-4 | P_216 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 3.3574 | 0 | 3.3104 | 0 | -0.046986 | 0 | -0.046986 | 0 | -1.3995 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция КТП 31/403 | P_90500010 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 1.184 | 0 | 1.1616 | 0 | -0.022455 | 0 | -0.022455 | 0 | -1.8965 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция ЗТП 19/403 | P_90200009 | 0 | 0.38275 | 0 | 0 | 0 | 0.38275 | 0 | 0.38275 | 0 | 0.37936 | 0 | -0.0033912 | 0 | -0.0033912 | 0 | -0.88602 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-5/705 | P_Л10 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 1.1868 | 0 | 1.1868 | 0 | 1.159 | 0 | -0.027825 | 0 | -0.027825 | 0 | -2.3444 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-1/703 | P_Л16 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 1.1462 | 0 | -0.02681 | 0 | -0.02681 | 0 | -2.2856 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция КТП-193 | P_299 | 0 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 1.1203 | 0 | 1.1203 | 0 | 1.1012 | 0 | -0.019059 | 0 | -0.019059 | 0 | -1.7013 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-7133 | P_267 | 0 | 0.53627 | 0 | 0 | 0 | 0.53627 | 0 | 0.53627 | 0 | 0.52411 | 0 | -0.012163 | 0 | -0.012163 | 0 | -2.268 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-11/705 | P_Л9 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 1.1838 | 0 | 1.1562 | 0 | -0.027523 | 0 | -0.027523 | 0 | -2.3251 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция КТП 4/513 | P_90500019 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 1.185 | 0 | 1.1635 | 0 | -0.021533 | 0 | -0.021533 | 0 | -1.8172 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Благодарный Реконструкция КТП 16/404 | P_90500013 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 1.1808 | 0 | 1.1544 | 0 | -0.026406 | 0 | -0.026406 | 0 | -2.2362 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция КТП-293 ул.Набережная | P_362 | 0 | 0.08764 | 0 | 0 | 0 | 0.08764 | 0 | 0.08764 | 0 | 0.056102 | 0 | -0.031538 | 0 | -0.031538 | 0 | -35.9861 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Светлоград. Реконструкция ЗТП-83 | P_221 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.59975 | 0 | -0.015182 | 0 | -0.015182 | 0 | -2.4689 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-20133 | P_308 | 0 | 0.44997 | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | 0 | 0.44997 | 0 | 0.43983 | 0 | -0.010138 | 0 | -0.010138 | 0 | -2.253 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-353 | P_356 | 0 | 0.44671 | 0 | 0 | 0 | 0.44671 | 0 | 0.44671 | 0 | 0.43658 | 0 | -0.010135 | 0 | -0.010135 | 0 | -2.2689 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-94 | P_295 | 0 | 0.41293 | 0 | 0 | 0 | 0.41293 | 0 | 0.41293 | 0 | 0.40281 | 0 | -0.010124 | 0 | -0.010124 | 0 | -2.4518 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | г.Светлоград Реконструкция ТП-69 | P_288 | 0 | 0.51185 | 0 | 0 | 0 | 0.51185 | 0 | 0.51185 | 0 | 0.4997 | 0 | -0.012153 | 0 | -0.012153 | 0 | -2.3744 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-10/703 | P_23 | 0 | 0.37291 | 0 | 0 | 0 | 0.37291 | 0 | 0.37291 | 0 | 0.3627 | 0 | -0.010211 | 0 | -0.010211 | 0 | -2.7381 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.1.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-18/705 | P_22 | 0 | 0.37291 | 0 | 0 | 0 | 0.37291 | 0 | 0.37291 | 0 | 0.3627 | 0 | -0.010211 | 0 | -0.010211 | 0 | -2.7381 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0 | 18.1853 | 0 | 0 | 0 | 18.1853 | 0 | 18.1853 | 0 | 17.751 | 0 | -0.43431 | 0 | -0.43431 | 0 | -2.3882
Филиал г. Буденновск
1.2.1.1 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования ЦРП (инв. №000000588) | P_588 | 0 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 1.3201 | 0 | 1.3201 | 0 | 1.2745 | 0 | -0.045592 | 0 | -0.045592 | 0 | -3.4538 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования трансформаторной подстанции типа КТПН-Т-к/к-100/10/0,4кВ (ТП-285) д/спорт. клуба "НИКА" (инв. №00-001690) | P_1690 | 0 | 0.40376 | 0 | 0 | 0 | 0.40376 | 0 | 0.40376 | 0 | 0.26994 | 0 | -0.13382 | 0 | -0.13382 | 0 | -33.1427 | экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования ТП-212 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа по адресу:г.Будённовск, пер.Тополиный | P_902 | 0 | 0.40376 | 0 | 0 | 0 | 0.40376 | 0 | 0.40376 | 0 | 0.26003 | 0 | -0.14373 | 0 | -0.14373 | 0 | -35.5978 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 0 | 2.1276 | 0 | 0 | 0 | 2.1276 | 0 | 2.1276 | 0 | 1.8044 | 0 | -0.32314 | 0 | -0.32314 | 0 | -15.188
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 203.1182 | 0 | 0.58117 | 0 | 202.5371 | 0 | 202.5371 | 0 | 162.7413 | 0 | -39.7958 | 0 | -39.7958 | 0 | -19.6486
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 203.1182 | 0 | 0.58117 | 0 | 202.5371 | 0 | 202.5371 | 0 | 162.7413 | 0 | -39.7958 | 0 | -39.7958 | 0 | -19.6486
Филиал г. Ипатово
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ ТП-156 Ф-325-141 н/в ф-4 | P_0104119г | 0 | 1.8082 | 0 | 0 | 0 | 1.8082 | 0 | 1.8082 | 0 | 1.7671 | 0 | -0.041124 | 0 | -0.041124 | 0 | -2.2743 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-57 Ф 204 н/в ф-5 | P_0104265а | 0 | 0.85715 | 0 | 0 | 0 | 0.85715 | 0 | 0.85715 | 0 | 0.83644 | 0 | -0.020718 | 0 | -0.020718 | 0 | -2.4171 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 Ф-210 н/в ф-4 | P_01040278 | 0 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | 1.8573 | 0 | 1.8573 | 0 | 1.8225 | 0 | -0.034802 | 0 | -0.034802 | 0 | -1.8738 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-210 н/в. ф-2 | P_0104249б | 0 | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 1.8918 | 0 | 1.8918 | 0 | 1.8486 | 0 | -0.043261 | 0 | -0.043261 | 0 | -2.2868 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-210 н/в ф-8 | P_01041931 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 0.10975 | 0 | 0.10502 | 0 | -0.0047372 | 0 | -0.0047372 | 0 | -4.3162 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 16 Ф-806 н.в. Ф-1 | P_1040073а | 0 | 2.8182 | 0 | 0 | 0 | 2.8182 | 0 | 2.8182 | 0 | 2.7787 | 0 | -0.039413 | 0 | -0.039413 | 0 | -1.3986 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное.Реконструкция ВЛ 04 ТП 39 Ф 806 н.в. Ф-4 | P_1040066д | 0 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 1.0192 | 0 | 1.0052 | 0 | -0.013966 | 0 | -0.013966 | 0 | -1.3703 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 42 Ф 806 н.в.ф -1 | P_010401733 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 1.3799 | 0 | 1.3615 | 0 | -0.018334 | 0 | -0.018334 | 0 | -1.3286 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 37 Ф 806 н.в. Ф-2 | P_01040074б | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.87903 | 0 | 0.051404 | 0 | 0.051404 | 0 | 6.211 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-204 ТП-44 н/в ф-2 | P_01040126 | 0 | 1.4705 | 0 | 0 | 0 | 1.4705 | 0 | 1.4705 | 0 | 1.0788 | 0 | -0.39176 | 0 | -0.39176 | 0 | -26.6403 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф3 | P_01040259 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 1.0079 | 0 | 0.81835 | 0 | -0.1896 | 0 | -0.1896 | 0 | -18.8108 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-51 Ф-204 н/в ф-3 | P_0104229в | 0 | 0.44701 | 0 | 0 | 0 | 0.44701 | 0 | 0.44701 | 0 | 0.3995 | 0 | -0.047508 | 0 | -0.047508 | 0 | -10.628 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ ТП-41 Ф-204 н/в ф-13 | P_01040120 | 0 | 0.27764 | 0 | 0 | 0 | 0.27764 | 0 | 0.27764 | 0 | 0.27888 | 0 | 0.0012387 | 0 | 0.0012387 | 0 | 0.44615 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | P_01040256 | 0 | 0.06209 | 0 | 0 | 0 | 0.06209 | 0 | 0.06209 | 0 | 0.066036 | 0 | 0.0039461 | 0 | 0.0039461 | 0 | 6.3554 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ ТП-2 Ф-204 н/в ф-3 | P_0104528а | 0 | 0.59534 | 0 | 0 | 0 | 0.59534 | 0 | 0.59534 | 0 | 0.49112 | 0 | -0.10421 | 0 | -0.10421 | 0 | -17.505 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | с. Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 17 Ф-806 н.в. Ф-6 | P_01040080б | 0 | 0.0099606 | 0 | 0 | 0 | 0.0099606 | 0 | 0.0099606 | 0 | 0.0014025 | 0 | -0.008558 | 0 | -0.008558 | 0 | -85.9192 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | с. Дивное. Реконструкция ВЛ-10 Ф-806 | P_010400105 | 0 | 0.010527 | 0 | 0 | 0 | 0.010527 | 0 | 0.010527 | 0 | 0.0044973 | 0 | -0.0060299 | 0 | -0.0060299 | 0 | -57.2793 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 16.4502 | 0 | 0 | 0 | 16.4502 | 0 | 16.4502 | 0 | 15.5427 | 0 | -0.90744 | 0 | -0.90744 | 0 | -5.5163
Филиал г.Михайловск
1.2.2.1 | г. Михайловск реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-8/230 ул. Октябрьская, Матросова | P_380900783 | 0 | 0.19297 | 0 | 0 | 0 | 0.19297 | 0 | 0.19297 | 0 | 0.18993 | 0 | -0.0030443 | 0 | -0.0030443 | 0 | -1.5776 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18/215, 0,665 км | P_038090646 | 0 | 0.56378 | 0 | 0 | 0 | 0.56378 | 0 | 0.56378 | 0 | 0.54457 | 0 | -0.019211 | 0 | -0.019211 | 0 | -3.4076 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Кочубеевское Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП-1/108 ул. Гагарина | P_032000735 | 0 | 0.55673 | 0 | 0 | 0 | 0.55673 | 0 | 0.55673 | 0 | 0.55446 | 0 | -0.0022712 | 0 | -0.0022712 | 0 | -0.40795 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Кочубеевское Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС «Кочубеевская» (оп. №15/17 -16-28) | P_032000005 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | -2.2825 | 0 | -2.2825 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Кочубеевское Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-144 ПС «Прикубанская» (оп. №1-69) | P_032000007 | 0 | 4.1891 | 0 | 0 | 0 | 4.1891 | 0 | 4.1891 | 0 | 0 | 0 | -4.1891 | 0 | -4.1891 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-101п/с"Грачёвская" оп. 48-64 | P_380900469 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | -1.3591 | 0 | -1.3591 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-102п/с"Грачёвская" до оп. 16 | P_380900472 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | -1.5198 | 0 | -1.5198 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-103п/с"Грачёвская" оп. 3-1/2-15 | P_380900475 | 0 | 0.95354 | 0 | 0 | 0 | 0.95354 | 0 | 0.95354 | 0 | 0 | 0 | -0.95354 | 0 | -0.95354 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Грачевка реконструкция ВЛ-10кВ Ф-102п/с"Грачёвская" оп. 29-ТП-2/102 | P_380900472 | 0 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | -1.7914 | 0 | -1.7914 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст "Радиозавод" (оп. № 1/28-1/9-6) | P_380900793/1 | 0 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 0.58417 | 0 | 0.58417 | 0 | 0.58978 | 0 | 0.0056047 | 0 | 0.0056047 | 0 | 0.95943 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст "Радиозавод" (оп. № 5/2-5/9) | P_380900793/5 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | -0.47662 | 0 | -0.47662 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст "Радиозавод" (оп. № 59-9/13) | P_380900794 | 0 | 0.93093 | 0 | 0 | 0 | 0.93093 | 0 | 0.93093 | 0 | 0 | 0 | -0.93093 | 0 | -0.93093 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-224 п/ст. "Аэропорт" (оп. № 163-9/6) | P_380900796 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 | 0 | 0.24993 | 0 | 0.24993 | 0 | 0.22339 | 0 | -0.026546 | 0 | -0.026546 | 0 | -10.6214 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 230 п/ст "Аэропорт" (оп. № 25-2/1-2/9) | P_380900798 | 0 | 0.77649 | 0 | 0 | 0 | 0.77649 | 0 | 0.77649 | 0 | 0 | 0 | -0.77649 | 0 | -0.77649 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 230 п/ст "Аэропорт" (оп. № 43-56) | P_380900798 | 0 | 0.69743 | 0 | 0 | 0 | 0.69743 | 0 | 0.69743 | 0 | 0 | 0 | -0.69743 | 0 | -0.69743 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-134 п/ст. "Промкомплекс" (оп. 7/1-7/11) | P_380900791 | 0 | 0.51209 | 0 | 0 | 0 | 0.51209 | 0 | 0.51209 | 0 | 0 | 0 | -0.51209 | 0 | -0.51209 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст."Радиозавод" (от оп. № 4/40 до КТП 6/216-160 опх. Шпаковское) | P_380900794 | 0 | 0.51557 | 0 | 0 | 0 | 0.51557 | 0 | 0.51557 | 0 | 0.42607 | 0 | -0.089501 | 0 | -0.089501 | 0 | -17.3595 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 228 п/ст "Аэропорт" (оп. № 38-41) | P_380900797 | 0 | 0.62078 | 0 | 0 | 0 | 0.62078 | 0 | 0.62078 | 0 | 0 | 0 | -0.62078 | 0 | -0.62078 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст "Радиозавод" (оп. № 29-2/4) | P_380900794 | 0 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 0.5373 | 0 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | -0.5373 | 0 | -0.5373 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-228 п/ст."Аэропорт" Аэропорт (оп. 41-49) | P_380900797 | 0 | 2.2159 | 0 | 0 | 0 | 2.2159 | 0 | 2.2159 | 0 | 0 | 0 | -2.2159 | 0 | -2.2159 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/211 ул. Локомативная, пер. Сотниковский | P_031000058 | 0 | 0.38619 | 0 | 0 | 0 | 0.38619 | 0 | 0.38619 | 0 | 0.37508 | 0 | -0.011102 | 0 | -0.011102 | 0 | -2.8747 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 Ф1 ТП-7/211 | P_038090582 | 0 | 0.27611 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0.27611 | 0 | 0.26752 | 0 | -0.0085871 | 0 | -0.0085871 | 0 | -3.1101 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2/230 ул.Войкова | P_80900721 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | -1.1439 | 0 | -1.1439 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 Ф2 ТП-1/215 | P_8090588 | 0 | 0.93522 | 0 | 0 | 0 | 0.93522 | 0 | 0.93522 | 0 | 0.90187 | 0 | -0.033344 | 0 | -0.033344 | 0 | -3.5654 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-6/230 | P_80900652 | 0 | 0.73482 | 0 | 0 | 0 | 0.73482 | 0 | 0.73482 | 0 | 0 | 0 | -0.73482 | 0 | -0.73482 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-14/215 ул. Терешковой | P_031000002 | 0 | 0.26759 | 0 | 0 | 0 | 0.26759 | 0 | 0.26759 | 0 | 0.23929 | 0 | -0.028307 | 0 | -0.028307 | 0 | -10.5783 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-14/215 ул. Терешковой | P_031000004 | 0 | 0.021037 | 0 | 0 | 0 | 0.021037 | 0 | 0.021037 | 0 | 0.017292 | 0 | -0.0037445 | 0 | -0.0037445 | 0 | -17.8001 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0 | 0.041438 | 0 | 0.041438 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03659 | 0 | 0.03659 | 0 | 0.03659 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044333 | 0 | 0.044333 | 0 | 0.044333 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01024 | 0 | 0.01024 | 0 | 0.01024 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.2.2.1 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст "Радиозавод" от оп. № 15/22 до оп. 15/30 (демонтаж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19031 | 0 | 0.19031 | 0 | 0.19031 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 25.291 | 0 | 0 | 0 | 25.291 | 0 | 25.291 | 0 | 4.6522 | 0 | -20.6388 | 0 | -20.6388 | 0 | -81.6055
Филиал г. Минеральные Воды
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция ВЛ-6кВ ф.62 от РП-1 до ТП-2 | P_180400317 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 1.6376 | 0 | 1.5487 | 0 | -0.08893 | 0 | -0.08893 | 0 | -5.4304 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-80 | P_180300423 | 0 | 8.1976 | 0 | 0.0058556 | 0 | 8.1918 | 0 | 8.1918 | 0 | 8.1357 | 0 | -0.056083 | 0 | -0.056083 | 0 | -0.68463 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция КЛ-6 кВ от ТПС-303 до РП Стекольного з-да ф. 614 | P_181100421 | 0 | -0.37376 | 0 | -2.2425 | 0 | 1.8688 | 0 | 1.8688 | 0 | 2.2425 | 0 | 0.37376 | 0 | 0.37376 | 0 | 20 | в процессе конкурсных мероприятий победил подрядчик, работающий по УСН
1.2.2.1 | с. Александровское Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-32-239, 3033 | P_3033 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 1.3834 | 0 | 1.3594 | 0 | -0.024055 | 0 | -0.024055 | 0 | -1.7388 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-32-239, 3034 | P_3034 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 0 | 0.2294 | 0 | 0.22186 | 0 | -0.0075406 | 0 | -0.0075406 | 0 | -3.2871 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 336 пс.Б.Уголь-ТП-2 | P_60400079 | 0 | 0.50588 | 0 | 0.01682 | 0 | 0.48906 | 0 | 0.48906 | 0 | 0.48026 | 0 | -0.0088 | 0 | -0.0088 | 0 | -1.7994 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды Реконструкция ВЛ-6кВ ф.603 от ПС"Щебз-д" до КТПН насосн.об.вод.,180400273 | P_180400273 | 0 | 9.9245 | 0 | 1.1065 | 0 | 8.8181 | 0 | 8.8181 | 0 | 8.7883 | 0 | -0.029735 | 0 | -0.029735 | 0 | -0.3372 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.635 от ПС"Аэропорта" до КТП-171 | P_180400323 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 1.5425 | 0 | 1.5102 | 0 | -0.032284 | 0 | -0.032284 | 0 | -2.0931 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6,0 кВ ПС "Аэропорт"выход на ВЛ-6,0кВ ф.635,протяженностью 0,03 км(ГУП), 181100508 | P_ 181100508 | 0 | 0.14421 | 0 | 0 | 0 | 0.14421 | 0 | 0.14421 | 0 | 0 | 0 | -0.14421 | 0 | -0.14421 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ ввод в ТП-163 от ВЛ-6кВ от РП-8 | P_180300407 | 0 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0.70806 | 0 | 0.69653 | 0 | -0.011532 | 0 | -0.011532 | 0 | -1.6286 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского, 180400061 | P_180400061 | 0 | 0.094515 | 0 | 0 | 0 | 0.094515 | 0 | 0.094515 | 0 | 0.089184 | 0 | -0.0053306 | 0 | -0.0053306 | 0 | -5.6399 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кв ф.336 от КЛ-10 кВ ф.336 ТП-331-ТП-332 до КТП-33 | P_60900954 | 0 | 10.2409 | 0 | 0 | 0 | 10.2409 | 0 | 10.2409 | 0 | 9.6956 | 0 | -0.54522 | 0 | -0.54522 | 0 | -5.324 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-139 ТП-300-ТП-334 | P_60900518 | 0 | 7.9117 | 0 | 0 | 0 | 7.9117 | 0 | 7.9117 | 0 | 7.5555 | 0 | -0.35617 | 0 | -0.35617 | 0 | -4.5018 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ -10 кВ ф-139 ТП-300-ТП-321 | P_60900519 | 0 | 4.6465 | 0 | 0 | 0 | 4.6465 | 0 | 4.6465 | 0 | 3.9493 | 0 | -0.69724 | 0 | -0.69724 | 0 | -15.0055 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Е-2 до оп №1 | P_60300037 | 0 | 28.5967 | 0 | 1.6946 | 0 | 26.9021 | 0 | 26.9021 | 0 | 26.7674 | 0 | -0.13464 | 0 | -0.13464 | 0 | -0.50049 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-32-239,3111 | P_3111 | 0 | 0.25735 | 0 | 0 | 0 | 0.25735 | 0 | 0.25735 | 0 | 0.24996 | 0 | -0.0073943 | 0 | -0.0073943 | 0 | -2.8732 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-1-239,3038 | P_3038 | 0 | 0.96288 | 0 | 0 | 0 | 0.96288 | 0 | 0.96288 | 0 | 0.94457 | 0 | -0.018309 | 0 | -0.018309 | 0 | -1.9015 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-1-239,3100 | P_3100 | 0 | 0.23629 | 0 | 0 | 0 | 0.23629 | 0 | 0.23629 | 0 | 0.23033 | 0 | -0.0059562 | 0 | -0.0059562 | 0 | -2.5207 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-1 ТП-19-246,3122 | P_3122 | 0 | 0.32103 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | 0 | 0.32103 | 0 | 0.31257 | 0 | -0.0084615 | 0 | -0.0084615 | 0 | -2.6357 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-1 ТП-19-246,3168 | P_3168 | 0 | 0.68818 | 0 | 0 | 0 | 0.68818 | 0 | 0.68818 | 0 | 0.66745 | 0 | -0.020727 | 0 | -0.020727 | 0 | -3.0119 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-2 ТП-34-241 | P_3212 | 0 | 0.18526 | 0 | 0 | 0 | 0.18526 | 0 | 0.18526 | 0 | 0.17479 | 0 | -0.010472 | 0 | -0.010472 | 0 | -5.6527 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Ф-240 к 2БКТП-29-239, 3502 | P_3502 | 0 | 0.65058 | 0 | 0 | 0 | 0.65058 | 0 | 0.65058 | 0 | 0.6336 | 0 | -0.016978 | 0 | -0.016978 | 0 | -2.6097 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-240 | P_3004 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 2.5158 | 0 | 2.4758 | 0 | -0.039987 | 0 | -0.039987 | 0 | -1.5894 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Ессентукская. Реконструкция системы индикации мест повреждений на ВЛ-10 кВ | P_СТ-024749 | 0 | 2.3601 | 0 | 0 | 0 | 2.3601 | 0 | 2.3601 | 0 | 2.308 | 0 | -0.052147 | 0 | -0.052147 | 0 | -2.2095 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0 | 83.5673 | 0 | 0.58117 | 0 | 82.9861 | 0 | 82.9861 | 0 | 81.0376 | 0 | -1.9485 | 0 | -1.9485 | 0 | -2.3479
Филиал г. Новоалександровск
1.2.2.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-210 этап № 1 | P_ 10040067 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 3.4457 | 0 | 3.4607 | 0 | 0.015007 | 0 | 0.015007 | 0 | 0.43553 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-122/327 | P_ 10040779 | 0 | 0.61777 | 0 | 0 | 0 | 0.61777 | 0 | 0.61777 | 0 | 0.62426 | 0 | 0.0064875 | 0 | 0.0064875 | 0 | 1.0502 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Новоалександровск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-55/213 | P_ 10040081 | 0 | 1.3306 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 1.3306 | 0 | 1.3306 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | -1.3306 | 0 | -1.3306 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Красногвардейское, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ЗТП 13/122 | P_15040077 | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 3.0489 | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | -3.0489 | 0 | -3.0489 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Красногвардейское, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 19/129 | P_15040251 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | -2.2175 | 0 | -2.2175 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | с. Красногвардейское, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП 19/122 | P_15040235 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | -2.1556 | 0 | -2.1556 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 0 | 12.8162 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 12.8162 | 0 | 12.8162 | 0 | 4.085 | 0 | -8.7312 | 0 | -8.7312 | 0 | -68.1262
Филиал г. Нефтекумск
1.2.2.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 6 кВ от КТП-35 Ф-31 | P_0400082 | 0 | 2.3363 | 0 | 0 | 0 | 2.3363 | 0 | 2.3363 | 0 | 2.3423 | 0 | 0.0060172 | 0 | 0.0060172 | 0 | 0.25755 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-3 пос.Затеречный | P_090530 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0.60403 | 0 | 0.5931 | 0 | -0.010925 | 0 | -0.010925 | 0 | -1.8087 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-16 | P_090485 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 2.1216 | 0 | 2.0977 | 0 | -0.023853 | 0 | -0.023853 | 0 | -1.1243 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Левокумское. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-1 КТП 4/403 | P_4090246 | 0 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 1.4284 | 0 | 1.4154 | 0 | -0.012984 | 0 | -0.012984 | 0 | -0.90903 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Степное. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф - 1/273 КТП-36 | P_30500108 | 0 | 0.61302 | 0 | 0 | 0 | 0.61302 | 0 | 0.61302 | 0 | 0.59711 | 0 | -0.015905 | 0 | -0.015905 | 0 | -2.5946 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с.Степное. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф -2 /273 КТП-36 | P_30500109 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.29502 | 0 | -0.0050825 | 0 | -0.0050825 | 0 | -1.6936 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 7.4034 | 0 | 7.3407 | 0 | -0.062732 | 0 | -0.062732 | 0 | -0.84734
Филиал г. Зеленокумск
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-1 | P_30400202 | 0 | 0.8202 | 0 | 0 | 0 | 0.8202 | 0 | 0.8202 | 0 | 0.79258 | 0 | -0.02762 | 0 | -0.02762 | 0 | -3.3675 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-4 | P_30400205 | 0 | 0.45275 | 0 | 0 | 0 | 0.45275 | 0 | 0.45275 | 0 | 0.4338 | 0 | -0.018952 | 0 | -0.018952 | 0 | -4.1859 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст.Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-14/365 | P_00262 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 1.447 | 0 | 1.418 | 0 | -0.029054 | 0 | -0.029054 | 0 | -2.0079 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст.Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-37/365 | P_00285 | 0 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 1.4531 | 0 | 1.427 | 0 | -0.026035 | 0 | -0.026035 | 0 | -1.7917 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-6/365 | P_КУ00246 | 0 | 0.90428 | 0 | 0 | 0 | 0.90428 | 0 | 0.90428 | 0 | 0.88035 | 0 | -0.023931 | 0 | -0.023931 | 0 | -2.6464 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-6/365 | P_КУ00247 | 0 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | 0 | 0.1822 | 0 | 0.17076 | 0 | -0.011448 | 0 | -0.011448 | 0 | -6.2831 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-6/365 | P_160002141 | 0 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0.91762 | 0 | 0.91762 | 0 | 0.88547 | 0 | -0.032142 | 0 | -0.032142 | 0 | -3.5028 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-191 (от РП-1 до ЗТП-19) | P_31100035 | 0 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 0 | 2.7227 | 0 | 2.8262 | 0 | 0.10344 | 0 | 0.10344 | 0 | 3.7991 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-265 (от РП-1 до ЗТП-19) | P_31100036 | 0 | 2.4865 | 0 | 0 | 0 | 2.4865 | 0 | 2.4865 | 0 | 2.4878 | 0 | 0.0012908 | 0 | 0.0012908 | 0 | 0.05191 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-193 (от РП-1 до ЗТП-85) | P_31100026 | 0 | 3.2826 | 0 | 0 | 0 | 3.2826 | 0 | 3.2826 | 0 | 3.2736 | 0 | -0.0090502 | 0 | -0.0090502 | 0 | -0.2757 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-194 (от РП-1 до ЗТП-85) | P_31100034 | 0 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 2.7249 | 0 | 2.7249 | 0 | 2.7254 | 0 | 0.00046321 | 0 | 0.00046321 | 0 | 0.016999 | увеличение стоимости проектных работ
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-160 (от оп.11 отп.4 до оп.12 отп.4) | P_31100024 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 1.3833 | 0 | 1.3348 | 0 | -0.048473 | 0 | -0.048473 | 0 | -3.5043 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-162 до ТП-41 | P_31100022 | 0 | 2.1471 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.069 | 0 | -0.078167 | 0 | -0.078167 | 0 | -3.6406 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-161 (от оп. 14 ВЛ-10 кВ Ф-161 до ЗТП-85) | P_31100021 | 0 | 0.51301 | 0 | 0 | 0 | 0.51301 | 0 | 0.51301 | 0 | 0.50181 | 0 | -0.011204 | 0 | -0.011204 | 0 | -2.184 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-160 (отп.№4 оп.9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046859 | 0 | 0.046859 | 0 | 0.046859 | 0 | 0
6 | Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 0 | 21.4373 | 0 | 0 | 0 | 21.4373 | 0 | 21.4373 | 0 | 21.2733 | 0 | -0.16402 | 0 | -0.16402 | 0 | -0.76513
Филиал г. Изобильный
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-57/230 ф-1 | P_17600387 | 0 | 0.57449 | 0 | 0 | 0 | 0.57449 | 0 | 0.57449 | 0 | 0 | 0 | -0.57449 | 0 | -0.57449 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-57/230 ф-5 | P_17600388 | 0 | 0.52082 | 0 | 0 | 0 | 0.52082 | 0 | 0.52082 | 0 | 0 | 0 | -0.52082 | 0 | -0.52082 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф2до опоры№15/3 | P_17040244 | 0 | 0.28507 | 0 | 0 | 0 | 0.28507 | 0 | 0.28507 | 0 | 0.26534 | 0 | -0.01973 | 0 | -0.01973 | 0 | -6.9212 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф7до опоры№67 | P_17040245 | 0 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0.73917 | 0 | 0.72443 | 0 | -0.014732 | 0 | -0.014732 | 0 | -1.9931 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф15 до опоры№3 | P_17040246 | 0 | 0.07088 | 0 | 0 | 0 | 0.07088 | 0 | 0.07088 | 0 | 0.068777 | 0 | -0.0021029 | 0 | -0.0021029 | 0 | -2.9668 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Изобильный от ТП-106/230 ф5до опоры№11 | P_17040252 | 0 | 0.30453 | 0 | 0 | 0 | 0.30453 | 0 | 0.30453 | 0 | 0.28719 | 0 | -0.017337 | 0 | -0.017337 | 0 | -5.6929 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Изобильный от ТП-106/230 ф-7 до опоры №20 | P_17040253 | 0 | 0.46137 | 0 | 0 | 0 | 0.46137 | 0 | 0.46137 | 0 | 0.43167 | 0 | -0.029695 | 0 | -0.029695 | 0 | -6.4362 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Изобильный отТП-96/224 ф-1 до опоры№41 | P_17040234 | 0 | 0.96777 | 0 | 0 | 0 | 0.96777 | 0 | 0.96777 | 0 | 0.94365 | 0 | -0.024118 | 0 | -0.024118 | 0 | -2.4921 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный отТП-96/224 ф2 до опоры №15 | P_17040226 | 0 | 0.46045 | 0 | 0 | 0 | 0.46045 | 0 | 0.46045 | 0 | 0.44762 | 0 | -0.012834 | 0 | -0.012834 | 0 | -2.7872 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-23/225 | P_17040120 | 0 | 0.61187 | 0 | 0 | 0 | 0.61187 | 0 | 0.61187 | 0 | 0 | 0 | -0.61187 | 0 | -0.61187 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-7 ТП-23/225 | P_17040122 | 0 | 0.12566 | 0 | 0 | 0 | 0.12566 | 0 | 0.12566 | 0 | 0 | 0 | -0.12566 | 0 | -0.12566 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-9 ТП-23/225 | P_17040121 | 0 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 0.39389 | 0 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | -0.39389 | 0 | -0.39389 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-104/226 ф-6 | P_17600216 | 0 | 0.16841 | 0 | 0 | 0 | 0.16841 | 0 | 0.16841 | 0 | 0 | 0 | -0.16841 | 0 | -0.16841 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-104/226 ф-15 | P_17600217 | 0 | 0.22565 | 0 | 0 | 0 | 0.22565 | 0 | 0.22565 | 0 | 0 | 0 | -0.22565 | 0 | -0.22565 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф -17 ТП-104/226 | P_17040048 | 0 | 0.44989 | 0 | 0 | 0 | 0.44989 | 0 | 0.44989 | 0 | 0 | 0 | -0.44989 | 0 | -0.44989 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф 18 ТП-104/226 | P_17040125 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | -0.4591 | 0 | -0.4591 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф 19 ТП-104/226 | P_17040126 | 0 | 0.22093 | 0 | 0 | 0 | 0.22093 | 0 | 0.22093 | 0 | 0 | 0 | -0.22093 | 0 | -0.22093 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-121/226 ф-2 | P_17600220 | 0 | 0.36104 | 0 | 0 | 0 | 0.36104 | 0 | 0.36104 | 0 | 0 | 0 | -0.36104 | 0 | -0.36104 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция Воздушная линия 0,4 кВ ТП-121/226ф-3 | P_17040049 | 0 | 0.31717 | 0 | 0 | 0 | 0.31717 | 0 | 0.31717 | 0 | 0 | 0 | -0.31717 | 0 | -0.31717 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-121/226 ф-4 | P_17600222 | 0 | 0.77994 | 0 | 0 | 0 | 0.77994 | 0 | 0.77994 | 0 | 0 | 0 | -0.77994 | 0 | -0.77994 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 0 | 8.4981 | 0 | 0 | 0 | 8.4981 | 0 | 8.4981 | 0 | 3.1687 | 0 | -5.3294 | 0 | -5.3294 | 0 | -62.7131
Филиал г. Новопавловск
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 Ф-1 | P_PЕК8026 | 0 | 1.6807 | 0 | 0 | 0 | 1.6807 | 0 | 1.6807 | 0 | 1.6497 | 0 | -0.031062 | 0 | -0.031062 | 0 | -1.8481 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 Ф-1, совместный подвес ВЛ-10 кВ Ф-117 | P_PЕК8027 | 0 | 0.18381 | 0 | 0 | 0 | 0.18381 | 0 | 0.18381 | 0 | 0.17444 | 0 | -0.009366 | 0 | -0.009366 | 0 | -5.0955 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-115 оп. №2/2 | P_PЕК8028 | 0 | 0.099517 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099019 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.50049 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-115 оп. №8/2 | P_PЕК8031 | 0 | 0.099517 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099019 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.50049 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-116 оп. №1/4 | P_PЕК8033 | 0 | 0.099517 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099019 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.50049 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-116 оп. №8/1 | P_PЕК8034 | 0 | 0.099517 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099517 | 0 | 0.099019 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.00049807 | 0 | -0.50049 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-11 Ф-3 | P_PЕК8014 | 0 | 1.3395 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 0 | 1.3395 | 0 | 1.2971 | 0 | -0.042359 | 0 | -0.042359 | 0 | -3.1623 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-77 Ф-1 | P_PЕК8025 | 0 | 2.4027 | 0 | 0 | 0 | 2.4027 | 0 | 2.4027 | 0 | 2.3585 | 0 | -0.044212 | 0 | -0.044212 | 0 | -1.8401 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
8 | Итого по филиалу г. Новопавловск |  | 0 | 6.0048 | 0 | 0 | 0 | 6.0048 | 0 | 6.0048 | 0 | 5.8758 | 0 | -0.12899 | 0 | -0.12899 | 0 | -2.1481
Филиал г. Светлоград
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13133 ф-1 | P_682 | 0 | 0.38907 | 0 | 0 | 0 | 0.38907 | 0 | 0.38907 | 0 | 0.37637 | 0 | -0.012705 | 0 | -0.012705 | 0 | -3.2655 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13133 ф-2 | P_1420 | 0 | 0.91349 | 0 | 0 | 0 | 0.91349 | 0 | 0.91349 | 0 | 0.89488 | 0 | -0.01861 | 0 | -0.01861 | 0 | -2.0372 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф-7 | P_629 | 0 | 0.91018 | 0 | 0 | 0 | 0.91018 | 0 | 0.91018 | 0 | 0.88155 | 0 | -0.028629 | 0 | -0.028629 | 0 | -3.1454 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28153 ф-1 | P_713 | 0 | 0.27844 | 0 | 0 | 0 | 0.27844 | 0 | 0.27844 | 0 | 0.26241 | 0 | -0.016027 | 0 | -0.016027 | 0 | -5.756 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф-2 | P_561 | 0 | 0.048468 | 0 | 0 | 0 | 0.048468 | 0 | 0.048468 | 0 | 0.05275 | 0 | 0.0042817 | 0 | 0.0042817 | 0 | 8.8341 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф-4 | P_562 | 0 | 0.092473 | 0 | 0 | 0 | 0.092473 | 0 | 0.092473 | 0 | 0.092505 | 0 | 3.152e-05 | 0 | 3.152e-05 | 0 | 0.034086 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 17/405 | P_90400422 | 0 | 0.78219 | 0 | 0 | 0 | 0.78219 | 0 | 0.78219 | 0 | 0.77356 | 0 | -0.0086317 | 0 | -0.0086317 | 0 | -1.1035 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 17/405 | P_90400421 | 0 | 0.52029 | 0 | 0 | 0 | 0.52029 | 0 | 0.52029 | 0 | 0.51454 | 0 | -0.0057545 | 0 | -0.0057545 | 0 | -1.106 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/403 | P_90400194 | 0 | 0.51147 | 0 | 0 | 0 | 0.51147 | 0 | 0.51147 | 0 | 0.50079 | 0 | -0.010686 | 0 | -0.010686 | 0 | -2.0892 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 33/403 | P_90400296 | 0 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 1.3684 | 0 | 1.3684 | 0 | 1.3489 | 0 | -0.019567 | 0 | -0.019567 | 0 | -1.4299 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-403 | P_90400368 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.0927 | 0 | -0.011402 | 0 | -0.011402 | 0 | -1.0327 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-22/703 | P_Л33 | 0 | 0.42263 | 0 | 0 | 0 | 0.42263 | 0 | 0.42263 | 0 | 0.41136 | 0 | -0.011269 | 0 | -0.011269 | 0 | -2.6664 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-001 п/с "Светлоград" | P_66 | 0 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 0.25222 | 0 | 0.25222 | 0 | 0.24966 | 0 | -0.0025547 | 0 | -0.0025547 | 0 | -1.0129 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-151 п/с"Победа" | P_52 | 0 | 0.55204 | 0 | 0 | 0 | 0.55204 | 0 | 0.55204 | 0 | 0.54477 | 0 | -0.0072703 | 0 | -0.0072703 | 0 | -1.317 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-152 п/с"Победа" | P_12 | 0 | 0.55204 | 0 | 0 | 0 | 0.55204 | 0 | 0.55204 | 0 | 0.54477 | 0 | -0.0072703 | 0 | -0.0072703 | 0 | -1.317 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф-1 от КТП-179 | P_357 | 0 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0.67452 | 0 | 0.67452 | 0 | 0.65642 | 0 | -0.018097 | 0 | -0.018097 | 0 | -2.683 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф-2 от КТП-179 | P_358 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 1.6096 | 0 | 1.5549 | 0 | -0.054786 | 0 | -0.054786 | 0 | -3.4036 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/403 | O_90400163 | 0 | 0.49001 | 0 | 0 | 0 | 0.49001 | 0 | 0.49001 | 0 | 0.48626 | 0 | -0.003749 | 0 | -0.003749 | 0 | -0.76509 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 20/403 | P_90400162 | 0 | 0.22087 | 0 | 0 | 0 | 0.22087 | 0 | 0.22087 | 0 | 0.21786 | 0 | -0.0030128 | 0 | -0.0030128 | 0 | -1.3641 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/513 | P_90400279 | 0 | 0.76677 | 0 | 0 | 0 | 0.76677 | 0 | 0.76677 | 0 | 0.76019 | 0 | -0.0065801 | 0 | -0.0065801 | 0 | -0.85816 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП 10/403 | P_90400431 | 0 | 1.3787 | 0 | 0 | 0 | 1.3787 | 0 | 1.3787 | 0 | 1.3675 | 0 | -0.011165 | 0 | -0.011165 | 0 | -0.80983 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 | P_90400374 | 0 | 0.62313 | 0 | 0 | 0 | 0.62313 | 0 | 0.62313 | 0 | 0.62294 | 0 | -0.00018866 | 0 | -0.00018866 | 0 | -0.030276 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21153 ф-1 | P_1423 | 0 | 0.33973 | 0 | 0 | 0 | 0.33973 | 0 | 0.33973 | 0 | 0.33053 | 0 | -0.0092033 | 0 | -0.0092033 | 0 | -2.709 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21153 ф-2 | P_1424 | 0 | 0.55817 | 0 | 0 | 0 | 0.55817 | 0 | 0.55817 | 0 | 0.534 | 0 | -0.024167 | 0 | -0.024167 | 0 | -4.3297 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | с. Летняя Ставка Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-3/705 | P_99 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | -1.3192 | 0 | -1.3192 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-009 п/с"Светлоград" | P_10 | 0 | 3.7243 | 0 | 0 | 0 | 3.7243 | 0 | 3.7243 | 0 | 3.6133 | 0 | -0.111 | 0 | -0.111 | 0 | -2.9804 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф-1 | P_731 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 0.2888 | 0 | 0.28149 | 0 | -0.0073081 | 0 | -0.0073081 | 0 | -2.5305 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.2.2.1 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89 ф-10 | P_524 | 0 | 0.10893 | 0 | 0 | 0 | 0.10893 | 0 | 0.10893 | 0 | 0.10689 | 0 | -0.0020425 | 0 | -0.0020425 | 0 | -1.875 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0 | 20.8002 | 0 | 0 | 0 | 20.8002 | 0 | 20.8002 | 0 | 19.0737 | 0 | -1.7265 | 0 | -1.7265 | 0 | -8.3005
Филиал г. Буденновск
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-212 Л-2 ул. Партизанская (инв №000001121) | P_1121 | 0 | 0.083269 | 0 | 0 | 0 | 0.083269 | 0 | 0.083269 | 0 | 0.090959 | 0 | 0.0076893 | 0 | 0.0076893 | 0 | 9.2343 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г. Буденновск.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-212 Л-2 пер. Тополиный (инв №000001131) | P_1131 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0.09792 | 0 | 0.089795 | 0 | -0.0081257 | 0 | -0.0081257 | 0 | -8.2982 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция КЛ-10кВ Ф-120 от ПС "Прикумск-330" до ТП-34 (инв №000000587) | P_587 | 0 | 0.067514 | 0 | 0 | 0 | 0.067514 | 0 | 0.067514 | 0 | 0.087436 | 0 | 0.019922 | 0 | 0.019922 | 0 | 29.5082 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (инв №000000173) | P_173 | 0 | 0.085883 | 0 | 0 | 0 | 0.085883 | 0 | 0.085883 | 0 | 0.090675 | 0 | 0.0047923 | 0 | 0.0047923 | 0 | 5.58 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Железнодорожная (инв.№000000092) | P_092 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 0.22004 | 0 | 0.15293 | 0 | -0.067113 | 0 | -0.067113 | 0 | -30.5 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-110 ТП-40 до ТП-48 (инв№000000296) | P_296 | 0 | 0.097691 | 0 | 0 | 0 | 0.097691 | 0 | 0.097691 | 0 | 0.041647 | 0 | -0.056044 | 0 | -0.056044 | 0 | -57.3688 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Школьная (инв №000000276) | P_276 | 0 | 0.17983 | 0 | 0 | 0 | 0.17983 | 0 | 0.17983 | 0 | 0.126 | 0 | -0.053827 | 0 | -0.053827 | 0 | -29.9323 | экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Озерная (инв №000000167) | P_167 | 0 | 0.017735 | 0 | 0 | 0 | 0.017735 | 0 | 0.017735 | 0 | 0.012223 | 0 | -0.0055122 | 0 | -0.0055122 | 0 | -31.0807 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 0 | 0.84988 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0 | 0.84988 | 0 | 0.69167 | 0 | -0.15822 | 0 | -0.15822 | 0 | -18.6165
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 84.0575 | 0 | -0.23246 | 0 | 84.29 | 0 | 84.29 | 0 | 86.577 | 0 | 2.2871 | 0 | 2.2871 | 0 | 2.7133
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 84.0575 | 0 | -0.23246 | 0 | 84.29 | 0 | 84.29 | 0 | 86.577 | 0 | 2.2871 | 0 | 2.2871 | 0 | 2.7133 | произведена замена большего количества приборов учета
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 75.8819 | 0 | -0.23246 | 0 | 76.1143 | 0 | 76.1143 | 0 | 81.1654 | 0 | 5.0511 | 0 | 5.0511 | 0 | 6.6362
Филиал г. Ипатово
1.2.3.1 | с.Дивное. Реконструкция АСКУЭ Ф-804 ПС "Дивное" (в части установки технического учета) | P_010901979 | 0 | 0.31741 | 0 | 0 | 0 | 0.31741 | 0 | 0.31741 | 0 | 0.2208 | 0 | -0.096609 | 0 | -0.096609 | 0 | -30.4364 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | с.Дивное. Реконструкция АСКУЭ Ф-806 ПС "Дивное" (в части установки технического учета) | P_010901981 | 0 | 0.75385 | 0 | 0 | 0 | 0.75385 | 0 | 0.75385 | 0 | 0.54689 | 0 | -0.20696 | 0 | -0.20696 | 0 | -27.4542 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-210 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061992 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 1.4219 | 0 | 0.88427 | 0 | -0.53765 | 0 | -0.53765 | 0 | -37.8113 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-205 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 205 | 0 | 0.32463 | 0 | 0 | 0 | 0.32463 | 0 | 0.32463 | 0 | 0.15827 | 0 | -0.16637 | 0 | -0.16637 | 0 | -51.2477 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-201 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061996 | 0 | 0.22216 | 0 | 0 | 0 | 0.22216 | 0 | 0.22216 | 0 | 0.15133 | 0 | -0.070828 | 0 | -0.070828 | 0 | -31.882 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-202 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061997 | 0 | 0.28011 | 0 | 0 | 0 | 0.28011 | 0 | 0.28011 | 0 | 0.20303 | 0 | -0.077081 | 0 | -0.077081 | 0 | -27.5177 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-203 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061994 | 0 | 0.16373 | 0 | 0 | 0 | 0.16373 | 0 | 0.16373 | 0 | 0.11757 | 0 | -0.046152 | 0 | -0.046152 | 0 | -28.1888 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-204 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | P_01061993 | 0 | 0.93596 | 0 | 0 | 0 | 0.93596 | 0 | 0.93596 | 0 | 0.6095 | 0 | -0.32646 | 0 | -0.32646 | 0 | -34.8802 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-207 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 207 | 0 | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0.26798 | 0 | 0.26798 | 0 | 0.17141 | 0 | -0.096571 | 0 | -0.096571 | 0 | -36.0369 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-208 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 208 | 0 | 0.070404 | 0 | 0 | 0 | 0.070404 | 0 | 0.070404 | 0 | 0.047121 | 0 | -0.023283 | 0 | -0.023283 | 0 | -33.0711 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-212 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 212 | 0 | 0.029986 | 0 | 0 | 0 | 0.029986 | 0 | 0.029986 | 0 | 0.017314 | 0 | -0.012672 | 0 | -0.012672 | 0 | -42.2585 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-325 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | P_СТP 325 | 0 | 0.061101 | 0 | 0 | 0 | 0.061101 | 0 | 0.061101 | 0 | 0.038287 | 0 | -0.022813 | 0 | -0.022813 | 0 | -37.3373 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 4.8492 | 0 | 0 | 0 | 4.8492 | 0 | 4.8492 | 0 | 3.1658 | 0 | -1.6835 | 0 | -1.6835 | 0 | -34.7158
Филиал г. Михайловск
1.2.3.1 | г.Михайловск. Строительство АСКУЭ Ф-223 п/с «Радиозавод» (в части установки каналообразующего оборудования) | P_СТP 223 | 0 | 0.40692 | 0 | 0 | 0 | 0.40692 | 0 | 0.40692 | 0 | 0.40692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г.Михайловск. Строительство АСКУЭ Ф-264 п/с «Фарамцевт» (в части установки каналообразующего оборудования) | P_СТP 264 | 0 | 0.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0 | 0.1015 | 0 | 0.1015 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 1.6421e-06 | экономия без изменения физобъемов
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 0.50841 | 0 | 0 | 0 | 0.50841 | 0 | 0.50841 | 0 | 0.50841 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 3.2782e-07
Филиал г. Новоалександровск
1.2.3.1 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-321 ПС "Нива" (в части установки технического учета) |  | 0 | 0.022808 | 0 | 0 | 0 | 0.022808 | 0 | 0.022808 | 0 | 0.015868 | 0 | -0.00694 | 0 | -0.00694 | 0 | -30.4278 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-327 ПС "Нива" (в части установки технического учета) |  | 0 | 0.45094 | 0 | 0 | 0 | 0.45094 | 0 | 0.45094 | 0 | 0.3128 | 0 | -0.13814 | 0 | -0.13814 | 0 | -30.6334 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-213 ПС "Новоалександровская" (в части установки технического учета) |  | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0.3827 | 0 | 0.26335 | 0 | -0.11935 | 0 | -0.11935 | 0 | -31.1854 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | с. Красногвардейское. Строительство АСКУЭ Ф-129 ПС 110 "Красногвардейская" (в части установки технического учета) |  | 0 | 0.61392 | 0 | 0 | 0 | 0.61392 | 0 | 0.61392 | 0 | 0.37555 | 0 | -0.23836 | 0 | -0.23836 | 0 | -38.8267 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | с. Красногвардейское. Строительство АСКУЭ Ф-127 ПС 110 "Красногвардейская" (в части установки технического учета) | 0 | 0 | 0.075884 | 0 | 0 | 0 | 0.075884 | 0 | 0.075884 | 0 | 0.063594 | 0 | -0.01229 | 0 | -0.01229 | 0 | -16.1953 | экономия без изменения физобъемов
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 0 | 1.5463 | 0 | 1.0312 | 0 | -0.51508 | 0 | -0.51508 | 0 | -33.3115
Филиал г. Буденноск
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-13 "п/с Городская" (в части установки технического учета) | P_2508 | 0 | 0.19642 | 0 | 0 | 0 | 0.19642 | 0 | 0.19642 | 0 | 0.10706 | 0 | -0.089355 | 0 | -0.089355 | 0 | -45.4921 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-14 «ГПП» (в части установки технического учета) | P_2509 | 0 | 0.083817 | 0 | 0 | 0 | 0.083817 | 0 | 0.083817 | 0 | 0.045035 | 0 | -0.038782 | 0 | -0.038782 | 0 | -46.2694 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-15 «п\с Городская» (в части установки технического учета) | P_2510 | 0 | 0.22117 | 0 | 0 | 0 | 0.22117 | 0 | 0.22117 | 0 | 0.11444 | 0 | -0.10673 | 0 | -0.10673 | 0 | -48.2582 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-16 «п\с Городская» (в части установки технического учета) | P_2511 | 0 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0 | 0.11337 | 0 | 0.064613 | 0 | -0.048757 | 0 | -0.048757 | 0 | -43.0068 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-30 «п/с Покойное» (в части установки технического учета) | P_2512 | 0 | 0.052748 | 0 | 0 | 0 | 0.052748 | 0 | 0.052748 | 0 | 0.025693 | 0 | -0.027055 | 0 | -0.027055 | 0 | -51.2908 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-53 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2513 | 0 | 0.052748 | 0 | 0 | 0 | 0.052748 | 0 | 0.052748 | 0 | 0.030938 | 0 | -0.021811 | 0 | -0.021811 | 0 | -41.3487 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-54 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2514 | 0 | 0.031049 | 0 | 0 | 0 | 0.031049 | 0 | 0.031049 | 0 | 0.018538 | 0 | -0.012511 | 0 | -0.012511 | 0 | -40.2952 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-56 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2515 | 0 | 0.13466 | 0 | 0 | 0 | 0.13466 | 0 | 0.13466 | 0 | 0.076833 | 0 | -0.057832 | 0 | -0.057832 | 0 | -42.9453 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-57 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2516 | 0 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0 | 0.028482 | 0 | 0.017902 | 0 | -0.010581 | 0 | -0.010581 | 0 | -37.1477 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-58 «ЦРП» (в части установки технического учета) | P_2517 | 0 | 0.084332 | 0 | 0 | 0 | 0.084332 | 0 | 0.084332 | 0 | 0.048862 | 0 | -0.03547 | 0 | -0.03547 | 0 | -42.0601 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-101 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | P_2518 | 0 | 0.053653 | 0 | 0 | 0 | 0.053653 | 0 | 0.053653 | 0 | 0.02983 | 0 | -0.023823 | 0 | -0.023823 | 0 | -44.4016 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-102 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | P_2519 | 0 | 0.054531 | 0 | 0 | 0 | 0.054531 | 0 | 0.054531 | 0 | 0.032275 | 0 | -0.022256 | 0 | -0.022256 | 0 | -40.8128 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-110 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | P_2520 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0.1077 | 0 | 0.058472 | 0 | -0.049226 | 0 | -0.049226 | 0 | -45.7077 | экономия без изменения физобъемов
1.2.3.1 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-115 «п/с Прикумск» " (в части установки технического учета) | P_2521 | 0 | 0.057016 | 0 | 0 | 0 | 0.057016 | 0 | 0.057016 | 0 | 0.035739 | 0 | -0.021276 | 0 | -0.021276 | 0 | -37.3167 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 0 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 1.2717 | 0 | 0.70623 | 0 | -0.56547 | 0 | -0.56547 | 0 | -44.4655
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.52299 | 0 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.57209 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.52299 | 0 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.57209 | 0
| АУП г. Ставрополь |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | г. Ставрополь. Реконструкция программно-аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета электроэнергии (ПАК ИСУ) | P_РЕК_ПАК ИСУ | 0 | 0.52299 | 0 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.57209 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
11 | Итого по АУП г. Ставрополь |  | 0 | 0.52299 | 0 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52299 | 0 | 0.52 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.002992 | 0 | -0.57209
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 95.93 | 0 | 6.5863 | 0 | 89.3436 | 0 | 89.3436 | 0 | 98.193 | 0 | 8.8494 | 0 | 8.8494 | 0 | 9.9048
Филиал г. Ипатово
1.4 | г.Ипатово. Строительство участка ВЛЗ -10 кВ Ф-212 | P_СТP_ВЛЗ_Ф212 | 0 | 4.4585 | 0 | 0.43456 | 0 | 4.0239 | 0 | 4.0239 | 0 | 1.6017 | 0 | -2.4222 | 0 | -2.4222 | 0 | -60.1944 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Ипатово. Строительство участка ВЛЗ -10 кВ Ф-217 | P_СТP_ВЛЗ_Ф217 | 0 | 1.2126 | 0 | 0.25871 | 0 | 0.95388 | 0 | 0.95388 | 0 | 0.95359 | 0 | -0.00029148 | 0 | -0.00029148 | 0 | -0.030557 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Дивное. Строительство участка линии ВЛ -0,4 кВ ТП 17 Ф- 806 н.в. ф-1 | P_010400080 | 0 | 0.034548 | 0 | 0 | 0 | 0.034548 | 0 | 0.034548 | 0 | 0.023825 | 0 | -0.010723 | 0 | -0.010723 | 0 | -31.0369 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | с. Дивное. Строительство участка линии ВЛ 04 ТП 17 Ф 806 н.в ф-5 | P_01040080а | 0 | 0.031117 | 0 | 0 | 0 | 0.031117 | 0 | 0.031117 | 0 | 0.019912 | 0 | -0.011205 | 0 | -0.011205 | 0 | -36.0089 | экономия без изменения физобъемов
1 | Итого по филиалу г. Ипатово |  | 0 | 5.7367 | 0 | 0.69328 | 0 | 5.0435 | 0 | 5.0435 | 0 | 2.5991 | 0 | -2.4444 | 0 | -2.4444 | 0 | -48.4665
Филиал г.Михайловск
1.4 | г.Михайловск. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-267 п/ст "Фармацевт" | P_СТP0001 | 0 | 0.76522 | 0 | 0 | 0 | 0.76522 | 0 | 0.76522 | 0 | 0 | 0 | -0.76522 | 0 | -0.76522 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | г.Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-267 п/ст "Фармацевт" | P_СТP0002 | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | -0.1627 | 0 | -0.1627 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | г. Михайловск. Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-41/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17034 | 0 | 0.17034 | 0 | 0.17034 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.4 | г. Михайловск. Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-41-216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41521 | 0 | 0.41521 | 0 | 0.41521 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.4 | г. Михайловск. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-33/216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098398 | 0 | 0.098398 | 0 | 0.098398 | 0 | 0 | мероприятие выполнено по поручению Губернатора СК в связи со строительством поликлиники (за счет целевой амортизации)
1.4 | г. Михайловск. Сооружение водоотведения грунтовых вод на подстанции ПС 110/10 "Фармацевт" | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 2.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0193 | 0 | 16.0193 | 0 | 16.0193 | 0 | 0 | мероприятие включено в план в соответствии с решением Арбитражного суда СК по делу №А63-11589/2024 и заключением экэксперта №056/2025-Э от 01.07.2025г. (за счет целевой амортизации)
2 | Итого по филиалу г. Михайловск |  | 0 | 3.0155 | 0 | 2.0876 | 0 | 0.92792 | 0 | 0.92792 | 0 | 16.7033 | 0 | 15.7754 | 0 | 15.7754 | 0 | 1700.0765
Филиал г. Минеральные Воды
1.4 | г. Минеральные Воды Строительство КЛ-6кВ от "ВЛ-6кВ ф.603 от ПС"Щебз-д" до КТПН насосн.об.вод.,180400273" до КТП-298 | P_СТP30025 | 0 | 6.0535 | 0 | 1.5614 | 0 | 4.4921 | 0 | 4.4921 | 0 | 4.5218 | 0 | 0.029735 | 0 | 0.029735 | 0 | 0.66193 | увеличение стоимости проектных работ
1.4 | с. Александровское Строительство участка ВЛ 10 кВ Ф-241 ул. Московская | P_СТP30077 | 0 | 0.77251 | 0 | 0 | 0 | 0.77251 | 0 | 0.77251 | 0 | 0.75992 | 0 | -0.012581 | 0 | -0.012581 | 0 | -1.6286 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство ВЛЗ 10 кВ Ф-242 ул. Октябрьская | P_СТP30071 | 0 | 0.093403 | 0 | 0 | 0 | 0.093403 | 0 | 0.093403 | 0 | 0.091652 | 0 | -0.0017506 | 0 | -0.0017506 | 0 | -1.8743 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство ВЛИ 0,4 кВ по ул. Московской | P_СТP30072 | 0 | 0.022433 | 0 | 0 | 0 | 0.022433 | 0 | 0.022433 | 0 | 0.02232 | 0 | -0.00011227 | 0 | -0.00011227 | 0 | -0.50049 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство ВЛИ 0,4 кВ ул. Октябрьская | P_СТP30073 | 0 | 0.060459 | 0 | 0 | 0 | 0.060459 | 0 | 0.060459 | 0 | 0.059326 | 0 | -0.0011332 | 0 | -0.0011332 | 0 | -1.8743 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство КТП-Т-ВВ 10/0,4 кВ 100 кВА ул. Октябрьская | P_СТP30074 | 0 | 0.88692 | 0 | 0 | 0 | 0.88692 | 0 | 0.88692 | 0 | 0.88175 | 0 | -0.005172 | 0 | -0.005172 | 0 | -0.58314 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство КТП-Т-ВВ-10/0,4-250 кВА | P_СТP30075 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 1.0059 | 0 | 1.0002 | 0 | -0.0056389 | 0 | -0.0056389 | 0 | -0.5606 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Александровское. Строительство реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-240, 3004 опора №65 | P_СТP30076 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0.75874 | 0 | 0.73602 | 0 | -0.022713 | 0 | -0.022713 | 0 | -2.9936 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | с. Курсавка. Строительство ВЛИ 0,4кВ Ф-12 ЗТП 12/230 | P_ СТP30070 | 0 | 0.43551 | 0 | 0 | 0 | 0.43551 | 0 | 0.43551 | 0 | 0.42842 | 0 | -0.0070928 | 0 | -0.0070928 | 0 | -1.6286 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | ст. Ессентукская. Строительство реклоузера на ЛЭП-10 кВ от ПС "Белый уголь" до КТП-18 | P_PЕК18 | 0 | 0.72515 | 0 | 0 | 0 | 0.72515 | 0 | 0.72515 | 0 | 0.70344 | 0 | -0.021708 | 0 | -0.021708 | 0 | -2.9936 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Минеральные Воды. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-97 до ВРУ-0,4кВ по ул. Пушкина ,68 | P_ СТP30066 | 0 | 0.15595 | 0 | 0 | 0 | 0.15595 | 0 | 0.15595 | 0 | 0.086004 | 0 | -0.069948 | 0 | -0.069948 | 0 | -44.8523 | экономия без изменения физобъемов
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0 | 10.9704 | 0 | 1.5614 | 0 | 9.409 | 0 | 9.409 | 0 | 9.2909 | 0 | -0.11812 | 0 | -0.11812 | 0 | -1.2553
Филиал г. Новоалександровск
1.4 | с. Красногвардейское. Строительство МТП-250/10/0,4 кВ Ф-127 ул. Медвеженская | P_СТP 150001 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | -0.85056 | 0 | -0.85056 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | с. Красногвардейское. Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-127 | P_15040066 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | -1.3892 | 0 | -1.3892 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | с. Красногвардейское. Строительство КЛ-10 кВ Ф-129 ул. Школьная | P_СТP 150003 | 0 | 0.52315 | 0 | 0 | 0 | 0.52315 | 0 | 0.52315 | 0 | 0 | 0 | -0.52315 | 0 | -0.52315 | 0 | -100 | неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-324 ул. Победы | P_ СТP100002 | 0 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 0 | 1.1343 | 0 | 1.1339 | 0 | -0.00037784 | 0 | -0.00037784 | 0 | -0.033311 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-327 пер.Казачий | P_ СТP100001 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1344 | 0 | -0.00037311 | 0 | -0.00037311 | 0 | -0.032881 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-328 пер. Западный-ул. Железнодорожная | P_ СТP100003 | 0 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 1.1339 | 0 | 1.1335 | 0 | -0.00038195 | 0 | -0.00038195 | 0 | -0.033685 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство ПКУ-10 Ф-324 | P_ СТP100004 | 0 | 0.22031 | 0 | 0 | 0 | 0.22031 | 0 | 0.22031 | 0 | 0.22518 | 0 | 0.0048677 | 0 | 0.0048677 | 0 | 2.2094 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
1.4 | г. Новоалександровск. Строительство ПКУ-10 Ф-430 | P_ СТP100005 | 0 | 0.22031 | 0 | 0 | 0 | 0.22031 | 0 | 0.22031 | 0 | 0.23029 | 0 | 0.0099741 | 0 | 0.0099741 | 0 | 4.5272 | увеличение стоимости материалов в момент закупки
4 | Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 0 | 6.6064 | 0 | 0 | 0 | 6.6064 | 0 | 6.6064 | 0 | 3.8573 | 0 | -2.7492 | 0 | -2.7492 | 0 | -41.6138
Филиал г. Нефтекумск
1.4 | г.Нефтекумск. Строительство ВЛ 35 кВ(III этап) | P_СТP0900060 | 0 | 28.5616 | 0 | 1.2421 | 0 | 27.3195 | 0 | 27.3195 | 0 | 26.4306 | 0 | -0.88891 | 0 | -0.88891 | 0 | -3.2538 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Нефтекумск. Строительство ВЛ 35 кВ(V этап) | P_СТP0900060/1 | 0 | 25.7455 | 0 | 1.002 | 0 | 24.7435 | 0 | 24.7435 | 0 | 24.2811 | 0 | -0.46237 | 0 | -0.46237 | 0 | -1.8687 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
5 | Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 0 | 54.3071 | 0 | 2.2441 | 0 | 52.063 | 0 | 52.063 | 0 | 50.7117 | 0 | -1.3513 | 0 | -1.3513 | 0 | -2.5955
Филиал г. Изобильный
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-4/345 до ТП-5/343 | P_СТP 007001 | 0 | 2.2119 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 2.2119 | 0 | 2.2054 | 0 | -0.0064753 | 0 | -0.0064753 | 0 | -0.29275 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-2/324 до ТП-3/345 | P_СТP 007002 | 0 | 2.0185 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 0 | 2.0185 | 0 | 2.0103 | 0 | -0.0081801 | 0 | -0.0081801 | 0 | -0.40525 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-15/330 до ТП-16/330 | P_СТP 007003 | 0 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 2.8695 | 0 | 2.8766 | 0 | 0.0071163 | 0 | 0.0071163 | 0 | 0.248 | увеличение стоимости проектных работ
1.4 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от СВ-3 до ТП-14/338 | P_СТP 007004 | 0 | 2.0468 | 0 | 0 | 0 | 2.0468 | 0 | 2.0468 | 0 | 2.0466 | 0 | -0.00012216 | 0 | -0.00012216 | 0 | -0.0059684 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
7 | Итого по филиалу г. Изобильный |  | 0 | 9.1466 | 0 | 0 | 0 | 9.1466 | 0 | 9.1466 | 0 | 9.139 | 0 | -0.0076613 | 0 | -0.0076613 | 0 | -0.08376
Филиал г. Светлоград
1.4 | г.Светлоград Строительство КТП-35153 | P_СТP1 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 1.0578 | 0 | 1.0635 | 0 | 0.005686 | 0 | 0.005686 | 0 | 0.53751 | увеличение стоимости проектных работ
1.4 | г.Благодарный Строительство ГКТП 41/403 | P_СТP2 | 0 | 1.1412 | 0 | 0 | 0 | 1.1412 | 0 | 1.1412 | 0 | 1.1324 | 0 | -0.0088691 | 0 | -0.0088691 | 0 | -0.77715 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.4 | г.Светлоград Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-016 п/с"Светлоград" от оп. №63 | P_СТP3 | 0 | 0.80727 | 0 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 0.80727 | 0 | 0.79458 | 0 | -0.01269 | 0 | -0.01269 | 0 | -1.5719 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | 3.0063 | 0 | 2.9905 | 0 | -0.015873 | 0 | -0.015873 | 0 | -0.52798
Филиал г. Буденновск
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212 до опоры №1 пер.Тополиный | P_2504 | 0 | 0.024111 | 0 | 0 | 0 | 0.024111 | 0 | 0.024111 | 0 | 0.016432 | 0 | -0.0076798 | 0 | -0.0076798 | 0 | -31.8514 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КТПНп-ККк-630/10/0,4кВ (ТП-304) по ул.Л.Толстого | P_2502 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 1.2861 | 0 | 1.1875 | 0 | -0.098573 | 0 | -0.098573 | 0 | -7.6644 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 от проектируемой КТПНп-630/10/0,4кВ (ТП-304) до оп.№7 по ул.Л.Толстого | P_2507 | 0 | 0.14421 | 0 | 0 | 0 | 0.14421 | 0 | 0.14421 | 0 | 0.1355 | 0 | -0.0087092 | 0 | -0.0087092 | 0 | -6.0392 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КТПНп-ККк-630/10/0,4кВ (ТП-303) по ул.Кирова | P_2501 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 1.2861 | 0 | 1.2242 | 0 | -0.061946 | 0 | -0.061946 | 0 | -4.8165 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-10кВ Ф-110 от опоры №10 до ТП-303 по ул. Кирова | P_2503 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0.11554 | 0 | 0.10672 | 0 | -0.008823 | 0 | -0.008823 | 0 | -7.6364 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л1,Л-2,Л-3 от проектируемой ТП-303 до оп.№12 по ул.Кирова | P_2506 | 0 | 0.08746 | 0 | 0 | 0 | 0.08746 | 0 | 0.08746 | 0 | 0.058339 | 0 | -0.029121 | 0 | -0.029121 | 0 | -33.2967 | экономия без изменения физобъемов
1.4 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 от ТП-285 до опоры ВЛ-0,4кВ ул.Озерная | Р_2505 | 0 | 0.1973 | 0 | 0 | 0 | 0.1973 | 0 | 0.1973 | 0 | 0.17264 | 0 | -0.024653 | 0 | -0.024653 | 0 | -12.4954 | экономия без изменения физобъемов
10 | Итого по филиалу г. Буденновск |  | 0 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 3.1409 | 0 | 3.1409 | 0 | 2.9014 | 0 | -0.23951 | 0 | -0.23951 | 0 | -7.6255
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 44.0366 | 0 | -17.0937 | 0 | 61.1303 | 0 | 61.1303 | 0 | 59.3277 | 0 | -1.8026 | 0 | -1.8026 | 0 | -2.9487
Филиал г. Минеральные Воды
1.6 | г. Минеральные Воды. Приобретение прибора ПКТ | P_ПPИ ПКТ | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.6877 | 0 | 0.082904 | 0 | 0.082904 | 0 | 13.7077 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
3 | Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.6877 | 0 | 0.082904 | 0 | 0.082904 | 0 | 13.7077
Филиал г. Светлоград
1.6 | г.Светлоград. Прибор Рефлектометр Рейс 305 | P_ПPИ1 | 0 | 0.16773 | 0 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 0.16773 | 0 | 0.21583 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.0481 | 0 | 28.6765 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
9 | Итого по филиалу г. Светлоград |  | 0 | 0.16773 | 0 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 0.16773 | 0 | 0.21583 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.0481 | 0 | 28.6765
| АУП г. Ставрополь |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Программа модернизации автотранспортной техники | P_АВТО | 0 | 34.1556 | 0 | -20.9444 | 0 | 55.1 | 0 | 55.1 | 0 | 52.8885 | 0 | -2.2115 | 0 | -2.2115 | 0 | -4.0136 | снижение стоимости в процессе конкурсных мероприятий
1.6 | г. Ставрополь. Приобретение новой офисной техники | P_КТ | 0 | 8.8841 | 0 | 3.8507 | 0 | 5.0333 | 0 | 5.0333 | 0 | 5.2888 | 0 | 0.25544 | 0 | 0.25544 | 0 | 5.075 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
1.6 | г. Ставрополь. Строительство системы видеонаблюдения в здании склада № 3 литера М, М1 и помещениях в цехе котел-вспомог. КВОиНО лиетра Д, Д1 | P_СТР_СВН | 0 | 0.22441 | 0 | 0 | 0 | 0.22441 | 0 | 0.22441 | 0 | 0.24691 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0225 | 0 | 10.0264 | увеличение стоимости оборудования на момент закупки
11 | Итого по АУП г.Ставрополь | 0 | 0 | 43.264 | 0 | -17.0937 | 0 | 60.3577 | 0 | 60.3577 | 0 | 58.4242 | 0 | -1.9336 | 0 | -1.9336 | 0 | -3.2035