## Лист1 (2)
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту по АО "Ставэлектросеть" за 2025 год
№ п/п | Филиал, участок. Наименование объекта | Предложения по выполнению объекта (подряд/ хоз.способ) | Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. без НДС | Для проведения процедур по отбору подрядных организаций |  |  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Материалы и оборудования
|  |  |  | млн. руб. с НДС |  | Способы и форма закупки | Номер договора | Подрядчик (наименование) |  | СИП, км. |  |  | Кабель, км. |  |  | Муфты | Трансформаторы, шт. |  |  |  | Приборы учета, шт. | [5 empty] | Опоры, шт. СВ-95/110 | Стоимость, млн. руб. без НДС
|  |  |  | НМЦД | Цена по договору |  |  |  |  | СИП 2 50/70/90 | СИП 3 50/70/90 | СИП 4 2х16 | КЛ-10 | КЛ-0,4 | КЛ-6 |  | ТМ-60/100/160/250 | ТМ/ТМГ-400 | ТМ-600/630 | ВН/РВЗ/АВ | 1 - фазные | 3-фазные | 3 ф с трансформатором тока | Щит / ячейка КСО | АСКУЭ | ПКУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27
1 | Установка измерительного комплекса (замена) | хоз. способ | 48.3924 | [5 empty] | 09.01.2025-30.12.2025 | [11 empty] | 3107 | 1594 | 55 |  |  | 2 |  | 34.1283
1 | Установка измерительного комплекса (замена) | хоз. способ | 2.2458 | [5 empty] | 01.07.2025-30.09.2025 | [11 empty] | 73 | 104 | 6 |  |  |  |  | 1.7093
1 | Установка измерительного комплекса (замена) | хоз. способ | 3.7146 | [5 empty] | 01.04.2025-30.06.2025 | [11 empty] | 99 | 235 | 1 |  |  |  |  | 2.651
1 | Установка измерительного комплекса (замена) | хоз. способ | 5.4514 | [5 empty] | 09.01.2025-31.03.2025 | [11 empty] | 390 | 161 | 3 |  |  |  |  | 4.6962
2 | Установка измерительного комплекса (замена) |  | 3.1915 | 1.7222 | 1.5675 | электронный аукцион | 32515246249 | ООО "СМП" | 2025-11-30 | [11 empty] | 190 | 85 | [5 empty] | 1.8853
3 |  |  | 1.607 | 0.78353 | 0.747 | электронный аукцион | 32515246281 | ООО "СМП" | 2025-11-30 | [11 empty] | 140 | 10 | [5 empty] | 0.98454
4 |  |  | 3.5553 | 2.4037 | 2.25 | электронный аукцион | 32515246256 | ООО "СМП" | 2025-11-30 | [11 empty] | 200 | 100 | [5 empty] | 2.0654
5 |  |  | 1.0335 | [5 empty] | 2025-12-30 | [11 empty] | 100 | - | [5 empty] | 0.64833
6 |  |  | 1.1303 | 0.56133 | 0.525 | электронный аукцион | 32515246274 | ООО "СМП" | 2025-11-30 | [11 empty] | 95 | 10 | [5 empty] | 0.69279
7 |  |  | 8.8361 | 4.3886 | 4.14 | электронный аукцион | 32515246253 | ООО "СМП" | 2025-11-30 | [11 empty] | 730 | 85 | [5 empty] | 5.3861
8 |  |  | 5.7057 | 2.9627 | 2.7257 | электронный аукцион | 32515338059 | ООО «Монтаж Электросеть-СК» | 2025-12-30 | [11 empty] | 600 | [6 empty] | 2.98
9 |  |  | 2.6033 | 1.2345 | 1.179 | электронный аукцион | 32515246302 | ООО "СМП" | 2025-12-30 | [11 empty] | 250 | [6 empty] | 1.6208
10 |  |  | 5.1103 | 3.0457 | 2.747 | электронный аукцион | 32515338056 | ООО "Энерго-Мастер | 2025-12-30 | [11 empty] | 430 | 100 | [5 empty] | 2.8212
11 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-204 ТП-44 н/в ф-2 | хоз. способ | 1.0788 | [5 empty] | 2025-10-31 |  | 0.944 | 1.275 | [14 empty] | 36 | 0.6674
12 | с. Дивное. Реконструкция Закрытой трансформаторной подстанции 17 Ф 806 (литер Б) | хоз. способ | 0.038318 | [5 empty] | 2025-11-30 | [18 empty] | 0.011671
13 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-44 Ф-204 н/в ф3 | хоз. способ | 0.81835 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 0.884 | 1.15 | [14 empty] | 16 | 0.47283
14 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ ТП-2 Ф-204 н/в ф-3 | хоз. способ | 0.49112 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 0.634 | 0.775 | [14 empty] | 6 | 0.27794
15 | с. Дивное. Реконструкция ВЛ-10 Ф-806 | хоз. способ | 0.0044973 | [5 empty] | 2025-11-30 | [18 empty] | -
16 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-321 ПС "Нива" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.015868 | [5 empty] | 2025-11-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.0102
17 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-327 ПС "Нива" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.3128 | [5 empty] | 2025-11-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.19381
18 | г. Новоалександровск. Строительство АСКУЭ Ф-213 ПС "Новоалександровская" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.26335 | [5 empty] | 2025-11-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.16321
19 | с. Красногвардейское. Строительство АСКУЭ Ф-129 ПС 110 "Красногвардейская" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.37555 | [5 empty] | 2025-11-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.29853
20 | с. Красногвардейское. Строительство АСКУЭ Ф-127 ПС 110 "Красногвардейская" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.063594 | [5 empty] | 2025-11-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.044032
21 | г. Буденновск.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-212 Л-2 пер. Тополиный (инв №000001131) | хоз. способ | 0.089795 | [5 empty] | 2025-10-31 | 0.178 | [17 empty] | 0.065008
22 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (инв №000000173) | хоз. способ | 0.090675 | [5 empty] | 2025-10-31 | 0.173 | [17 empty] | 0.061886
23 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-110 ТП-40 до ТП-48 (инв№000000296) | хоз. способ | 0.041647 | [5 empty] | 2025-10-31 | [17 empty] | 2 | 0.025837
24 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Школьная (инв №000000276) | хоз. способ | 0.126 | [5 empty] | 2025-10-31 | 0.264 | [17 empty] | 0.096248
25 | г. Буденновск. Реконструкция КЛ-10кВ Ф-120 от ПС "Прикумск-330" до ТП-34 (инв №000000587) | хоз. способ | 0.087436 | [5 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | 0.01 | [14 empty] | 0.042145
26 | г. Буденновск. Строительство КТПНп-ККк-630/10/0,4кВ (ТП-304) по ул.Л.Толстого | хоз. способ | 1.1875 | [5 empty] | 2025-11-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1.0897
27 | г. Буденновск. Строительство КТПНп-ККк-630/10/0,4кВ (ТП-303) по ул.Кирова | хоз. способ | 1.2242 | [5 empty] | 2025-11-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1.0902
28 | г. Буденновск. Строительство КЛ-10кВ Ф-110 от опоры №10 до ТП-303 по ул. Кирова | хоз. способ | 0.10672 | [5 empty] | 2025-11-30 |  |  |  | 0.05 | [14 empty] | 0.069493
29 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л1,Л-2,Л-3 от проектируемой ТП-303 до оп.№12 по ул.Кирова | хоз. способ | 0.058339 | [5 empty] | 2025-11-30 |  |  |  |  | 0.064 | [13 empty] | 0.049592
30 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-29 | хоз. способ | 0.53372 | [5 empty] | 2025-10-31 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 0.50251
31 | г. Минеральные Воды. Реконструкция оборудования ТП-123 | хоз. способ | 0.53372 | [5 empty] | 2025-10-31 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 0.50251
32 | г. Ипатово. Реконструкция ЗТП-37 Ф 204 п/ст "Ипатово" (литера А) | хоз. способ | 0.33721 | [5 empty] | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.27383
33 | г. Ипатово. Реконструкция Закрытой трансформаторной подстанции №120 (литера А) | хоз. способ | 0.3397 | [5 empty] | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.27767
34 | с. Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 17 Ф-806 н.в. Ф-6 | хоз. способ | 0.0014025 | [5 empty] | 2025-12-30 |  | -0.045 | [16 empty] | -0.00135
35 | с.Дивное. Реконструкция АСКУЭ Ф-804 ПС "Дивное" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.2208 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.092522
36 | с.Дивное. Реконструкция АСКУЭ Ф-806 ПС "Дивное" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.54689 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.29277
37 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-210 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.88427 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.51031
38 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-205 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.15827 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.090588
39 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-201 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.15133 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.087708
40 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-202 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.20303 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.1139
41 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-203 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.11757 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.065132
42 | г.Ипатово. Реконструкция АСКУЭ Ф-204 ПС"Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.6095 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.35535
43 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-207 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.17141 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.099777
44 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-208 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.047121 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.026677
45 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-212 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.017314 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.010494
46 | г.Ипатово. Строительство АСКУЭ Ф-325 ПС "Ипатово" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.038287 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.021834
47 | с. Дивное. Строительство участка линии ВЛ -0,4 кВ ТП 17 Ф- 806 н.в. ф-1 | хоз. способ | 0.023825 | [5 empty] | 2025-12-30 | 0.05 | [17 empty] | 0.020815
48 | с. Дивное. Строительство участка линии ВЛ 04 ТП 17 Ф 806 н.в ф-5 | хоз. способ | 0.019912 | [5 empty] | 2025-12-30 | 0.05 | [17 empty] | 0.016901
49 | г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского, 180400061 | хоз. способ | 0.089184 | [5 empty] | 2025-12-30 | 0.08 | [16 empty] | 2 | 0.04969
50 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования ЦРП (инв. №000000588) | хоз. способ | 1.2745 | [5 empty] | 2025-12-30 |  |  |  | 0.036 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1.1861
51 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-212 Л-2 ул. Партизанская (инв №000001121) | хоз. способ | 0.090959 | [5 empty] | 2025-12-30 |  | 0.134 | [16 empty] | 0.041838
52 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Железнодорожная (инв.№000000092) | хоз. способ | 0.15293 | [5 empty] | 2025-12-30 | 0.418 | [17 empty] | 0.1002
53 | г. Буденновск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Озерная (инв №000000167) | хоз. способ | 0.012223 | [5 empty] | 2025-12-30 | 0.039 | [17 empty] | 0.010513
54 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-13 "п/с Городская" (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.10706 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.070726
55 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-14 «ГПП» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.045035 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.032947
56 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-15 «п\с Городская» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.11444 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.078317
57 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-16 «п\с Городская» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.064613 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.0426
58 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-30 «п/с Покойное» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.025693 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.019606
59 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-53 «ЦРП» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.030938 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.018867
60 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-54 «ЦРП» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.018538 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.012515
61 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-56 «ЦРП» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.076833 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.051022
62 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-57 «ЦРП» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.017902 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.011845
63 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-58 «ЦРП» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.048862 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.030735
64 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-101 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.02983 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.017774
65 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-102 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.032275 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.010254
66 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-110 «п/с Прикумск» (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.058472 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.02008
67 | г. Буденновск. Строительство АСКУЭ Ф-115 «п/с Прикумск» " (в части установки технического учета) | хоз. способ | 0.035739 | [5 empty] | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 |  |  | 0.0098456
68 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212 до опоры №1 пер.Тополиный | хоз. способ | 0.016432 | [5 empty] | 2025-12-30 |  |  |  |  | 0.016 | [13 empty] | 0.0099115
69 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 от проектируемой КТПНп-630/10/0,4кВ (ТП-304) до оп.№7 по ул.Л.Толстого | хоз. способ | 0.1355 | [5 empty] | 2025-12-30 |  |  |  |  | 0.112 | [13 empty] | 0.078792
70 | г. Буденновск. Строительство КЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 от ТП-285 до опоры ВЛ-0,4кВ ул.Озерная | хоз. способ | 0.17264 | [5 empty] | 2025-12-30 |  |  |  |  | 0.138 | [13 empty] | 0.097565
71 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 42 Ф 806 н.в.ф -1 | подряд | 1.3615 | 75.8232 | 75.8 | электронный аукцион | 32515042170 | ООО «Авангард» | 2025-10-31
72 | г. Ипатово. Реконструкция Комплектной трансформаторной подстанции 24 (литера КТП) | подряд | 1.1715 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
73 | г.Ипатово. Реконструкция КТП -19 Ф-204/207 (литер СКТП) | подряд | 1.6289 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
74 | г.Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции -49 (литера СКТП ) | подряд | 1.2173 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
75 | с.Дивное. Реконструкция Сельской комплектной трансформаторной подстанции 19 Ф 805 (литер: СКТП) | подряд | 1.1661 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
76 | г. Ипатово. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции -118 (литера КТП) | подряд | 0.79772 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
77 | г. Ипатово. Реконструкция КТП-156 ф 207 (литер КТП) | подряд | 0.79256 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
78 | г.Ипатово. Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ ТП-156 Ф-325-141 н/в ф-4 | подряд | 1.7671 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
79 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-57 Ф 204 н/в ф-5 | подряд | 0.83644 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
80 | г. Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 Ф-210 н/в ф-4 | подряд | 1.8225 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
81 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-210 н/в. ф-2 | подряд | 1.8486 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
82 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-210 н/в ф-8 | подряд | 0.10502 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
83 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 16 Ф-806 н.в. Ф-1 | подряд | 2.7787 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
84 | с.Дивное.Реконструкция ВЛ 04 ТП 39 Ф 806 н.в. Ф-4 | подряд | 1.0052 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
85 | г.Ипатово. Строительство участка ВЛЗ -10 кВ Ф-212 | подряд | 1.6017 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
86 | г.Ипатово. Строительство участка ВЛЗ -10 кВ Ф-217 | подряд | 0.95359 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
87 | г.Светлоград Реконструкция РП-4 | подряд | 3.3104 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
88 | г.Благодарный Реконструкция ЗТП 19/403 | подряд | 0.37936 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
89 | г.Благодарный Реконструкция КТП 16/404 | подряд | 1.1544 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
90 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-001 п/с "Светлоград" | подряд | 0.24966 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
91 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-151 п/с"Победа" | подряд | 0.54477 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
92 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-152 п/с"Победа" | подряд | 0.54477 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
93 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-009 п/с"Светлоград" | подряд | 3.6133 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
94 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89 ф-10 | подряд | 0.10689 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
95 | г.Благодарный Строительство ГКТП 41/403 | подряд | 1.1324 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
96 | г.Светлоград Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-016 п/с"Светлоград" от оп. №63 | подряд | 0.79458 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
97 | г.Светлоград. Прибор Рефлектометр Рейс 305 | подряд | 0.21583 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
98 | г.Светлоград Реконструкция ТП-26153 | подряд | 1.2252 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
99 | г.Светлоград Реконструкция ТП-35 | подряд | 1.0942 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
100 | г.Светлоград Реконструкция КТП-193 | подряд | 1.1012 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
101 | г.Светлоград Строительство КТП-35153 | подряд | 1.0635 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
102 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/403 | подряд | 0.50079 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
103 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 33/403 | подряд | 1.3489 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
104 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф-1 от КТП-179 | подряд | 0.65642 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
105 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/403 | подряд | 0.48626 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
106 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 20/403 | подряд | 0.21786 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
107 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 | подряд | 0.62294 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
108 | г.Благодарный Реконструкция КТП 31/403 | подряд | 1.1616 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
109 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-5/705 | подряд | 1.159 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
110 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-1/703 | подряд | 1.1462 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
111 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-11/705 | подряд | 1.1562 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
112 | г.Благодарный Реконструкция КТП 4/513 | подряд | 1.1635 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
113 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-403 | подряд | 1.0927 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
114 | с. Летняя Ставка Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-22/703 | подряд | 0.41136 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
115 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/513 | подряд | 0.76019 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
116 | г. Новоалександровск. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-210 этап № 1 | подряд | 3.4607 | 78.9714 | 78.9 | электронный аукцион | 32515090907 | ООО «Энерджи-СК» | 2025-11-30
117 | г. Новоалександровск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-122/327 | подряд | 0.62426 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
118 | г. Новоалександровск. Реконструкция МТП-122 | подряд | 1.1831 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
119 | г. Новоалександровск. Реконструкция КТП-137 | подряд | 1.177 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
120 | г. Новоалександровск. Реконструкция СКТП-118 | подряд | 1.1722 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
121 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-324 ул. Победы | подряд | 1.1339 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
122 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-327 пер.Казачий | подряд | 1.1344 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
123 | г. Новоалександровск. Строительство КТП-250/10/0,4 кВ Ф-328 пер. Западный-ул. Железнодорожная | подряд | 1.1335 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
124 | г. Михайловск реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-8/230 ул. Октябрьская, Матросова | подряд | 0.18993 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
125 | с. Кочубеевское Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП-1/108 ул. Гагарина | подряд | 0.55446 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
126 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-14/215 ул. Терешковой | подряд | 0.23929 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
127 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-14/215 ул. Терешковой | подряд | 0.017292 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
128 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст "Радиозавод" (оп. № 1/28-1/9-6) | подряд | 0.58978 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
129 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 Ф2 ТП-1/215 | подряд | 0.90187 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
130 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/211 ул. Локомативная, пер. Сотниковский | подряд | 0.37508 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
131 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-0,4 Ф1 ТП-7/211 | подряд | 0.26752 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
132 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-4/345 до ТП-5/343 | подряд | 2.2054 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
133 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-2/324 до ТП-3/345 | подряд | 2.0103 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
134 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от ТП-15/330 до ТП-16/330 | подряд | 2.8766 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
135 | г.Изобильный. Строительство КЛ-10кВ от СВ-3 до ТП-14/338 | подряд | 2.0466 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
136 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф2до опоры№15/3 | подряд | 0.26534 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
137 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф15 до опоры№3 | подряд | 0.068777 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
138 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Изобильный от ТП-106/230 ф5до опоры№11 | подряд | 0.28719 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
139 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Изобильный от ТП-106/230 ф-7 до опоры №20 | подряд | 0.43167 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
140 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный от ТП-60/230 ф7до опоры№67 | подряд | 0.72443 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
141 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Изобильный отТП-96/224 ф-1 до опоры№41 | подряд | 0.94365 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
142 | г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВг.Изобильный отТП-96/224 ф2 до опоры №15 | подряд | 0.44762 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
143 | с. Александровское. Реконструкция КТП 17-241 | подряд | 0.2208 | 107.488 | 106.95 | электронный аукцион | 32515101890 | ООО "Стройэнергомонтаж" | 2025-10-31
144 | с. Александровское Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-32-239, 3033 | подряд | 1.3594 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
145 | с. Александровское Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-32-239, 3034 | подряд | 0.22186 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
146 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-1 ТП-32-239,3111 | подряд | 0.24996 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
147 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-1-239,3038 | подряд | 0.94457 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
148 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н/Ф-2 ТП-1-239,3100 | подряд | 0.23033 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
149 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-2 ТП-34-241 | подряд | 0.17479 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
150 | с. Александровское Строительство участка ВЛ 10 кВ Ф-241 ул. Московская | подряд | 0.75992 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
151 | с. Александровское. Строительство ВЛЗ 10 кВ Ф-242 ул. Октябрьская | подряд | 0.091652 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
152 | с. Александровское. Строительство ВЛИ 0,4 кВ по ул. Московской | подряд | 0.02232 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
153 | с. Александровское. Строительство ВЛИ 0,4 кВ ул. Октябрьская | подряд | 0.059326 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
154 | с. Александровское. Строительство КТП-Т-ВВ 10/0,4 кВ 100 кВА ул. Октябрьская | подряд | 0.88175 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
155 | с. Александровское. Строительство КТП-Т-ВВ-10/0,4-250 кВА | подряд | 1.0002 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
156 | с. Александровское. Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Ф-240 к 2БКТП-29-239, 3502 | подряд | 0.6336 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
157 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-240 | подряд | 2.4758 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
158 | ст. Ессентукская. Реконструкция системы индикации мест повреждений на ВЛ-10 кВ | подряд | 2.308 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
159 | с. Александровское. Строительство реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-240, 3004 опора №65 | подряд | 0.73602 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
160 | ст. Ессентукская. Строительство реклоузера на ЛЭП-10 кВ от ПС "Белый уголь" до КТП-18 | подряд | 0.70344 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
161 | г. Минеральные Воды. Приобретение прибора ПКТ | подряд | 0.6877 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
162 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 33/230 (литер КТП) | подряд | 1.5191 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
163 | ст. Ессентукская. Реконструкция ТП-311 оборудование | подряд | 0.60433 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
164 | ст. Ессентукская. Реконструкция ЗТП-332 | подряд | 0.60404 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
165 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 11/230 (Литер КТП), 20200026 | подряд | 1.0104 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
166 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 8/230 (литер КТП), 20200036 | подряд | 0.92959 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
167 | г. Минеральные Воды Реконструкция ВЛ-6кВ ф.62 от РП-1 до ТП-2 | подряд | 1.5487 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
168 | г. Минеральные Воды Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-80 | подряд | 8.1357 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
169 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кв ф.336 от КЛ-10 кВ ф.336 ТП-331-ТП-332 до КТП-33 | подряд | 9.6956 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
170 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-139 ТП-300-ТП-334 | подряд | 7.5555 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
171 | ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ -10 кВ ф-139 ТП-300-ТП-321 | подряд | 3.9493 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
172 | ст. Ессентукская Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Е-2 до оп №1 | подряд | 26.7674 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
173 | с. Курсавка. Строительство ВЛИ 0,4кВ Ф-12 ЗТП 12/230 | подряд | 0.42842 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
174 | г. Новопавловск. Реконструкция КТП 62 | подряд | 1.1022 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
175 | г. Новопавловск. Реконструкция КТП 86 | подряд | 1.1347 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
176 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 Ф-1 | подряд | 1.6497 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
177 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 Ф-1, совместный подвес ВЛ-10 кВ Ф-117 | подряд | 0.17444 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
178 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-11 Ф-3 | подряд | 1.2971 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
179 | г. Новопавловск. Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-77 Ф-1 | подряд | 2.3585 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
180 | ст. Курская. Реконструкци КТП-18/366 | подряд | 1.0264 | 104 | 104.5055 | электронный аукцион | 32515101971 | ООО "Энергосбытовая компания" | 2025-10-31
181 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-160 (от оп.11 отп.4 до оп.12 отп.4) | подряд | 1.3348 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
182 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-162 до ТП-41 | подряд | 2.069 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-10-31
183 | г. Зеленокумск. Реконструкция СКТП-72 | подряд | 1.0057 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-11-30
184 | г.Нефтекумск. Реконструкция КТП-36 | подряд | 1.705 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
185 | с.Степное. Реконструкция КТП 36/273 | подряд | 1.5551 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
186 | с. Левокумское. Реконструкция МТП 17/403 | подряд | 0.97547 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
187 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 6 кВ от КТП-35 Ф-31 | подряд | 2.3423 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
188 | г.Нефтекумск. Строительство ВЛ 35 кВ(III этап) | подряд | 26.4306 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
189 | г.Нефтекумск. Строительство ВЛ 35 кВ(V этап) | подряд | 24.2811 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
190 | г. Зеленокумск. Реконструкция ГКТП-162 | подряд | 1.1045 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
191 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-191 (от РП-1 до ЗТП-19) | подряд | 2.8262 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
192 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-265 (от РП-1 до ЗТП-19) | подряд | 2.4878 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
193 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-193 (от РП-1 до ЗТП-85) | подряд | 3.2736 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
194 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-194 (от РП-1 до ЗТП-85) | подряд | 2.7254 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
195 | г. Зеленокумск. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-161 (от оп. 14 ВЛ-10 кВ Ф-161 до ЗТП-85) | подряд | 0.50181 |  |  | электронный аукцион |  |  | 2025-12-30
2 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-51 Ф-204 н/в ф-3 | хоз. способ | 0.3995 | [5 empty] | 2025-07-31 | 0.404 |  | 0.4 | [14 empty] | 7 | 0.24775
3 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ ТП-41 Ф-204 н/в ф-13 | хоз. способ | 0.27888 | [5 empty] | 2025-08-31 | 0.334 |  | 0.25 | [14 empty] | 3 | 0.164
4 | г.Ипатово. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | хоз. способ | 0.066036 | [5 empty] | 2025-08-31 | 0.128 | [16 empty] | - | 0.047895
5 | г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.635 от ПС"Аэропорта" до КТП-171 | подряд | 0.17662 | 2.8246 | 2.9192 | электронный аукцион | 32514901945 | ООО «Авангард» | 2025-08-31
6 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13133 ф-1 | подряд | 0.37637 | 75.8 | 75.8232 | электронный аукцион | 32515042170 | ООО «Авангард» | 2025-08-31
7 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13133 ф-2 | подряд | 0.89488 |  |  | электронный аукцион
8 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21153 ф-1 | подряд | 0.33053 |  |  | электронный аукцион
9 | г. Ставрополь. Строительство системы видеонаблюдения в здании склада № 3 литера М, М1 и помещениях в цехе котел-вспомог. КВОиНО лиетра Д, Д1 | подряд | 0.24691 | 0.29629 | 0.29629 | ЕП | 104/25 | ООО "Регион безопасности" | 2025-07-31
10 | г. Михайловск реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18/215, 0,665 км | подряд | 0.54457 | 78.9714 | 78.9 | электронный аукцион | 32515090907 | ООО «Энерджи-СК» | 2025-09-30
11 | г.Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-224 п/ст. "Аэропорт" (оп. № 163-9/6) | подряд | 0.22339
12 | г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-216 п/ст."Радиозавод" (от оп. № 4/40 до КТП 6/216-160 опх. Шпаковское) | подряд | 0.42607
13 | с. Курсавка Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции 21/230 (Литер КТП), 20200031 | подряд | 0.98352 | 107.488 | 106.95 | электронный аукцион | 32515101890 | ООО «Стройэнергомонтаж» | 2025-09-30
14 | г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ ввод в ТП-163 от ВЛ-6кВ от РП-8 | подряд | 0.69653
15 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-1 ТП-19-246,3122 | подряд | 0.31257
16 | с. Александровское. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ нФ-1 ТП-19-246,3168 | подряд | 0.66745
17 | с. Александровское. Реконструкция КТП 32-242 | хоз. способ | 0.038918 | [5 empty] | 2025-09-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.01829
18 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-3 пос.Затеречный | подряд | 0.5931 | 104.5055 | 104 | электронный аукцион | 32515101971 | «Энергосбытовая Компания» | 2025-09-30
19 | г.Нефтекумск. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-16 | подряд | 2.0977
20 | с.Левокумское. Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Ф-1 КТП 4/403 | подряд | 1.4154
21 | с.Степное. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф - 1/273 КТП-36 | подряд | 0.59711
22 | с.Степное. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф -2 /273 КТП-36 | подряд | 0.29502
23 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-1 | подряд | 0.79258
24 | г. Зеленокумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-4 | подряд | 0.4338
25 | ст.Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-14/365 | подряд | 1.418
26 | ст.Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-37/365 | подряд | 1.427
27 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-6/365 | подряд | 0.88035
28 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-6/365 | подряд | 0.17076
29 | ст. Курская. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-6/365 | подряд | 0.88547
30 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-115 оп. №2/2 | подряд | 0.099019 | 106.95 | 107.488 | электронный аукцион | 32515101890 | ООО «Стройэнергомонтаж» | 2025-09-30
31 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-115 оп. №8/2 | подряд | 0.099019
32 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-116 оп. №1/4 | подряд | 0.099019
33 | г.Новопавловск Реконструкции ВЛ-10кВ Ф-116 оп. №8/1 | подряд | 0.099019
34 | г.Светлоград Реконструкция ТП-7133 | подряд | 0.52411 | 75.8232 | 75.8 | электронный аукцион | 32515042170 | ООО «Авангард» | 2025-09-30
35 | г. Светлоград. Реконструкция ЗТП-83 | подряд | 0.59975
36 | г.Светлоград Реконструкция ТП-20133 | подряд | 0.43983
37 | г.Светлоград Реконструкция ТП-353 | подряд | 0.43658
38 | г.Светлоград Реконструкция ТП-94 | подряд | 0.40281
39 | г.Светлоград Реконструкция ТП-69 | подряд | 0.4997
40 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-10/703 | подряд | 0.3627
41 | с. Летняя Ставка Реконструкция КТП-18/705 | подряд | 0.3627
42 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф-7 | подряд | 0.88155
43 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28153 ф-1 | подряд | 0.26241
44 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ГКТП 17/405 | подряд | 0.77356
45 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ГКТП 17/405 | подряд | 0.51454
46 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф-2 от КТП-179 | подряд | 1.5549
47 | г.Благодарный Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП 10/403 | подряд | 1.3675
48 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21153 ф-2 | подряд | 0.534
49 | г.Светлоград Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф-1 | подряд | 0.28149
50 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования трансформаторной подстанции типа КТПН-Т-к/к-100/10/0,4кВ (ТП-285) д/спорт. клуба "НИКА" (инв. №00-001690) | хоз. способ | 0.26994 | [5 empty] | 2025-09-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.26313
51 | г. Буденновск. Реконструкция оборудования ТП-212 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа по адресу:г.Будённовск, пер.Тополиный | хоз. способ | 0.26003 | [5 empty] | 2025-09-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.26313
2 | г. Светлоград Реконструкция ТП-233 | хоз. способ | 0.015342 | [5 empty] | 2025-05-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.012
3 | г. Светлоград Реконструкция КТП-293 ул.Набережная | хоз. способ | 0.056102 | [5 empty] | 2025-06-30 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0.22018
4 | г. Минеральные Воды. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-97 до ВРУ-0,4кВ по ул. Пушкина ,68 | хоз. способ | 0.086004 | [5 empty] | 2025-04-30 | 0.264 | [16 empty] | 1 | 0.059156
5 | г. Минеральные Воды Реконструкция ВЛ-6кВ ф.603 от ПС"Щебз-д" до КТПН насосн.об.вод.,180400273 | подряд | 9.8948 | 15.7781 | 15.27 | электронный аукцион | 32414151131 | ООО «Стройэнергомонтаж» | 2025-06-30
6 | г. Минеральные Воды Строительство КЛ-6кВ от "ВЛ-6кВ ф.603 от ПС"Щебз-д" до КТПН насосн.об.вод.,180400273" до КТП-298 | подряд | 6.0832 | [5 empty] | 2025-06-30 | [5 empty] | 0.722 | [12 empty] | 0.58518
7 | г. Новоалександровск. Строительство ПКУ-10 Ф-324 | хоз. способ | 0.22518 | [5 empty] | 2025-06-30 | [16 empty] | 1 |  | 0.16345
8 | г. Новоалександровск. Строительство ПКУ-10 Ф-430 | хоз. способ | 0.23029 | [5 empty] | 2025-06-30 | [16 empty] | 1 |  | 0.16345
2 | с. Дивное. Реконструкция сельской комплектной трансформаторной подстанции 4 ф 805 (литера СКТП) | подряд | 1.1482 | 2.2649 | 2.2649 | электронный аукцион | 32414088014 | ООО «Авангард» | 2025-01-31
3 | с.Дивное. Реконструкция ВЛ 04 ТП 37 Ф 806 н.в. Ф-2 | подряд | 0.87903 | [5 empty] | 2025-01-31
4 | г.Михайловск. Строительство АСКУЭ Ф-223 п/с «Фармацевт» | хоз. способ | 0.40692 | [5 empty] | 2025-03-31 | [16 empty] | 1 |  | 0.3859
5 | г.Михайловск. Строительство АСКУЭ Ф-264 п/с «Радиозавод» | хоз. способ | 0.1015 | [5 empty] | 2025-03-31 | [16 empty] | 1 |  | 0.096476
6 | ст. Ессентукская Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф- 336 пс.Б.Уголь-ТП-2 | подряд | 0.48026 | 2.3835 | 2.28 | электронный аукцион | 32414030675 | ООО «Стройэнергомонтаж» | 2025-01-31