## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Установка измерительного комплекса
2 | Цели | Снижение сверхнормативных потерь, исключение возможности хищения электроэнергии, повышение точности учета.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" участок с. Дивное
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ставропольский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Апанасенковский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | в наличии
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Снижение существующих сверхнормативных потерь до плановых 10 %, исключение возможности хищения электроэнергии со стороны существующего потребителя до 0 %.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы млн.руб.с НДС | 0.010889
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.013067

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _05____ 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _05____ 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» ____ 20 г. №
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение сверхнормативных потерь, исключение возможности хищения электроэнергии, повышение точности учета.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение существующих сверхнормативных потерь до плановых 10 %, исключение возможности хищения электроэнергии со стороны существующего потребителя до 0 %.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | План: Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а Оборудование: Счетчик электрической энергии Меркурий 238 ARTX2-02 DPOHWG7F04 Факт: Установка измерительного комплексапо ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а Оборудование: Счетчик электрической энергии Меркурий 238 ARTX2-02 DPOHWG7F04
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исключение возможности хищения электроэнергии со стороны потребителей юридических и физических лиц, имеющих исполнение требований п. 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г., на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных объектов розничного рынка — потребителей, производителей электрической энергии (мощности)на розничных рынках.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | выполнен

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _05____ 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 0.010889 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет | 16 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, %
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет
Ставка по кредиту, %
Ставка по кредиту без учета субсидирования,%
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,%
Доля собственных средств,%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период | [7 empty] | итого
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, без НДС
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, без НДС
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, без НДС
Кредит, руб. | [7 empty] | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
Амортизация
EBIT
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
Амортизация
EBIT
Проценты
Прибыль до налогообложения | [8 empty] | -742833
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [8 empty] | -742833
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС | [8 empty] | 18364646
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | [8 empty] | -12929878
EBITDA | [8 empty] | 5434769
Амортизация | [8 empty] | -517195100
EBIT | [8 empty] | -511760331
Проценты
Прибыль до налогообложения | [8 empty] | -511760331
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [8 empty] | -511760331
Денежный поток на собственный капитал, руб. | [8 empty] | итого
EBIT | [8 empty] | -511760331
Амортизация | [8 empty] | 517195100
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | [8 empty] | -605846018
Изменения финансовых обязательств | [8 empty] | 605846
Чистый денежный поток | [8 empty] | 8740405
Накопленный ЧДП
Коэффициент дисконтирования
PV | [8 empty] | 2205445
NPV (без учета продажи)
EBIT | [8 empty] | -742833
Амортизация | [8 empty] | 761070
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | [8 empty] | -893618
Изменения финансовых обязательств | [8 empty] | 893618
Чистый денежный поток | [8 empty] | 37959
Накопленный ЧДП
Коэффициент дисконтирования
PV | [8 empty] | -97607
NPV (без учета продажи)
EBIT | [8 empty] | -511760331
Амортизация | [8 empty] | 517195100
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | [8 empty] | -605846018
Изменения финансовых обязательств | [8 empty] | 605846
Чистый денежный поток | [8 empty] | 8740405
Накопленный ЧДП
Коэффициент дисконтирования
PV | [8 empty] | 2205445
NPV (без учета продажи)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | %
Срок окупаемости (PBP) |  | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _05____ 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.11. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 100% | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 100% | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | не требуется | Не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | не требуется | Не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | не требуется | Не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 100%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата)* = [начало (дата)]
окончание (дата)* = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2025 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Факт (Предложение по корректировке плана) |  |  |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0.010889 | 0.013067 |  |  | 0.010889 | 0.010889 | 1 | 0.013067 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | [25 empty] | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [25 empty] | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.010889 | 0.013067 |  |  | 0.010889 | 0.010889 | 1 | 0.013067 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | [25 empty] | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | [25 empty] | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.0027466 | 0.0027466 |  |  | 0.0027466 | 0.0027466 |  | 0.0027466 | [17 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0.0081425 | 0.0081425 |  |  | 0.0081425 | 0.0081425 |  | 0.0081425 | [17 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [6 empty] | 1 |  | 1 | [16 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [25 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [25 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое3) |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.0090743 | 0.010889 | [5 empty] | 0.010889 | [17 empty] | 0 | 0
5.2 | МВт | [25 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар | [25 empty] | 0 | 0
5.5 | км |  | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [25 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [25 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км |  | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _05____ 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" участок с. Дивное | 2.1. Услуги | 2025-02-28 | 1 | [6 empty] | 1 | согласно локально-сметному расчету | согласно локально-сметному расчету | филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" участок с. Дивное | [32 empty] | объект выполнен хозспособом

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП СК "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_СТР_000028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка измерительного комплекса по ТУ №1/2025/ИП/ДИВ от 29.01.2025. с. Дивное ул. Октябрьская 13а
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Апанасенковский муниципальный округ
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | выполнен
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.013067
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
в том числе
объем заключенного договора в ценах 2 018 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
в том числе
объем заключенного договора в ценах 2 024 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | ГУП СК "Ставэлектросеть"
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП СК "Ставэлектросеть"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | согласно локально-сметного расчета
- монтажный персонал | согласно локально-сметного расчета
Основное оборудование | Счетчик электрической энергии Меркурий 208 ARTX2-02 DPOHWG7F04
График поставки основного оборудования
- дата поставки | февраль 2025
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализован
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)