## 1. паспорт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от 05 мая 2016 года № 380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Михайловск
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
380900793
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст."Радиозавод" (по ТУ № 1659/2024/МИХ, 1660/2024/МИХ, 1662/2024/МИХ, 1661/2024/МИХ, 1658/2024/МИХ, 1665/2024/МИХ, 1666/2024/МИХ от 02.12.2024г., 1654/2024/МИХ, 1655/2024/МИХ, 1656/2024/МИХ, 1649/2024/МИХ, 1650/2024/МИХ, 1651/2024/МИХ, 1683/2024/МИХ, 1684/2024/МИХ от 04.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Михайловск
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
3 | Цель реализации инвестиционного проекта. | Строительство участка ВЛ-10 кВ с целью подключения новых потребителей и увеличения мощности существующих.
4 | Задачи реализации инвестиционного проекта. | Проведение строительства участка ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст."Радиозавод"
5 | Этапы | Реализация инвестиционного проекта будет осуществлена в 1 этап.
6 | Срок реализации проекта | Начало 2-й квартал 2025 г. Окончание 2-й квартал 2025 г.
7 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения. Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей. Дальнейшее развитие схемы электроснабжения объектов региона
8 | Показатели инвестиционного проекта | Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст."Радиозавод" (по ТУ № 1659/2024/МИХ, 1660/2024/МИХ, 1662/2024/МИХ, 1661/2024/МИХ, 1658/2024/МИХ, 1665/2024/МИХ, 1666/2024/МИХ от 02.12.2024г., 1654/2024/МИХ, 1655/2024/МИХ, 1656/2024/МИХ, 1649/2024/МИХ, 1650/2024/МИХ, 1651/2024/МИХ, 1683/2024/МИХ, 1684/2024/МИХ от 04.12.2024г.). Провод марки СИП-3 1х70-20, протяженность 0,69 км, опоры железобетонные - 27 шт.
9 | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе о закупках товаров, работ, услуг, выполняемых (выполненных) для целей реализации инвестиционного проекта | Объект выполнен подрядным способом.
10 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России | Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.
11 | графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирова-ния, млн руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств млн руб. без НДС | Вывод из эксплуатации | Ввод в эксплуатацию
1 | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур оборудования и материалов | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Выполнение строительных работ, реконструкции, монтажа оборудования | 2 - 2 кв 2025 | 100 | нд | нд | - | 1 шт.
| Итого стоимость реализации проекта | нд | нд | 2.613 | 2.1775 | нд | нд
Note on F33: п. 12 всего из КС-14

## 2. тех характеристики ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Михайловск
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
380900793
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст."Радиозавод" (по ТУ № 1659/2024/МИХ, 1660/2024/МИХ, 1662/2024/МИХ, 1661/2024/МИХ, 1658/2024/МИХ, 1665/2024/МИХ, 1666/2024/МИХ от 02.12.2024г., 1654/2024/МИХ, 1655/2024/МИХ, 1656/2024/МИХ, 1649/2024/МИХ, 1650/2024/МИХ, 1651/2024/МИХ, 1683/2024/МИХ, 1684/2024/МИХ от 04.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматорной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
－ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －

## 3. тех. характеристикиЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Михайловск
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
380900793
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-215 п/ст."Радиозавод" (по ТУ № 1659/2024/МИХ, 1660/2024/МИХ, 1662/2024/МИХ, 1661/2024/МИХ, 1658/2024/МИХ, 1665/2024/МИХ, 1666/2024/МИХ от 02.12.2024г., 1654/2024/МИХ, 1655/2024/МИХ, 1656/2024/МИХ, 1649/2024/МИХ, 1650/2024/МИХ, 1651/2024/МИХ, 1683/2024/МИХ, 1684/2024/МИХ от 04.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование ЛЭП |  | Наименование ЛЭП (строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность ЛЭП |  | Сечение провода на ЛЭП (мм2) |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид) прокладки КЛ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее
| До | После | До | После | До | После | До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 |  | ВЛ-10 кВ Ф-215 ПС "Радиозавод" |  | ВЛ-10 кВ Ф-215 ПС "Радиозавод" |  | 10 |  | 10 | 2025 |  | 1-цеп |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.69 |  |  |  |  | ж/б