## 1. паспорт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от 05 мая 2016 года № 380
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_01040256
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 инв. №01040256
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал АО "Ставэлектросеть" г.Ипатово
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение.
3 | Цель реализации инвестиционного проекта. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с целью сокращения сверхнормативных потерь электроэнергии, с возможностью подключения новых потребителей и увелиичения мощности существующих.
4 | Задачи реализации инвестиционного проекта. | Проведение Реконструкции ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 инв. №01040256
5 | Этапы | Реализация инвестиционного проекта будет осуществлена в 1 этап.
6 | Срок реализации проекта | Начало 3-й квартал 2025 г. Окончание 3-й квартал 2025 г.
7 | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения. Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей. Дальнейшее развитие схемы электроснабжения объектов региона
8 | Показатели инвестиционного проекта | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
9 | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе о закупках товаров, работ, услуг, выполняемых (выполненных) для целей реализации инвестиционного проекта | Проект планируется к реализации в 2025 году
10 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России | Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.
9 | графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирова¬ния, млн руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств млн руб. без НДС | Вывод из эксплуатации | Ввод в эксплуатацию
1 | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур оборудования и материалов | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Выполнение строительных работы, реконструкции, монтажа оборудования | III квартал 2025 года | 100 | нд | нд | - | 1 шт
| Итого стоимость реализации проекта | нд | нд | 0.079244 | 0.066036 | нд | нд

## 2. тех характеристики ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_01040256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 инв. №01040256
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматорной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3. тех. характеристикиЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Ставэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_01040256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 инв. №01040256
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование ЛЭП |  | Наименование ЛЭП (строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность ЛЭП |  | Сечение провода на ЛЭП |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид) прокладки КЛ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | ВЛ-0,4кВ Ф-204 ТП-41 н/в ф-12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1963-01-30 | 1 | 1 | СИП-2; СИП-4 3х70+1х70-0,6/1; 4х16-0,6/ | СИП-2; СИП-4 3х70+1х70-0,6/1; 4х16-0,6/ | ВЛ | ВЛ | 0.492 | 0.56 | - | - | - | - | -